招标文件

东莞市民服务中心一期项目

旧扶手电梯维修整改工程

项目编号：  ZBCG-2019-04号

东莞市莞城建筑工程有限公司

2019年02月

第一部分 招标信息

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就东莞市民服务中心一期项目（原东莞会展中心）12台旧扶手电梯维修整改进行投标，请前来应答及接受报价人提交密封报价。现将有关事项说明如下：

- 项目名称：东莞市民服务中心一期项目

旧扶手电梯维修整改工程

二、项目编号：  ZBCG-2019-04 号

三、工程地点：    东莞市南城

四、项目最高限价：

最高限价：1,500,000.00  元

五、工程概况：改建主体为原东莞国际会展中心，位于东莞市南城区，建筑面积75000㎡，目前东莞市民服务中心的12台三菱JS-SB系列自动扶梯处于停用状态，现需进行维修后重新投入使用。

六、安装维修时间暂定：  2019 年 02 月 27 日开始入场， 2019 年 5 月 20 日安装完成。

七、采购需求：详见第三部份《用户需求书》。

（报价需含税费、运输费、设备材料费、安装费、装卸费、脚手架搭设费、调试费、验收费等所有费用）

八、工程付款方式：

（1）工程预付款：本工程无预付款。

（2）乙方全部设备和零配件材料送到现场并验视合格（仅对货梯的外观及设备完整性验视）后十个工作日内，甲方支付乙方至合同总价款的65％。

（3）待全部扶手电梯安装、调试完成，通过东莞市特种设备检验检测机构鉴定合格或省市质量技术监督局的检测验收合格，颁发检验标志或电梯安全合格证给予甲方后且办理完电梯移交手续后，甲方支付乙方至合同总价款97%。

（4）余款_3_%作为质保金，质保期为贰年，待质保期届满后十个工作日内，甲方扣除质保期内应由乙方承担的维修费用及违约金后，无息支付给乙方。

（5）甲方每次付款前，乙方需提供经甲方及监理单位确认的送货单，材料进场的报审表，以及与付款金额等额的合法税务发票。

九、品牌要求：不限定

十、投标担保金额： 10000元 ，投标担保形式：电汇或转帐 开标当天早上12点前到账（详见附件6：投标保证金汇入情况说明格式）。

十一、投标文件的递交时间为：开始时间为  2019  年 02  月  25  日  10  时，截止时间为 2019  年 02 月 25 日 10 时 30 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达邀请方，逾期恕不接受。

十二、注意事项：

1、投标人必须全面响应招标文件要求，投标人任何附加条件招标人一律不接受或视为废标。

十三、招标文件获取：以电子邮件方式发给拟参与报价公司或莞建公司官网下载。

十四、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街莞城建筑公司会议室

联系人：黄惠东

邮政编码：511400

联系方式：0769-39008892           传真： 0769-39009090

第二部分 投标人须知

一、投标人要求：

1、在有合法固定的办公地点。

2、具备合法的厂家或者厂家授权的代理商、经销商单位。

3、报价单位需具备扶手电梯维修安装资质

二、踏勘现场：

该项目不组织集中踏勘现场和答疑，请投标人自行到实地踏勘考察。结合施工现场的实际情况进行供货计划设计,如因投标人于本招标开标前未到现场踏勘，引起报价失误或造成费用增加均由投标人负责。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知后（10天内），与招标人签订合同。

四、投标文件份数：商务、技术部分各正本1份。

五、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

六、合同签订时间：由中标人收到中标通知后（10天内），与招标人签订合同。

七、定标方式：无需评技术标的最低投标价法

1、公开商务部分（投标报价）报价，按由低到高的顺序依次排出名次。

2、去掉一个排名最低和最高的投标报价（指不参与平均标价的计算，但保留中标资格）

3、将剩余的投标报价进行算术平均，计算出平均标价。

4、最接近平均标价的下限投标报价人为中标人

有关说明：当有效标个数只有三个或四个时，将有效标的投标报价进行算术平均，计算出平均标价。当出现两或两个以上的投标人以相同的报价最接近平均标价的下限时，在最接近平均标价下限的投标报价人中通过现场抽签确定中标人。

八 、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

九、投标保证金

1、投标人在投标截止时间前，应按本须知前附表规定的形式和金额提交投标担保。

2、投标人必须招标人提交投标保证金 壹万元整（10000.00元）；投标人在汇出投标保证金时必须在“附加信息及用途”中注明该项目的招标编号“  ZBCG-2019-04 号”及名称。未按规定提交投标保证金的将被拒绝投标。

3、投标保证金以人民币提交，以电汇或转帐方式提交：

收款单位名称：     东莞市莞城建筑工程有限公司

开户银行：       东莞市农村商业银行莞城罗沙支行

投标保证金账号：        310070190010006106

a. 投标人必须保证资金在项目开标当前天12点前到账到达指定的银行帐户（以银行收到日期为准），投标保证金汇错账                                                                                                                                                                                                                                                                                               号、迟到或金额不足的，该投标人的投标文件作废标处理。

b. 投标人的保证金是从户名为投标人的帐户汇出的，即投标单位名称与汇出保证金的账户名称必须一致。不接受分支机构或其他公司代交，并且不接受该投标人的投标文件。

c．投标人在汇出投标保证金时必须在备注或用途中注明该项目编号。

4、投标保证金到帐查询:

联系人:翟先生   联系电话:0769-39008878

5、投标保证金的退还条件：

（1）电汇或转帐形式递交保证金未中标的投标单位招标人在10个工作日内不计利息退还。

6、下列情况投标保证金将会被没收：

（1）投标人在参与招标活动期间，违反有关法律法规和东莞市政府采购管理部门规定的；

（2）投标人在收到中标通知书后，未在规定期限内签订合同的；

（3）投标人在投标截止后撤回其投标的；

（4）报价人自愿放弃中标资格

7、投标保证金汇入情况说明（格式详见：招标文件第四部分附件6）

第三部分 用户需求书

## 项目概况

会展中心地块位于鸿福路与东莞大道交汇处，紧临地铁1号线和2号线换乘枢纽鸿福站，地块面积11.06万平方米（165.99亩），北侧另有市储备土地2.01万平方米（30.22亩）。

总体要求

1. 东莞市民服务中心（原东莞会展中心）12台自动扶梯的实际情况。目前东莞市民服务中心的12台三菱JS-SB系列自动扶梯处于停用状态，现需进行大修后重新投入使用。

2.采用标准

（1）除非图纸和技术要求有特别要求，本章提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

（2）执行的有关标准

电梯设备的制造、试验和验收除满足技术规格书的要求外，还应符合如下标准：

1）、GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》

2）、GB/T10058-2009《电梯技术条件》

3）、GB/T10059-2009《电梯试验方法》

4)、GB/50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

5)、其他有关标准

3.负责按GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、TSG T7005-2009《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯和自动人行道》对自动扶梯实施改造大修。

4.负责电梯材料的现场保管和大修改造的报批、报建、报验并通过验收。

5.投标人提供的电梯大修改造配件应符合国家的相关标准、规范和本采购文件的要求，更换原有配件必须跟原来规格一致，实施改造部分必须符合验收标准，并应采用先进新产品，结构合理、可靠性高、能耗低、运行噪音低、无污染，操作保养和维护简便。每台电梯性能指标均应达到国家电梯标准一等品及以上水平。重要零部件除必须符合GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、TSG T7005-2009《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯和自动人行道》以及本章用户需求的要求外，还应当是经批量生产、使用并证明质量是可靠的，部件协作厂和产地必须是原厂生产或原厂配套厂商生产。投标人必须提供重要部件生产厂家和产地地址，并附上配件的型式试验报告和产品合格证，如果是大件进口产品，应在投标文件中注明生产国及生产工厂，所有的报关资料需在电梯产品到货时提供。

6.工地交货价。投标报价应包括：运至工地现场的设备配件费、运输费、装卸费、现场保管仓储费、保险费、技术培训费、安装调试费、验收所需费用、文明施工费、税费、为该电梯大修改造而可能增加的零配件等一切费用。

招标范围及技术要求

1、招标范围

东莞市民服务中心12台三菱JS-SB系列自动扶梯的大修改造共计12台，具体详见设备清单。

东莞市民服务中心一期扶手电梯设备维修清单

| 序号 | 设备注册代码 | 设备编号 | 设备型号 | 产品(出厂)编号 | 单位内部编号 | 使用状态 | 下次检验日期 | 倾斜角度(度) | 提升高度(m) | 梯级宽度(mm) | 运行速度(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30204419002001090130 | 01FT090130 | JS-SB | 01206 | 9# | 停用 | 20070725 | 35 | 6 | 1000 | 0.5 |
| 2 | 30204419002001090131 | 01FT090131 | JS-SB | 01205 | 10# | 停用 | 20160725 | 35 | 6 | 1000 | 0.5 |
| 3 | 30204419002001090132 | 01FT090132 | JS-SB | 01203 | 11# | 停用 | 20160725 | 35 | 6 | 1000 | 0.5 |
| 4 | 30204419002001090133 | 01FT090133 | JS-SB | 01202 | 12# | 停用 | 20070725 | 35 | 6 | 1000 | 0.5 |
| 5 | 30204419002001090134 | 01FT090134 | JS-SB | 01208 | 13# | 停用 | 20160725 | 35 | 6 | 1000 | 0.5 |
| 6 | 30204419002001090135 | 01FT090135 | JS-SB | 01209 | 14# | 停用 | 20160725 | 35 | 6 | 1000 | 0.5 |
| 7 | 30204419002001090136 | 01FT090136 | JS-SB | 01210 | 15# | 停用 | 20070725 | 35 | 6 | 1000 | 0.5 |
| 8 | 30204419002001090137 | 01FT090137 | JS-SB | 01212 | 16# | 停用 | 20160725 | 35 | 6 | 1000 | 0.5 |
| 9 | 30204419002001090138 | 01FT090138 | JS-SB | 01204 | 17# | 停用 | 20160725 | 35 | 6 | 1000 | 0.5 |
| 10 | 30204419002001090139 | 01FT090139 | JS-SB | 01211 | 18# | 停用 | 20070725 | 35 | 6 | 1000 | 0.5 |
| 11 | 30204419002001090140 | 01FT090140 | JS-SB | 01207 | 19# | 停用 | 20160725 | 35 | 6 | 1000 | 0.5 |
| 12 | 30204419002001090141 | 01FT090141 | JS-SB | 01213 | 20# | 停用 | 20160725 | 35 | 6 | 1000 | 0.5 |

2、自动扶梯维修改造主要有以下要求：

（1）改造维修后需满足最新国家相关规范。

（2）负责电梯材料的现场保管和维修改造的报批、报建、报验并通过验收。

（3）包含运至工地现场的设备配件费、运输费、装卸费、现场保管仓储费、保险费、技术培训费、安装调试费、验收所需费用、文明施工费、措施费、税费、为该扶梯维修改造后而可能增加的零配件等一切费用。

（4）自动扶手梯维修后保质期为两年。

3、其他要求

1）、 投标人必须提供所更换电梯重大部件的型式试验报告及型式试验合格证。

2）、投标人应在投标文件中提供详细的技术方案和提交详细的项目组织实施计划，包括设备和材料大修改造进度计划、现场安装进度计划、现场调试和验收进度计划等。

3）、投标人须另附以下资料（格式自定）：

（1）免费质保期满后2年内维修保养合同样本及报价（不计入总价）。

（2）免费质保期满后2年内的备品备件清单及其报价（不计入总价）。

（3）大修改造队伍资质证明文件及所大修改造的同类电梯工程业绩及本项目参与或派出人员的名单。

4）、签约后需提供的资料。

（1）合同签定后，卖方应立即与买方进行设计联络，在合同生效日后的五天内将满足施工设计所需的详细资料提供给买方，在15天内完成相关设计，并由双方签章确认。

（2）提交整个电梯大修改造工程计划进度（经买方核准后实施）。

（3）电梯使用和日常维护培训资料。

（4）符合招标文件和设计要求的施工图（与工程施工有关的图纸须得到买方批准才可用于工程实施。如在实施中有必要修改，需经买方批准）。

（5）随机提供资料

a.文件目录

b.装箱清单

c.主要部件的产地证明

d.电气原理图及符号说明

e.电梯使用维修说明书

f.电梯安装调试说明书

g.安装图册

## 项目进度计划

1、 依照工程实际进度，配合业主及工程的要求供货、大修改造、调试。

2、  中标人必须根据电梯项目的工期要求，提交包括从设备及主要部件的采购、检验和运输、仓储、土建配合、大修改造、调试、试运行、竣工检验、竣工验收及最终验收的计划书。如招标人发出订货通知后由于现场条件发生变化，无法提供场地，需中标人延迟交货时，中标人应自行保管货物，而招标人应提前两周通知中标人准确的货物可到场时间，由此产生的额外费用应视为包含在“到达交付目的地的运杂费中”。

3、 本项目总体计划按下表执行。业主有权根据实际工程需要对设备供货时间做相应调整，并在设备供货前提前通知中标人。准确的供货以业主的“供货及进场安装通知书”为准。

| 序号 | 内容 | 时 间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络 | 接到中标通知后1天内 |
| 2 | 土建配合工作 | 接到业主通知后1天内 |
| 3 | 电梯配件到货 | 交货期：与招标人双方签订合同后，于收到招标人的订货通知书之日起70天内必须将全部货物送至安装现场 |
| 4 | 电梯配件施工 | 大修改造调试期：最后一批电梯运抵现场之日起60天内完成全部电梯的大修改造调试，维修安装完成时间不得超过2019年05月20日。 |
| 5 | 竣工验收 | 验收期：自递交验收申请之日起30天内通过招标人当地技术监督部门验收。 |

## 包装、运输、保管

1.由中标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担（各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物）。

2.中标人应在每件包装上明显地标注下列标记：收货人、产品名称、合同号、品种号和箱号、到货地点、外形尺寸（长X宽X高），单位以mm计；中标人应根据货物的特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记；中标人在设备发运前一周内将准备发运的货物名称、规格、数量、每件包装箱的号码、毛重及对货物的装卸、储存和特殊要求以传真的形式通知采购人。

3.货物的包装和发运必须符合系统的产品特性要求，每一包装箱必须附有装箱清单。

4.中标人负责将设备材料运到现场过程中全部运输，包括装卸车、货物现场的卸货（由采购人指定卸货地点）等费用计入投标报价。

设备在安装验收合格移交前由中标人保管。

## 大修改造调试

- 大修改造所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

- 设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人的指定人员的参与下进行。响应投标文件中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

## 验收

- 投标人应给出设备详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

- 所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本《货物需求一览表》中提出的要求。

- 安装工程开始前，中标人按照采购人的书面通知，共同开箱检验，主要检验设备的外观质量，设备的原产地及数量。

- 设备在验收时，必须有制造商工程师现场协助验收，此验收报告作为工程验收必备文档之一。

- 国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。

- 国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明。

- 验收由采购人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行。

- 设备大修改造调试完毕，中标人向采购人递交设备大修改造调试记录和竣工通知书，经认可后委托法定质检部门检测。

## 检验、培训

- 由采购人对货物的质量、规格、数量、软件和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量、软件和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

- 中标人应对以后设备中涉及到应用和操作方面的技术提供培训。

- 投标人应负责对用户使用、操作、维修、保养人员免费进行培训，并提供安装使用维护说明和一定数量的必要的备品备件。

- 中标人负责免费为采购人培训维修人员1名，并取得技术监督局的上岗操作证，达到了解电梯的电器原理和机械结构，可完成日常维修保养的技术水平。

- 培训时间：投标人根据课程内容自定。

- 培训工作必须在合同生效之后工程完成之前安排。

第四部分 投标文件（格式）

投 标 文 件

招标编号：

项目名称：

招标文件内容：     商务部分

招标人：

报价人：       （盖公司公章）

日  期：          年     月    日

- 附件1：          法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：      法定代表人身份证复印件

附件3：                 授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：            授权委托人身份证复印件

附件5：东莞市民服务中心一期旧扶手电梯维修报价

报价函（1）

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {招标编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方愿以人民币   亿   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角   分（RMB{小写金额} 元）的投标总价（含人工费、材料费、机械费、运输费、搬运费、税费等）按上述招标条件要求承包上述旧扶手电梯维修整改工作并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部询价文件，包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按维修整改工程合同中规定的日期2019年5月20日前完成扶梯维修安装并移交全部工程。

4、我方已按照招标文件的规定提交金额为人民币        元的投标担保。如果我们在本报价文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受依据投标人须知的规定对招标文件中细微偏差进行澄清和补正；或自中标通知书发出之日起3日内未能或拒绝签订工程施工合同；或未能提交履约担保，你方有权没收投标担保，取消我单位中标资格。

5、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

报价人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：		    电话：	           	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本报价函须每页加盖投标人公司法人公章；本报价文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）

东莞市民服务中心一期项目12台旧扶梯电梯

维修分项报价（2）

| 序号 | 设备注册代码 | 产品（出厂）编号 | 单位内部编号 | 梯级宽度（mm） | 运行速度（m/s） | 维修整改费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30204419002001090130 | 01206 | 9# | 1000 | 0.5 |  |
| 2 | 30204419002001090131 | 01205 | 10# | 1000 | 0.5 |  |
| 3 | 30204419002001090132 | 01203 | 11# | 1000 | 0.5 |  |
| 4 | 30204419002001090133 | 01202 | 12# | 1000 | 0.5 |  |
| 5 | 30204419002001090134 | 01208 | 13# | 1000 | 0.5 |  |
| 6 | 30204419002001090135 | 01209 | 14# | 1000 | 0.5 |  |
| 7 | 30204419002001090136 | 01210 | 15# | 1000 | 0.5 |  |
| 8 | 30204419002001090137 | 01212 | 16# | 1000 | 0.5 |  |
| 9 | 30204419002001090138 | 01204 | 17# | 1000 | 0.5 |  |
| 10 | 30204419002001090139 | 01211 | 18# | 1000 | 0.5 |  |
| 11 | 30204419002001090140 | 01207 | 19# | 1000 | 0.5 |  |
| 12 | 30204419002001090141 | 01213 | 20# | 1000 | 0.5 |  |
| 共计：¥ 元；人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价含括设备配件费、运输费、装卸费、现场保管仓储费、保险费、技术培训费、安装调试费、验收费用、文明施工费、税费、扶梯维修整改的零配件等一切费用。

2、扶手电梯维修整改后免费质保期为2年，免费维保期间包含所有需更换的零配件费用、安装费。

报价人：         （盖公司法人公章）

报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日  期：      年     月     日

附件6                   投标保证金汇入情况说明（格式）

东莞市莞城建筑工程有限公司：

本单位已按     项目（项目编号：              ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号     ,开户银行：   ）。

本单位投标保证金的汇款情况：

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；

2、本说明及投标保证金进帐单复印件（加盖公章）与招标文件装订在一起；

3、如投标人采用网上银行递交投标保证金，其进帐单（回单）须到相关银行加盖业务章。

附件7： 含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 报价人的营业执照。

- 报价人的税务登记证。

- 扶手电梯维修安装资质。

投 标 文 件

招标编号：

项目名称：

招标文件内容：     技术部分

招标人：

报价人：       （盖公司公章）

日  期：          年     月    日

（一）投标设备配件说明

供应商应按照用户需求书的要求，详细列出投标货物维修整改的各项技术要求、技术措施、维修方案及步骤，并提供相关货物的实物图片及产品彩页或者说明书。

1.货物技术规格及性能：

……

2.产品用材：

……

3.防护措施：

……

此外，供应商还应对所投标货物其制造商的加工、检测能力进行描述。

货物配置一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号规格 | 性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）投标技术服务方案

供应商应按照用户需求书的要求提供详细的投标技术、服务方案、施工方案（格式自定）。

- （三）技术差异表

供应商应按照招标文件要求，对用户需求书的内容作出全面响应。对响应有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。不论出于何种原因此表未填写，供应商都被认为已清楚了解招标文件要求并对招标文件所需的货物的技术参数作全面响应，供应商必须承担完成用户需求所描述的内容的义务。

- （四）拟安排本项目技术人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种 资格证件 | 发证时间及部门 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：1.需提供资格证书和社会保障部门出具的在本单位缴纳社会养老保险的有效凭证的复印件；2.根据评分标准要求提供相应材料。

- （五）交货事项

供应商应按照招标文件要求的交货事项相关内容作出全面响应。包括但不限于以下内容：

1.交货时间：

2.交货地点：

3.验收：

（1）验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与供应商共同进行。

（2）在验收时，供应商应向采购人提供货物或服务的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。

（3）由采购人对货物或服务的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝验收。

电梯设备维修安装合同

（版本合同）

（合同版本编号： GJ-CG-SB-III版-2016 ）

（甲方）： 东莞市莞城建筑工程有限公司

（乙方）：

工程名称：

工程地点：

签约地点：        东莞·东城

签订日期：      年      月      日

电梯设备维修安装合同

项目名称：

安装地址： 广东省东莞市

使用单位（合格证指定单位）：

甲  方                          乙  方

| 名称：东莞市莞城建筑工程有限公司 | 名称： |
| --- | --- |
| 地址：东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区8层01单元 | 地址： |
| 电话： 0769--39008878 | 电话： |
| 传真： 0769--39009090 | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 开户银行：东莞农村商业银行东联支行 | 开户银行： |
| 账号：310070190010006106 | 账号： |
| 税务登记号：91441900198026176K | 税务登记号： |

甲方（签/章）：                   乙方（签/章）：

法人代表                        法人代表

或授权委托人）：                 或授权委托人）：

201   年    月   日              201  年    月   日

注：

1、乙方上述开户银行及银行账户为乙方指定收款账户。

2、可选项中，选择请将该项前的“囗”标“■”，未选则“囗”内无需标示。

依据《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》及有关法律规定，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，协商一致，共同签订本合同以资双方遵照执行。

第一条.设备概况【货币单位：人民币/元】

| 费用类型 | 设备号 | 型号/规格 | 品牌 | 单价 （人民币）/台 | 数量 | 设备分项总价 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 设备合同总价：人民币 价格已包含设备费、安装费、运输费、验收费、及贰年的免费维修保养费（含所有的零配件） |  |  |  |  |  |  |

注：①上述设备均采用“              ”品牌， ，其它技术要求、具体参数详见乙方投标文件。

②上述设备单价为固定总价，是乙方将电梯设备运卸至甲方指定地点，验收合格、完成安装、调试合格，且甲方通过东莞市特种设备检测研究院检验最终取得检验标志的全部价款。不再因市场行情等任何原因而变化，上述总价包含电梯设备销售额、报装、运费（含保险费）及应缴纳的增值税税金、货到工地负责堆放至甲方指定地点完成安装并通过验收直至甲方取得检验标志的保管、保险费、脚手架搭设费、调试费、工期、质量、安全、文明施工及为完成电梯安装达到技术监督局验收而可能需电梯制造企业增加的零部件和零星工程费，验收时为达到国家电梯相关标准而可能增加的安装整改工程等所发生的一切费用。设备出厂后，乙方凭甲方收货签证开具增值税专用发票。

③款项的收付以乙方实际到账为准。

④电梯设备的型号及标准:电梯载重：/ kg、载速:/米/秒。

第二条.付款方式

2.1付款比例：

（1）工程预付款：本工程无预付款

（2）乙方全部设备和材料送到现场，经监理单位、甲方项目管理部和乙方三方按合同约定的技术参数要求开箱验视合格（仅对货梯的外观及设备完整性验视），且乙方提供《产品合格证明》、《产品检测报告》、《移交清单》（附件一）和其他相关成套技术质量资料后十个工作日内，甲方支付乙方至合同总价款的65％。

（3）待全部电梯安装、调试完成，通过东莞市特种设备检验检测机构鉴定合格或省市质量技术监督局的检测验收合格，颁发检验标志或电梯安全合格证给予甲方后且办理完电梯移交手续后，甲方支付乙方至合同总价款97%。

（4）余款_3_%作为质保金，质保期为贰年，待质保期届满后十个工作日内，甲方扣除质保期内应由乙方承担的维修费用及违约金后，无息支付给乙方。

2.2 支付

（1）甲方没有付款到乙方指定账户，或未经乙方书面同意而付至第三方的，视为甲方未向乙方付款。

（2）付款方名称与甲方名称不一致，乙方有权不接受付款方代甲方的付款，由此引起的延误或损失，乙方不承担责任。

（3）乙方必须确保其提供的指定账户信息真实、正确，若因乙方提供的账户信息错误，导致甲方按乙方提供指定账户信息付款未到账的，乙方承担由此引起的延误或损失，甲方不承担责任且保留每次给予乙方应付款项5%的处罚。

（4）甲方每次付款前，乙方需提供经甲方及监理单位确认的送货单，材料进场的报审表及合法有效的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权顺延付款或不支付款项。且不承担延迟付款的任何责任。同时，也不免除乙方在本合同项下应尽的各项义务。

第三条.技术确认

3.1甲方应在签署合同时签署《电梯布置图》（以下称“布置图”）等合同附件的技术资料。

3.2乙方根据招标文件的（“技术规格”）中的规定提供电梯设备。

3.3在乙方收到甲方建筑图纸、土建参数等电梯设计所需要的设计资料二（1）周内向甲方提供四（4）套布置图供甲方审批。

3.4甲方对井道、机房的土建应尽量配合乙方确认的电梯井道设计图纸及图纸上的技术说明进行设计和施工，土建图纸由甲、乙双方代表签字确认。

第四条.交货

4.1 乙方按照甲方要求，必需在   年   月  日发货，并于当日将电梯运送至甲方指定的地点。

4.2合同签订时双方应当确定发货日，以便乙方正常排产和投产。如甲方暂时无法确定发货日的，在此后双方协商确定发货日，甲方应当保证乙方具有充足的排产和生产时间。

4.3甲方不能提货或由甲方原因导致推迟发货的，乙方不得收取因此增加的仓储等费用。

4.4 交货方式：

囗甲方自提

■代办运输 （甲方委托乙方代办，运费（保险费）已包含在设备总价中）

4.5交货地点：

囗乙方工厂

■收货单位：东莞市莞城建筑工程有限公司  ；联系人：

电    话：               ；传真：

收货地址：

为保障甲方的权益及符合特种设备监管部门的规定，上述约定之“联系人”作为甲方代理人，负责与乙方就交货、票据给付、维修保养记录等履约事宜进行签核。若拒绝签核的，则以乙方催告主张之履约情形为准。

4.6乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求对设备进行适当的包装。

第五条.收货查验

5.1货到或甲方提货当日，由甲、乙双方、监理单位共同进行查验签证；甲方未予签证的，则以乙方书面主张之内容为准。

5.2收货查验方式

5.2.1货到工地后乙方向甲方提交设备清单，并在12小时内由甲、乙双方、监理单位共同清点货箱数量，对包装外观进行查验，如数量无误和外观完好，双方办理产品交接手续。

5.2.2如交货时，外包装已损坏，由乙方负责退换，由此产生的运输费、装卸费等因退货产生的全部费用由乙方承担。

5.2.3 交货时，如有设备零部件缺损的，甲方有权拒收，乙方应当核实后在3个工作日内负责补足、修理或更换。

5.2.4如双方在交货后设备安装之前另行约定开箱日期，由乙方、安装单位与甲方、监理单位共同到场进行开箱清点和查验。如开箱前包装已经损坏，箱内设备有缺损的，零部件的补足或更换费用由甲方承担。

5.2.5如货到（验视外观无破损，设备清单无遗漏及设备零件无缺损的）后五天内甲方拒绝办理设备交接手续的，则货到工地之日即视为乙方已经完成设备交付义务。

5.2.6任何情况下，甲方的确认均不免除乙方对产品的瑕疵担保责任。若购买的货品在使用时或使用后发现确因产品质量未达到规定要求而引起的工程质量问题，乙方除应无条件更换外，还应承担由此给甲方造成的经济损失。

第六条.质量保证与义务

6.1乙方严格执行电梯技术标准制造设备:

■电梯执行《电梯制造与安装安全规范（GB7588）》；

□家用电梯执行《家用电梯制造与安装规范（GB/T21739）》；

□杂物电梯执行《杂物电梯制造与安装安全规范（GB25194）》；

□扶梯、自动人行道执行《自动扶梯制造与安装安全规范（GB16899）》。

设备同时符合双方确认的规格参数、布置图和其他约定。

6.2根据《特种设备安全法》的规定：电梯的安装、改造和维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。本合同项下电梯设备的安装由乙方负责，以便乙方对电梯质量以及运行安全涉及的质量问题负责。

6.3由乙方安装的设备，在使用方正常保管和使用的状态下，设备的质量保证期自当地特种设备检验检测机构检验合格之日且取得检验标志之日起24个月或甲方收货之日起30个月，两者以先到日期为准。如设备分批收货或分批检验的，质量保证期按产品实际收货或检验合格之日起分批分别计算。

6.4甲方委托乙方负责产品的安装和维保的，质量保证期内，如产品发生制造质量的任何缺陷，乙方核实后应负责免费修理或免费更换零部件，更换下的零部件归乙方所有，但甲方或相关人员不正确使用而造成损坏的除外。

6.5甲方收（提）货后由于放置时间长（超过六个月）导致设备不能正常安装或导致质量问题，责任由甲方承担。

6.6乙方供应的电梯货品提供贰年全保，质保期自甲方本项目整体完工之日起计算，但甲方整体完工日期不得超过乙方电梯通过验收且取得检验标志日期的六个月，此期间仍需承担维保责任。在保修期内，乙方派出保养人员每月两次定期对甲方上述电梯进行保养，做好每台电梯保养记录，由甲方签字确认建档备案，另外，还应当

按照国家对电梯维护和检测的相关标准对所售电梯进行检测和保养外。

6.7质保期内，乙方需按其向甲方提供的《承诺书》（附件二）中作出的承诺时间进行保修。

6.8乙方保证本合同产品符合国家强制性质量标准和规范的约定，符合双方确认的产品规格表及营业设计图，在产品交付时随机附产品出厂合格证书。

第七条.安全及风险责任

7.1设备交付后，设备保管、灭失、毁损等风险责任由甲方承担。

7.2根据《特种设备安全法》的规定：产品未经特种设备检验检测机构检验合格，且在随机资料和许可使用文件尚未办理移交手续前，甲方不得投入使用。如甲方违规使用的，在使用过程中发生的人身或财产等损失，包括设备质量问题和政府处罚，乙方均无需承担责任。

第八条  设备安装条款

设备安装数量：    台

安装完成时间：       年    月    日前必须完成电梯的安装，   年   月  日前必须通过特种设备检测院验收合格，最终取得检验标志并且移交给甲方。

第九条  安装

9.1甲方应在设备发货前10天，书面或口头通知并配合乙方进行安装前电梯井道、机房（如有）勘查，并向乙方提供报装所需资料（如甲方企业组织机构代码证等）。

9.2 施工周期为：若届时满足第9.1项情形及设备货到安装地点且现场具备安装条件后，乙方自进场之日起 25天内完成安装（包含自检时间），但在2018年06月30日前必须完成电梯的安装且完成自检工作。如遇停电或土建配合不到位或不可抗力或甲方原因造成停工的，经甲方项目部及监理单位书面审批同意的，施工周期予以顺延（质保期除外）或中止。

9.3乙方责任

9.3.1待甲方将电梯井道及机房土建依约完工后，乙方派工作人员负责检查。

9.3.2安装期间，乙方对因自身过错、疏忽而导致的乙方工作人员发生人生损害的及对第三方造成人身、财产损害的，由乙方自行承担责任，与甲方无关。

9.3.3乙方负责自备安装、调试工具，全面负责设备的安装与调试至合同约定标准。

9.3.4设备经检验合格后，乙方应及时、准确的移交电梯安装调试说明书、电梯使用维护说明书等给甲方。不得以甲方未及时支付安装费或其他任何原因暂缓移交。

9.3.5若因乙方安装、调试过错导致设备未能检验合格的，则乙方应及时返工至符合验收合格条件，并自行承担复检费用，延误工期的，乙方还应承担违约责任，赔偿甲方的损失。

9.3.6乙方为保障本合同项下安装的顺利实施，应指派项目经理实行管理与监控。

9.3.7在安装期间，乙方施工人员不得损害甲方合法权益，否则，经查实后由乙方承担责任。

9.3.8 乙方应对主体施工现场进行勘察并确认土建结构尺寸，安装过程中所发生的一切费用均已包含在合同总价内。

9.3.9遵守甲方和施工现场劳动和安全纪律。

9.3.10提供并安装井道底坑内爬梯、提供井道照明和底坑检查用电源插座（消防电梯应为防水型）、提供承受牵引机底梁之横梁设置 （小机房电梯）。

9.3.11井道施工钢制脚手架材料的搭建和拆除。

9.3.12井道机房现场的安全保护标识，每层电梯门口设置安全标志。

9.3.13负责承担自己安装人员的安全责任，购买工伤保险和人身意外商业保险。

9.3.14电梯安装交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

9.3.15、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

9.3.16负责安装完工后的土建修补余尾工程，包括各层门洞修补、井道底坑缓冲墩浇注、机房承重梁机座和钢丝绳孔的防水圈制作、外墙穿墙孔复原等。

9.3.17工程完工并经政府技术监督部门的检测机构监检合格出具合格报告视为工程完工，协助用户领取了本产品的检验合格证及协助用户领用使用证且移交给用户，即为正式交付甲方使用。

9.4 甲方应负责完成的工程项目

9.4.1在乙方进场施工前：

①应按照电梯项目图建设井道/机房，包括各层门洞口、外呼孔、机房承重梁孔、钢丝绳孔、通风孔的预留。井道完工后清理杂物，包括排水、防水。报装/验收时发现如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约好的时间内完成。

②在安装地点的首层或货车到达层（盖有屋顶）里，应备好电梯堆放场地（每台电梯需10米×10米），并应确保电梯导轨（5米长）搬运至候梯厅通路的地方。

③设备货到工地后，配合乙方实施吊装。把动力电源线（380V三相五线和照明220V）接至机房电梯专用开关盒内，并提供厅门及出入口的安全护栏装置。

9.4.2在乙方进行安装施工时：提供水泥、沙石等用于捣制踏板

9.4.3 为了保障电梯具备五方通话功能，甲方应完成通讯系统从机房控制柜至监控室的连线及线管的铺设、安装和调试工作，线径不小于0.75mm2*5芯*1根/台。

9.4.4 提供适合电梯部件及成品保管、保护的存储房间和场地，负责协调现场与其他土建施工单位的交叉作业。

9.4.5提供安装施工的照明、调试运行的电源，提供水电的接驳点

第十条.保密事项

8.1乙方为履行合同向甲方提供的商业和技术信息属于乙方专有，甲方应限定使用范围并采取保密措施，未经乙方书面许可不得做其他用途或披露给任何第三人。乙方此等信息包括但不限于合同、项目图、报价单、部件清单、参数规格表、随机文件、样本及其他资料。

第十一条.合同变更、终止和违约责任

11.1合同签订后，甲、乙双方中任何一方需变更合同的，经双方书面认可才能变更。如因该次变更产生的一切费用，则由要求变更方承担，合同约定的发货日予以顺延。

11.2乙方逾期交货的，应按1000元/天向甲方支付逾期违约金。逾期超过 15天的，甲方有权单方终止合同，乙方应按合同总价款的20%承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方有权在损失范围内向乙方追偿。

11.3甲方逾期付款的，应按延误部分金额1‰/天的比例向乙方支付逾期违约金。该等违约金最高额不得超过合同总价的2%。

11.4合同生效后，甲、乙双方应当严格履行合同约定，如甲方中途退货，或乙方不能按时交货，或单方解除合同，责任方应按合同总价的10%向相对方支付违约金，但相对方先行违约的除外。

11.5乙方不履行合同的，应当双倍返还预付款，给甲方造成损失的，还应当赔偿甲方的损失。

11.6乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

11.7乙方对本项目的工期、质量、安全、文明施工，以及劳资和债务等负全部责任，所发生的一切事故的责任和费用全部由乙方承担。如施工过程中发生工伤、安全、劳资等投诉、群聚等事件，甲方视其事件的严重状况及按甲方管理制度规定确定给予乙方处罚，同时乙方承担给甲方和投诉方造成的一切经济及名誉等损失。

11.8 乙方未能在合同约定的2018年07月20日完成电梯检验合格标志、移交给甲方的，每逾期一天，乙方应按1000元/天向甲方支付逾期违约金。甲方可在合同工程价款中直接扣除。每个工期节点逾期超过 10天的，甲方有权单方终止合同，乙方应按合同总价款的20%承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方有权在损失范围内向乙方追偿。

11.9乙方对本项目的工期、质量、安全、文明施工，以及劳资和债务等负全部责任，所发生的一切事故的责任和费用全部由乙方承担。如施工过程中发生工伤、安全、劳资等投诉、群聚等事件，甲方视其事件的严重状况及按甲方管理制度规定确定给予乙方处罚，同时乙方承担给甲方和投诉方造成的一切经济及名誉等损失。

11.10在保修期间内，乙方承诺按照本合同的约定对电梯故障及时进行修复（收到甲方报修后1小时内响应，8小时内修复），否则甲方有权安排第三方进行修复，由此产生的费用在保修金中扣除，不足部分由乙方补足，给甲方造成损失的，甲方向乙方索偿。

11.11电梯运行噪音符合机房外小于50分贝的要求，电梯运行过程中小于55分贝的或者不超过国家电梯噪音标准，否则乙方负责进行整改，由此造成甲方被行政部门处罚的由乙方承担甲方的损失。

11.12电梯安装完毕，经广东省东莞市质量监督检测局或东莞市特种设备检测院检测需一次合格，若未能合格，需在15天内完成整改并通过验收，并承担复检费及由此产生的一切费用。若不能在15日内完成整改或需经整改仍不能通过验收的，不免除乙方在本合同项下应尽的义务，由乙方承担由此产生的一切费用直至电梯验收合格为止。

11.13乙方所交货物的型号、规格等不符合甲方要求及合同规定的，甲方有权拒收。乙方向甲方支付合同总价款10%的违约金。

第十二条.其他事项

12.1任何一方地址或联络方式发生变动，须在该变动发生前十五个工作日内书面通知另一方。

12.2 如发生合同纠纷的，双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.3本合同壹式肆份，经甲、乙双方签字/盖章并签署项目图后即刻生效，甲方执叁份，乙方执壹份，均为正本，具有同等法律效力。

12.4本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力

12.5本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力。本合同签署时包括以下附件：

附件（共2件）

附件一、《移交清单》

附件二、《阳光合作协议》

附件三、《电梯技术参数表》

（以下无正文）

附件一                      移交清单

电梯交接时，乙方需向甲方移交的资料包括但不限于以下内容：

- 电梯随机出厂图样图册

- 安装维护说明书

- 使用指南

- 产品出厂合格证书

- 限速器调试试验合格证

- 安全钳调试检验合格证

- 电梯使用登记标志

- 东莞市特种设备注册登记表

- 电梯监督检验报告

- 电梯安全使用须知

- 电梯故障救援操作规程

- 安装质量证明文件

- 安装自检报告

以上资料是基本资料，其它资料根据厂商自身情况提供，除1/3/10/11项外其它必须一台电梯一份，若政府部门有新要求，乙方按最新要求提供。

附件二：

阳光合作协议

甲方（采购方全称）：东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方（供应方全称）：

甲乙双方于     年   月    日签署了                合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市莞城建筑工程有限公司办公室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室

东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822305（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路市机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式肆份，甲方持有叁份，乙方持有壹份, 具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（公章）：					            乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：				   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	               签约日期：   年   月   日