采购文件

迎宾馆改扩建项目施工临时用电工程分包单位采购

项目编号： ZBCG-2019-112

东莞市莞城建筑工程有限公司

2019年08月

第一部分 招标邀请函

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就迎宾馆改扩建项目施工临时用电工程进行招标现将有关事项说明如下：

一、项目名称：迎宾馆改扩建项目施工临时用电工程

二、项目编号： ZBCG-2019-112

三、工程地点： 东莞市南城区迎宾馆内

四、本项目工程量总价为¥839,645.97 元（含9%税费），按下浮率15.07%作为下浮率限价（投标人报下浮率不得高于此下浮率）

五、工程概况：：迎宾馆改扩建项目施工临时用电计划配置两台630KVA箱，外部电源接入距离约1000米。由于现有电线线路不能满足施工用电要求，现场施工临时用电需重新设计施工；

六、承包内容：

1 临时用电施工包括项目施工用电高峰的负荷计算、配电箱与开关箱的设计、编制安全用电技术措施和电气防火措施、电气设计施工图、组织人机材施工。含变压器(含计量表计、进出线、控制设备)、电缆采购安装、变压器基础（或支架）土建施工、设备调试验收送电等全部工作内容，最终以施工图纸为准。

2、乙方应协助甲方采取措施尽量减少无功损耗给甲方带来电损。

七、承包方式：

严格按照国家颁发的现行规范、规程和标准进行施工，包设计、包用电的报建、包人工、包材料、包设备、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包施工资料及验收资料编制、包省市（县）电力管理部门对工程的检测、验收直至供电局正式送电为止。若因乙方原因导致施工图无法通过供电局等有关部门（或机构）审核，乙方应无条件进行修改直至通过审核，并承担由此产生的一切费用。

八、服务期：施工工期暂定10个日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排。具体送电时间以东莞供电局批复时间为准。

九、报价文件的递交时间及开标地点：以密封形式将报价文件（报价文件包括企业资质证明文件、报价书等）于2019年 08 月  27  日 16 时 45分前递交至招标方，截止时间为2019年  08 月27  日 17时00分，所有报价文件必须在规定的递交截止时间前按规定送达采购方，逾期恕不接受。开标地址： 东莞市南城区城市风景街莞城建筑工程有限公司（原地震局大楼）。

十、投标单位需具备资质：在我司备案入库并已在广东省东莞市供电局入库备案，具备电力设计、施工资质。

十一、定标方式：最终以合理低价法（有效投标报价之和÷有效投标单位数量=有效投标报价平均值，最接近平均值下限的报价为中标单位）确定中标单位。

十二、注意事项：

1、采购文件严禁出现不平衡报价，否则以废标处理。

2、质量要求：现行的施工规范要求。

十三、履约担保的形式：若以履约保函方式担保的，担保金额按中标金额的10%计取；若以现金方式担保的，则按合同金额的10%缴纳，但总额不超过¥200,000.00元(大写：人民币贰拾万元整)，中标单位需在签订合同前5天内将款项转至招标方帐户或提供履约保函。

十四、合同付款方式：

14.1、工程款支付节点：

（1）工程预付款：本项目没有预付款；

（2）工程进度款：承包人进场开工15天后，方可申报工程进度款；乙方应在每月22日根据上月21日起至本月20日止完成的实际工程量，计算本月已完工程价值。甲方在收到乙方提交的当月工程进度款申请后的15天内完成申报量的确认并支付经确认的工程量进度款费用的80%；余款20%待工程完工后结算。

（3）待临电单项工程施工完成，并经项目业主、监理及质量检测机构验收合格后，承包人向发包人提供工程桩的竣工平面图、施工纪录和测试报告等必要的资料，经复查认可、验收合格后方可进行结算办理。

（4）审定结算总价款中的3%为工程质保金，从工程竣工验收合格之日起满两年。

（5）甲方付款前，乙方必须足额提供增值税税率为 9 %的 专用 发票给甲方。该发票应真实、合法、有效，能使甲方在主合同下进行税务抵扣。否则甲方有权拒绝支付工程款，乙方承担违约责任。

（6）若因乙方税务资质或税款不一致等原因造成甲方不能实现进项抵扣或抵扣比例低于本行业增值税率的，由乙方承担赔偿责任。乙方每次申请工程款时，需提供等额的合法有效税务发票给甲方。否则甲方有权拒绝支付工程款，乙方承担违约责任。

14.2、工程质保金：本工程质保金为合同结算价的3%。

十五、施工图预结算编制原则：

完工清场后的垃圾外运以及因设计考虑不周或设计缺陷导致的返工、增加工作内容等，赶工措施费不予计算。施工图预算金额需与报价函中投标报价一致，否则以报价函投标报价为准。

十六、采购文件获取：以电子邮件方式发给拟参与投标公司或莞建官网及现场获取。

十七、报价文件份数： 1份，副件2份（每页必须盖公章）,同时报价文件需刻录CD或U盘一份。

十八、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街东莞市莞城建筑工程有限公司（原地震局）

联系人：黄生               邮政编码：511400

联系方式：15017133726 /0769-39008863        传真： 0769-39009090

# 第二部分  投标人须知

一、投标人要求：

1、在当地有合法固定的办公地点。

2、在我司备案入库并已在广东省东莞市供电局入库备案，具备电力设计、施工资质

3、本招标项目中标人不得转包。

二、踏勘现场：

该项目不组织集中踏勘现场和答疑，请投标人自行到实地踏勘考察。结合施工现场的实际情况进行供货计划设计,如因投标人于本招标开标前未到现场踏勘，引起报价失误或造成费用增加均由投标人负责。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（15天内），与招标人签订合同。

四、投标保证金

1、投标人在投标截止时间前，应按本须知前附表规定的形式和金额提交投标担保。

2、投标人必须向招标人提交投标保证金人民币大写：陆仟元整 小写：6,000.00元）；投标人在汇出投标保证金时必须在“附加信息及用途”中注明该项目的工程名称和工程编号。未按规定提交投标保证金的将被拒绝投标。

3、投标保证金以人民币提交，以电汇或转帐方式提交：

收款单位名称：东莞市莞城建筑工程有限公司

开户银行：东莞市农村商业银行东联支行

投标保证金账号：310070190010006106

a. 投标人必须保证资金在项目开标前一小时到账到达指定的银行帐户（以银行收到日期为准），投标保证金汇错账号、迟到或金额不足的，该投标人的投标文件作废标处理。

b. 投标人的保证金是从户名为投标人的帐户汇出的，即投标单位名称与汇出保证金的账户名称必须一致。不接受分支机构或其他公司代交，并且不接受该投标人的投标文件。

c．投标人在汇出投标保证金时必须在备注或用途中注明该项目编号。

4、投标保证金到帐查询:

联系人:翟先生    联系电话:0769-39008878

5、投标保证金的退还条件及方式：

（1）电汇或转帐形式递交保证金未中标的投标单位招标人在10个工作日内不计利息退还。

（2）中标单位的投标保证金在签定合同并完成第一期供货后10个工作日，不计利息返回。

6、下列情况投标保证金将会被没收：

（1）投标人在参与招标活动期间，违反有关法律法规和采购管理部门规定的；

（2）投标人在收到中标通知书后，未在规定期限内签订合同的；

（3）投标人在投标截止后撤回其投标的；

五、废标规定：

（1）投标文件未密封和未按本招标文件要求装订的；

（2）未按招标文件规定提交投标担保的；

（3）未按投标文件要求编制、签字和盖章的；

（4）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按招标文件要求递交附件资料的

（6）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（7）投标文件没有对招标文件做出实质性响应；

（8）投标单位报价清单出现不平衡报价的，且不接受修正报价者；

（9）投标文件里有出现招标文件规定以外的标记；

第三部分 报价文件（格式）

报  价  文  件

招标编号：

项目名称：

招标文件内容：      报价函

招标人：

报价人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

- 附件1：          法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：法人身份证复印件

附件3：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：附受委托人身份证复印件。

- 附件5：                 报 价 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目招标编号为  {招标编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标人须知、合同条款、招标图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方愿以{小写金额}{小数点后两位数}   作为该工程的投标报价，大写：人民币   亿   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角   分，报价下浮率是         %（含税率为的增值税专用发票、定额工日工资、安全防护、文明施工费，施工升降机安全监控管理系统费，赶工措施费及额外增加的赶工措施费等），按上述招标图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的工期     日历天内完成并移交全部工程。

4、结算方式：具体结算金额按第三方审核价*（1-报价下游率%）。

5、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：		    电话：	           	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）

工程报价汇总表

工程名称：迎宾馆改扩建项目-施工临时用电工程

| 序号 | 工程名称 | 金额（元） |  | 工程下浮率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程总报价 | 其中人工费（元） |  |
| 1 | 施工临时用电工程 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

报价单位：            盖章

报价日期：

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东莞市莞城建筑工程有限公司迎宾馆-施工临时用电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 施工临时用电工程 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东莞市莞城建筑工程有限公司迎宾馆-施工临时用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 施工临时用电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:预装式变电站 2.容量（kV·A):SCB11-630kVA |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 2.电压等级(kV):630kVA |  | 系统 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 010401001001 | 箱式变电站基础 | 1.名称:箱式变电站基础 2.做法:详见设计图纸 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 010606009001 | 箱变围栏 | 1.名称:箱变围栏 2.做法:详见设计图纸 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10 KV以下 |  | 系统 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置系统调试 |  | 系统 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3×95 |  | m | 340 |  |  |  |  |
| 8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.安装部位:户外 4.电压等级(kV):10kV |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆中间头 2.规格:120mm2以下 3.电压等级(kV):10kV |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 040504001001 | 电缆检查井 | 1.名称:电缆检查井 2.做法:详见设计图纸 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 040504001002 | 电缆埋管转角井 | 1.名称:电缆埋管转角井 2.做法:详见设计图纸 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 040205004001 | 电房内告示牌 | 1.名称:电房内告示牌 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 040205007001 | 电缆标志桩 | 1.名称:电缆标志桩 2.做法:详见设计图纸 |  | 个 | 17 |  |  |  |  |
| 14 | 030601002001 | 电缆故障指示仪 | 1.名称:电缆故障指示仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:PVC100 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 340 |  |  |  |  |
| 16 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 142.8 |  |  |  |  |
| 17 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:回填石粉 |  | m3 | 56.304 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东莞市莞城建筑工程有限公司迎宾馆-施工临时用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 18 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 86.5 |  |  |  |  |
| 19 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:由投标人自行考虑 |  | m3 | 56.304 |  |  |  |  |
|  |  | 施工临时用电工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东莞市莞城建筑工程有限公司迎宾馆-施工临时用电工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) |  | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |
| 9 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东莞市莞城建筑工程有限公司迎宾馆-施工临时用电工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) |  | 备注 |
| 10 | QTFY00000001 |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东莞市莞城建筑工程有限公司迎宾馆-施工临时用电工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |  |  | 结算金额（元） |  |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料暂估价 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6： 含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 报价人的营业执照。

- 报价人的资质证书等相关业务证书。

第四部分  合同（版本）

电气安装工程合同

发包单位：东莞市莞城建筑工程有限公司

承包单位：

工程名称：

签订地点：

签订日期：    年   月    日

电气安装工程合同

合同编号：

发包人（全称）：东莞市莞城建筑工程有限公司  （以下称为甲方）

承包人（全称）：                             （以下称为乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，以共同遵守。

第一章  一般条款

甲方现将位于                    工程的设计、施工任务发包给乙方负责，为明确双方责任，本着相互配合、分工负责的原则，根据本工程的具体情况，一致商定如下合同条款，以共同执行。

- 工程名称：

- 工程地点：

- 承包范围：

1、本临时用电项目的设计、供电局送审；

2、2台630KVA的箱变（内含高压柜、变压器、低压柜、连接电缆等）的安装及调试；外部电源接入距离约1000米。

- 3、箱变基础、电缆井土建工程；

- 箱变围栏、接地装置的制作安装；

5、安健环一套；

6、供电设计、审图、验收、送电；

6、除上说明的调试外，本合同范围内电力变压器系统调试、送配电装置系统调试、母线调试、避雷器调试、接地调试均在内。

7、同时乙方通电后免费为甲方提供两年的设备维护及保养服务。

- 安装工期：

双方签订合同后，乙方按施工图纸和甲方要求完成所属责任范围内全部电气设备安装、土建基础及供用电任务，工期为：10个日历天，如果甲方责任导致的工程不能如期完成，工期相应顺延。

- 承包方式：

严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的现行规范、规程和标准进行施工，包设计、包用电的报建、包人工、包材料、包设备、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包施工资料及验收资料编制、包省市（县）电力管理部门对工程的检测、验收直至供电局正式送电为止。若因乙方原因导致施工图无法通过供电局等有关部门（或机构）审核，乙方应无条件进行修改直至通过审核，并承担由此产生的一切费用。

- 合同文件使用语言、文字、标准和选用法律。

1、选用合同文件法律是国家法律、法规以及电力行业相关标准。

2、施工按《电气安装工程及验收规范》进行。

第二章   双方责任

第一条：甲方责任

1、协调乙方处理施工现场的有关事务，监督检查工程质量，跟踪施工全过程及竣工验收。

2、甲方要为乙方提供施工管理条件，负责解决施工设备和材料堆放的（场地），协助乙方安全做好设备进场和吊装。

3、甲方应该按合同的约定的付款方式及时向乙方支付工程款。

4、甲方应在开工前安排施工单位提供施工作业面及相关图纸。

5、甲方及监理负责质量检查和监督，协调处理设计、施工技术等问题。

6、按规定对主要工序进行中间检查验收。

第二条：乙方责任

1、负责处理工地现场有关安全设施，负责工地施工组织及工程竣工的交接。

2、按国标和《安装工程及验收规范》进行安装，确保工程质量，确保工期按时竣工。

3、安装期间，乙方安装人员应服从甲方《管理条例》（如有），服从甲方指挥，不得随意在办公、经营作业区内做任何与工作无关的事情。

4、在施工中遇到实际有关疑难问题应及时如实地向甲方现场负责人报告。征得甲方同意,确因施工方案变更，必须进行相关的预算报告并由甲乙双方领导批准审核签字后，方可变更。

5、乙方自行负责施工中的一切工器具、交通运输，并严格遵守东莞地区有关施工作业的法律法规，做到文明施工。

6、乙方所提供的电气设备和安装材料，必须符合供用电设计和规范要求，并附有出厂合格证及产品说明书；做好相关设备通电交接，完成工程竣工移交手续。

7、乙方必须按国家及当地有关规程规范、管理规定、合同要求以及甲方发出的指令施工，完成所承包范围的工程及修补责任范围缺陷。

8、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

9、施工过程中，乙方应服从甲方、监理等有关方的管理，积极与其他施工单位配合。

10、乙方必须做到竣工后清理现场，做到工完场清；如有因乙方的施工垃圾等影响其它甲方分包工程或分部分项工程施工正常进展的，甲方有权自行处理，所发生的工程费用由乙方无条件承担。

11、乙方须遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规程组织施工，安全生产由乙方负责。乙方须对所有与本工程有关人员进行安全教育，采取防患措施，确保施工安全和第三者安全。

12、乙方协助甲方处理与成本部相关事宜，包含但不限于维修、日常维护、技术服务等。

第三章 合同价款及付款（结算）方式

第一条：合同价款

1、本安装工程合同总价款为人民币：￥：          元 (    )，其中工程费¥：   元（          ）； 增值税费¥： 元（              ）。

2、具体结算方式：以第三方审核价*（1-报价下浮率%）。实际工程量以经甲方、乙方及监理确认的竣工图审核结果为准，其他措施项目、其他费用项目结算时不予调整。

第二条：付款（结算）方式

（1）工程预付款：本项目没有预付款；

（2）工程进度款：承包人进场开工15天后，方可申报工程进度款；乙方应在每月22日根据上月21日起至本月20日止完成的实际工程量，计算本月已完工程价值。甲方在收到乙方提交的当月工程进度款申请后的15天内完成申报量的确认并支付经确认的工程量进度款费用的80%；待工程完工后并办理结算后，发包人支付至合同结算总价款的97%。

（3）待临电单项工程施工完成，并经项目业主、监理及质量检测机构验收合格后，承包人向发包人提供工程桩的竣工平面图、施工纪录和测试报告等必要的资料，经复查认可、验收合格后且供电局通电后，方可进行结算办理。

（4）审定结算总价款中的3%为工程质保金，从工程竣工验收合格之日起满两年。

（5）甲方付款前，乙方必须足额提供增值税税率为 9 %的专用发票给甲方。该发票应真实、合法、有效，能使甲方在主合同下进行税务抵扣。否则甲方有权拒绝支付工程款，乙方承担违约责任。

（6）若因乙方税务资质或税款不一致等原因造成甲方不能实现进项抵扣或抵扣比例低于本行业增值税率的，由乙方承担赔偿责任。乙方每次申请工程款时，需提供等额的合法有效税务发票给甲方。否则甲方有权拒绝支付工程款，乙方承担违约责任。

（7）工程质保金：本工程质保金为合同结算价的3%。）

第四章   材料设备供应

本工程所有设备及材料由乙方按规范及甲方要求负责采购，乙方必须保证设备及材料质量合格。乙方必须严格按照样板的材质进行采购施工。本工程使用的材料和设备按规定应附有出厂合格证明、检验试验报告合格证明、质量保证书，并须提供具有法律效力的检测部门的检验报告等资料。

第五章   质量及竣工验收

质量要求达到国家相关标准及《安装工程及验收规范》以及东莞市供电局进行验收验收要求。验收通电通电运行及交齐完整的竣工资料后即为验收合格，质量保修期自通电之日起两年。

第六章   合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，并由当事人双方协商解决，协商不成的，依法向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第七章 违约责任

1、无特殊情况下，甲方应根据合同及时付款，15日内未按合同付款的，每逾期一天向乙方支付合同价0.5‰违约金。

2、无特殊情况下，乙方如未能按时竣工，15日内未按合同竣工的，每逾期一天向甲方支付合同价0.5‰违约金。

第八章 其 它

1、本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。均具有同等的法律效力。

2、本合同附件，均具有同等的法律效力。

3、本合同双方签字盖章即生效。

4、本工程竣工方式为，工程结束设备验收通电后方为合格。

5、本工程质保期：从竣工通电验收之日算起，工程、设备质保期为两年。因甲方原因设备发生的故障，乙方负责修理，相关费用由甲方承担；正常使用情况下发生的故障，由乙方负责维修并承担相关费用。

附件1：施工图

附件2：分部分项工程量清单与计价表

甲方：东莞市莞城建筑工程有限公司     乙方：

开户银行：                          开户银行：

银行帐号：                          银行帐号：

统一信代码:

签约代表：                           签约代表：

签订日期： 年   月  日      签订日期： 年    月     日

建筑安装施工安全生产协议

合同编号：

发 包 方：东莞市莞城建筑工程有限公司（以下简称甲方）

承 包 方：                         （以下简称乙方）

甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

A、工 程 概 述：

  - 工程名称：

  - 工程地址：

  - 分包工程范围和内容、形式：/

  - 施工现场内保洁工作，施工过程中相关不分难易的全部工作，包括但不限于该承包范围的内容。甲方保留上述乙方投标承包范围内的部份工作内容另行选择由其他承包商施工的权利，为此乙方对甲方不得有任何费用及工期索赔。

  - 分包形式：用电劳务清包、机械、工具、辅助材料分包（包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护等、包施工承包管理等）。

B、工 程 项 目 期 限：

自    年   月    日起至     年   月     日止完工。分部分项工程的工期要求是： 按甲方指令开工，并且乙方工期必须符合甲方整体进度计划，甲方根据施工现场实际进度调整每月、每周节点进度计划或提出具体的节点工期，乙方应无条件按此予以执行。

C、协 议 内 容：

  - 乙方须加强自身的施工现场管理，执行甲方一体化管理体系的各项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。确保工程安全事故为零；杜绝治安、消防及食物中毒事故；无管线事故。确保达到文明工地的要求，如因乙方原因未达到“区文明工地”标准的，按结算总价的2％给予处罚。

  - 甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁布的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

  - 甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

  - 甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

    - 工程项目应由甲方编制施工组织设计；

    - 工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

  - 甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

  - 施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

  - 施工期间，乙方指派        同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派

同志负责联系予于协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联

系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

  - 乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限期整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

  - 在生产操作过程中的个人安全防护用品，有各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。

  - 甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中产生的后果自行负责。

  - 由甲方提供的机械设备、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

  - 乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员本来办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

  - 甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果及经济责任，均由该方人员及其单位负责承担。

  - 特种作业必须执行国家指定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

  - 甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并指定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。特种作业人员必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活设施内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。

  - 乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或未经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

  - 遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

  - 甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

  - 乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续，并向区城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护检查部门、办理施工登记手续。

  - 贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、其他人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

  - 其 他： ①、乙方在施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，违者罚款500元/次；②、乙方职工在施工现场不准吸烟，违者罚款10元/次；   ③、乙方职工在施工现场禁止随地大小便，违者罚款100元/次；   ④、班组与班组间，工人与工人间应互相尊重，不准打架斗殴，聚众闹事，违者罚款200元/人，并开除出工地，班组另行罚款1000元/次，斗殴所发生的医药费均由乙方自负。如产生严重后果的，移交司法机关处理；    ⑤、在施工期间，乙方不得随意拆除甲方的安全防护设施，违者罚款500元/次；    ⑥、乙方在超过2M以上高空（悬空）作业时，必须戴好保险带，在高空作业时，不得高空抛物，违者罚款100元/次，造成的后果由乙方自负；     ⑦、非特殊工种操作人员不得擅自动用机械电器设备，违者罚款200元/次，凡由此引起的安全事故均由乙方自负；    ⑧、乙方在施工现场，凡上班赤膊、穿拖鞋者罚款50元/次；    ⑨、下班后，乙方工人必须遵守国家有关法律法规及治安条例，如因违法而产生的后果均由乙方负责外，该职工开除出工地，所在班组罚款1000元/次；    ⑩、乙方职工躺在床上不得吸烟，违者罚款10元/次，由此引起的事故由乙方自负； ⑪、乙方职工不得擅自使用和玩弄工地内的消防器材，违者除赔偿物品原价外，并处于100元/次的罚款； ⑫、养成良好的生活习惯，不得随意乱倒剩菜剩饭，违者罚款50元/次；  ⑬、严禁流氓活动和其他违法乱纪行为，不得男女混居；违者罚款500元/次，并开除出工地；  ⑭、乙方自备机具设备必须符合安全标准，以确保安全使用，如有乙方机具引起的事故，均由乙方自负；    、乙方人员在生活区不得使用电热电器等，违者罚款5000元/次，并没收该电器；      、乙方施工期间必须确保安全，如发生安全事故，工伤费用3000元以下，由乙方自理；超过3000元，甲乙双方根据责任协商。

21、本协议经双方签字后即生效；协议作为合同的附件一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

甲 方：东莞市莞城建筑工程有限公司      乙  方：

项目负责人：                          项目负责人：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：2019.04.15                  签订日期：

承包施工队伍治安、消防管理协议书

为切实加强企业的社会治安综合治理工作，促进分包（工程、劳务）单位的治安、消防安全管理，维护双方企业声誉和正常的生产、生活物序，保障稳定和安全。依据《广东省社会治安防范责任条例》等法规精神，本着“谁主管，谁负责”和“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”的原则，经东莞市莞城建筑工程有限公司	（以下简称甲方）与 上盛隆电气集团电力工程有限公司（以下简称乙方）协商，签订灵山岛尖污水处理厂（含再生水厂）建设工程治安、消防管理协议如下：

- 乙方必须确定一名责任人为本单位治安、防火责任人，全面负责本单位治安、消防管理工作，并认真履行以下职责：

  - 认真落实治安保卫责任制，消防安全责任制，建立健全治保、消防组织、做好本单位治安、消防管理工作，提高自管、自防、自治能力。

  - 认真落实办公室、宿舍、料具等场所的治安防范、防火安全措施，妥善保管好现金、贵重物品、材料机具等财物，开展经常性的安全检查，及时发现和整改隐患漏洞，消除火险隐患，确保安全。

  - 切实加强对职工的教育管理，做好法制教育工作，加强精神文明建设，增强职工的法制观念、道德观念和治安、防火安全意识，提供职工遵纪守法的自觉性。

- 乙方单位施工人员必须按市政府有关规定，办理、持有有效的务工证、暂住证、上岗证件，并向甲方提供施工人员花名册和身份证等证件复印件，乙方负责人应将有关证件发给职工，以备核查。乙方单位应严格执行《广东省外来人员就业管理规定》，规范用工手续、严禁使用童工、社会闲散、盲流人员。

- 乙方单位必须严格遵守消防法规和甲方消防安全规章制度。动用明火作业操作人员必须持有《全国特种作业操作证查询系统》，严格执行动火审批制度，严禁乱接电源、乱拉电线；严禁使用大功率灯泡取暖、烘烤衣物；严格按规定使用保险性能好的电加热器；严禁使用为经公安消防部门审批的石油液化气；严禁玩弄、损坏、挪用消防设施和灭火器材；严禁将易燃易爆、化学危险物品带入宿舍；严禁其它一切违反消防规定的行为。

- 乙方单位必须教育职工自觉遵守甲方《集体宿舍管理制度》等规章制度，严禁偷盗、打架、斗殴、酗酒闹事等违法犯罪活动；严禁以任何形式进行输赢的赌博活动（包括无输赢的大麻将）；严禁男女混居；严禁将外人带进宿舍住宿；亲属探访需凭有效证件，在证得甲方保卫部门或施工现场治安责任人同意并办理住宿手续后，方可住宿。严禁其它一切违反治安管理规定的行为。

- 乙方单位在工程款、人工费结算中与甲方发生矛盾、纠纷，应当协商解决，如协商不能解决的，可以按有关法规规定想法院提起诉讼。乙方单位与下属班组人工费结算（内部分配）发生取闹等方法扰乱社会或正常的工作、生活、办公秩序，严禁使用非法手段冲击有关办公场所、阻扰施工生产。否则，由此而造成的后果均由乙方单位负责。

- 乙方单位内部发生的矛盾激化事件以及乙方擅自招用社会闲散、盲流等人员造成人工费结算等纠纷，均由乙方自行负责处理解决。乙方下属班组、职工因人工费结算等原因到甲方上访、闹事，乙方负责人应立即到场做好疏导、劝说、教育工作，并负责做好人员的回归、撤离等工作。

- 乙方单位自备的机械设备、电动工具等生产物资以及生活用品，在进场时应登记造册，并经甲方施工现场负责人清点确认（一式二份，甲、乙双方各持一份），在退场时做出门依据。乙方单位应落实有效防范措施，妥善保管自备的生产物资等财物，防止被盗。

- 乙方单位进入甲方施工现场，严禁动用甲方的设备、工具等物资材料，确需动用的，须事先征得甲方施工现场负责人的同意，并办理有关借用手续后，方可使用，违者作偷盗论处。在施工期间，乙方单位的物资材料、生活用品出门，必须凭甲方单位施工现场材料部门开具的出门证，经甲方警卫人员核对无异，方可出门。乙方施工人员携带物品出门，应自觉地接受警卫人员的检查。

- 甲方单位有责任对乙方单位及其施工人员进行治安防范、消防安全等方面的宣传、教育、检查、督促、指导；查处各类违法犯罪、违章违纪案件，发现隐患漏洞及时提供整改意见，并尽可能地为乙方的治安防范、消防安全工作提供方便。乙方单位应积极参加甲方单位组织的治安防范、消防安全活动，自觉接受甲方的检查、督促、指导、积极协助、配合甲方对案件的查处和纠纷调解工作。在工程款、人工费结算时必须经甲方保卫部门签证。

- 为保证本协议书有效的贯彻落实，乙方单位必须将本协议书的各项条款内容向下属人员宣讲，并逐级签订治安、消防责任书，做到人人皆知，自觉遵守。凡乙方单位及其人员违反协议有关条款和甲方《治安保卫、防火安全管理》等制度，由甲方按有关规定处理。

- 对违反本协议书第三条各项规定以及甲方其他防火安全管理规定的或发生火灾事故的，对直接责任人（行为人）处以500-1000元的罚款，对乙方单位集体处以5000-10000元的罚款，造成损失的照价赔偿，直至停付工程款（人工费）、清退施工队伍（人员）、追究法律责任。

- 对违反本协议书第二、四、八条之各项规定，以及甲方其他治安管理规定的或发生重大刑事案件，持械、群体斗殴等治安案件的，对直接责任人（行为人）处以100-500元的罚款，对乙方单位集体处以500-5000元的罚款，直至停付工程款（人工费）、清退施工队伍（人员）、追究法律责任，造成财物损失或人身伤害的，照价赔偿或赔偿经济损失。

- 对违反本协议书第五、六条之规定造成一定后果的，参照第十二条规定处罚。

- 其他   1、施工区域严禁吸烟

十五、以上协议如有未尽事宜，均按甲方治安、消防管理规章制度处理。

十六、本“治安、消防管理协议书”一式四份，作为分包（工程、劳务）合同的附件，与合同具有同等效力。

甲方：东莞市莞城建筑工程有限公司               乙方：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代表人：                                  委托代表人：

联系人：                                        联系人：

联系电话：                                     联系电话：

年  月   日                            年   月    日

阳光合作协议

甲方（采购方全称）：　东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方（供应方全称） :

甲乙双方于     年   月    日签署了                  合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市莞城建筑工程有限公司办公室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室

东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822305（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路东莞市机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式伍份，甲方持有叁份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（公章）：					乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：	  法定代表人（授权代表）：

签约日期：    年    月    日	 签约日期：   年    月   日