采 购 文 件

东莞市石龙镇社区卫生服务中心标准化建设项目电梯采购

项目编号：  ZBCG-2021-37

东莞市莞城建筑工程有限公司

2021年 09月

第一部分 采购信息

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就 东莞市石龙镇社区卫生服务中心标准化建设项目电梯采购进行公开采购，请前来应答及接受报价的投标人提交密封报价。现将有关事项说明如下：

一、项目名称：东莞市石龙镇社区卫生服务中心标准化建设项目电梯采购

二、项目编号：  ZBCG-2021-37

三、工程地点： 东莞市石龙镇

四、项目最高限价：

最高限价：￥806,297,81元（投标人报价不得高于此限价）。

五、工程概况：东莞市石龙镇社区卫生服务中心标准化建设项目，新建建筑面积约458.37平方米；改造建筑面积约11965.07平方米，室外面积约6000平方米，为两栋塔楼，中间由两层裙房连接，塔楼分别为7层和6层，其中7层塔楼高度为23.95米，首层层高为4米，其余层高均为3.3米。本医院为地方性一级甲等医院，多层公共类建筑。

- 六、招标范围：

- 污物电梯一台；无机房电梯，电梯载重1050KG，额定速率1.0M/S，停靠楼层1-6楼共6层，开门方向为贯通门，其它参数详见工程量清单；

- 医用电梯两台：小机房乘客电梯，电梯载重1600KG，额定速率1.0M/S，停靠楼层1-7楼共7层，屋面为电梯机房，开门方向为单开门，其它参数详见工程量清单；

- 共采购3台普通客梯，材料及轿厢尺寸标配、内饰装饰满足甲方要求，价格含税费、运输费、设备费、安装费、装卸费、调试费、验收费等所有费用。

- 七、供货时间暂定：总货期60天，2021年  09  月  15  日开始入场， 2021 年  11  月  15  日完成安装验收。

八、工程付款方式：

（1）工程预付款：合同签定后10天内甲方支付合同总价的30%作为预付款给乙方，乙方提供等额银行预付款保函或担保保函给甲方，且乙方每次请款前需提供等额的增值税专用发票给甲方；否则，甲方有权延迟付款，且不承担任何延迟付款的违约责任，同时，不免除乙方在本合同项下应承担的义务。

（2）乙方全部设备材料运到现场，经监理单位、甲方项目管理部、乙方三方按合同约定的技术参数要求开箱验视合格（仅对外观及设备完整性验视），且提供《产品合格证明》、《产品检测报告》、《移交清单》，和完整成套的技术质量资料,电梯支付该批次需提货电梯的合同总价的50%，乙方每次付款前，需提供等额的增值税发票给甲方。

（3）待全部电梯安装、调试完成，通过东莞市特种设备检验检测机构或经东莞市场监督管理局检验合格，颁发检验标志或电梯安全合格证给与甲方，电梯安全合格运行且移交、办理完结算手续后，支付该批次电梯合同总价的17%。

（4）余款_3_%作为质保金，质保期为贰年，甲方扣除质保期内应由乙方承担的维修保养费、违约金后，无息支付给乙方。（剩余3%质保金可以采取银行保函或担保保函形式）。

九、品牌要求：不限定

十、投标担保金额：本项目不设投标保证金。

十一、报价文件的递交时间为：开始时间为 2021年  09  月   03  日  10  时  30  分，截止时间为 2021年  09  月  03  日  10  时   40  分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达邀请方，逾期恕不接受。

十二、招标文件获取：以电子邮件方式发给拟参与投标公司或公司官网获取。

十三、注意事项：

1、投标人必须全面响应招标文件要求，投标人任何附加条件招标人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、质量要求：现行的质量规范要求。

十四、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街（原地震局5楼）莞城建筑工程有限公司

联系人：黄惠东

邮政编码：511400

联系方式：15017133726     .

邮箱：984666849@qq.com

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1、投标单位需具备条件：

1）供应商须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

2）供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3）供应商须必须提供所投电梯的制造商《特种设备制造许可证》（A级）及电梯《特种设备安装改造维修许可证》（B级）或电梯安装工程专业承包企业二级或以上资质。

4）供应商必须提供所投产品的代理（或授权）销售证明（设备制造商除外）。

5）本项目不接受联合体投标；

2、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

二、踏勘现场：

该项目需进行踏勘现场，请投标人不少于投标截止日期1个日历天之前联系招标人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明。结合施工现场的实际情况进行供货计划设计，如因投标人未到现场踏勘，则取消该投标人投标资格。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与招标人签订合同。

四、招标文件份数：投标文件正份、副件3份（含商务、技术部分），投标文件需刻录入CD或U盘。

五、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

六、定标方式：有效标最低价中标法（不含税总价）。

七、如需勘察现场请联系招标方项目经理  张波  13377793359

八、废标规定：

（1）投标文件未密封和未按本招标文件要求装订的；

（2）未按招标文件规定提交投标担保的；

（3）未按投标文件要求编制、签字和盖章的；

（4）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按招标文件要求递交附件资料的

（6）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（7）投标文件中“投标函”的投标总价与“工程量清单汇总表”中的含税工程造价报价不一致的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效；

（9）投标文件没有对招标文件做出实质性响应；

（10）招标文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（11）投标单位报价清单出现不平衡报价的，且不接受修正报价者；

（12）投标文件里有出现招标文件规定以外的标记；

（13）投标文件没按招标文件第五部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）

第三部分 用户需求书

## 总体要求

1.电梯品牌应为国际、国内知名品牌。

2.采用标准

（1）除非图纸和技术要求有特别要求，本章提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

3.负责按土建预留位置进行设计、安装。

4.负责电梯的现场保管和安装的报批、报建、报验并通过验收。

5.投标人提供的电梯设备应根据国家的相关标准、规范和本采购文件的要求进行设计和制造，并应采用先进新产品，结构合理、可靠性高、能耗低、运行噪音低、无污染，操作保养和维护简便。每台电梯性能指标均应达到国家电梯标准一等品及以上水平。重要零部件除必须符合 GB7588-2003《电梯制造和安装安全规范》以及本章用户需求的要求外，还应当是经批量生产、使用并证明质量是可靠的，部件协作厂和产地必须在国际市场上享有好的信誉。投标人必须提供整机和重要部件生产厂家和产地地址，如果是大件进口产品，应在投标文件中注明生产国及生产工厂，所有的报关资料需在电梯产品到货时提供。

6.对投标人所投设备型号的要求：投标人所投的设备必须是厂商原装的、全新的、并为该品牌中最具有产品技术优势的产品，本招标拒绝为适合低端市场而设计的简化版的产品。型号、性能及指标应符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应准确无误地表示设备的型号、规格和制造商名称等。

7.设备外观整洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

8.工地交货价。投标报价应包括：运至工地现场的设备费、运输费、装卸费、现场保管仓储费、保险费、技术培训费、安装调试费、验收所需费用、文明施工费、税费、为该电梯安装而可能增加的零配件等一切费用。采购人已提供电梯井道、机房的相关土建图纸，中标单位要充分了解图纸内容，如现场土建不符合电梯安装技术条件，中标单位应提出书面要求，设计单位按照中标单位要求变更设计图，由总包单位按照中标单位的要求进行整改，直至满足中标单位的安装技术要求。

9.设备参数以采购文件为准，图纸仅供参考。

## 招标范围及技术要求

1、招标范围

东莞市石龙镇社区卫生服务中心标准化建设项目电梯采购共计3台，具体参数如下：

| 序号 | 服务类型 | 数量 | 载重量 (kg) | 速度 （m/s） | 停站楼层 | 井道净尺寸 （宽×深） | 底坑深度 （mm） | 顶层深度 （mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-DT1/1-DT2 | 2 | 1600 | 1.0 | 7/7/7 | 2500×2800 | 1450 | 4500 | 有机房 |
| 2 | 1-DT3 | 1 | 1050 | 1.0 | 6/6/6 | 2300×2050 | 1400 | 4500 | 无机房 |

## 石龙镇社区卫生服务中心标准化建设项目电梯基本参数规格

| 基本参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 梯号 | 1-DT1/1-DT2 |  |
| 电梯台数 | 2 |  |
| 类型 | 小机房担架电梯 |  |
| 载重 | 1600kg |  |
| 速度 | 1.0m/s |  |
| 层数/站数/开门数 | 7/7/7 |  |
| 开门形式 | 中分 |  |
| 轿厢单开对开 | 单开门 |  |
| 楼层显示 | 1,2,3,4,5,6,7 |  |
| 轿厢及装潢 |  |  |
| 轿厢壁材质 | 发纹不锈钢 |  |
| 轿门材质 | 发纹不锈钢 |  |
| 吊顶材质 | 发纹不锈钢+LED天花灯 | 按满足甲方需求搭配 |
| 地板材质 | PVC | 按满足甲方需求搭配 |
| 操纵箱型号/材质 | 发纹不锈钢 |  |
| 操纵箱显示屏型号 | LED点阵显示 |  |
| 扶手条数 | 2 |  |
| 层门及召唤盒 |  |  |
| 层门材质 | 发纹不锈钢 |  |
| 门套材质 | 发纹不锈钢 |  |
| 门套类型 | 小门套 |  |
| 召唤盒材质 | 发纹不锈钢 |  |
| 井道及部件 |  |  |
| 提升高度 | 21500mm |  |
| 井道尺寸（净宽×净深） | 2500mm x2800mm |  |
| 顶层高度 | 4500mm |  |
| 底坑深度 | 1450mm |  |
| 导轨支架间距 | 2200mm |  |
| 其他非标说明 |  |  |
| 非标项 |  |  |

| 基本参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 梯号 | 1-DT3 |  |
| 电梯台数 | 1 |  |
| 类型 | 无机房乘客电梯 |  |
| 载重 | 1050kg |  |
| 速度 | 1.0m/s |  |
| 层数/站数/开门数 | 6/6/6 |  |
| 开门形式 | 中分 |  |
| 轿厢单开对开 | 贯通门 |  |
| 楼层显示 | 1,2,3,4,5,6 |  |
| 轿厢及装潢 |  |  |
| 轿厢壁材质 | 发纹不锈钢 |  |
| 轿门材质 | 发纹不锈钢 |  |
| 吊顶材质 | 发纹不锈钢+LED天花灯 | 按满足甲方需求搭配 |
| 地板材质 | PVC | 按满足甲方需求搭配 |
| 操纵箱材质 | 发纹不锈钢 |  |
| 操纵箱显示屏型号 | LED点阵显示 |  |
| 扶手条数 | 2 |  |
| 层门及召唤盒 |  |  |
| 层门材质 | 发纹不锈钢 |  |
| 门套材质 | 发纹不锈钢 |  |
| 门套类型 | 小门套 |  |
| 召唤盒材质 | 发纹不锈钢 |  |
| 井道及部件 |  |  |
| 提升高度 | 18700mm |  |
| 井道尺寸（净宽×净深） | 2300mm x2050mm |  |
| 顶层高度 | 4500mm |  |
| 底坑深度 | 1400mm |  |
| 导轨支架间距 | 2200mm |  |
| 其他非标说明 |  |  |
| 非标项 |  |  |

附件一、小机房乘客电梯功能表

| 基本功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、运行功能 |  |  |  |
| 1 | 全集选 | 7 | 自动返基站 |
| 2 | 满载直驶 | 8 | 防捣乱保护 |
| 3 | 错误指令取消 | 9 | 本层厅外开门 |
| 4 | 开、关门按钮 | 10 | 起动时力矩补偿 |
| 5 | 开、关门按钮灯 | 11 | 直接停靠技术 |
| 6 | 重新初始化运行 |  |  |
| 二、安全功能 |  |  |  |
| 1 | 故障自诊断 | 14 | 制动器监测装置 |
| 2 | 故障存储 | 15 | 端站强制减速 |
| 3 | 供电电源反馈检测 | 16 | 缓冲器安全保护 |
| 4 | 超载保护 | 17 | 开机自检保护 |
| 5 | 光幕保护 | 18 | 马达防堵转功能 |
| 6 | 关门力矩保护 | 19 | 封星功能 |
| 7 | 门联锁保护 | 20 | 曳引绳防松脱检测 |
| 8 | 非平层区不开门 | 21 | 电子称重 |
| 9 | 下行超速保护 | 22 | 电气安全回路 |
| 10 | 上行超速保护 | 23 | 轿厢意外移动保护装置 |
| 11 | 方向反馈检测 | 24 | 层门和轿门旁路装置 |
| 12 | 抱闸反馈检测功能 | 25 | 门回路检测 |
| 13 | 接触器反馈检测 |  |  |
| 三、特殊运行 |  |  |  |
| 1 | 司机操作 | 5 | 消防层设定 |
| 2 | 司机直驶 | 6 | 轿顶检修操纵 |
| 3 | 独立服务 | 7 | 特定层服务功能 |
| 4 | 基站设定 |  |  |
| 四、人机界面 |  |  |  |
| 1 | 方向显示 | 5 | 外呼按钮微亮提醒功能 |
| 2 | 数字式楼层显示 | 6 | 操纵箱按钮微亮蜂鸣提醒功能 |
| 3 | 楼层显示定制 | 7 | 开门保持延时功能 |
| 4 | 到站钟 |  |  |
| 五、应急功能 |  |  |  |
| 1 | 轿厢警铃 | 4 | 消防迫降 |
| 2 | 轿厢内紧急照明 | 5 | 消防迫降到位反馈 |
| 3 | 内部通话装置 | 6 | 紧急电动 |
| 六、节能功能 |  |  |  |
| 1 | 停梯开关 | 2 | 节能待机 |
| 其它 |  |  |  |
| 1、多局对讲， 2、视频线-6类网络线 3、应急停电装置 |  |  |  |

附件二、无机房乘客电梯功能表

| 基本功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、运行功能 |  |  |  |
| 1 | 全集选 | 7 | 自动返基站 |
| 2 | 满载直驶 | 8 | 防捣乱保护 |
| 3 | 错误指令取消 | 9 | 本层厅外开门 |
| 4 | 开、关门按钮 | 10 | 起动时力矩补偿 |
| 5 | 开、关门按钮灯 | 11 | 直接停靠技术 |
| 6 | 重新初始化运行 |  |  |
| 二、安全功能 |  |  |  |
| 1 | 故障自诊断 | 14 | 制动器监测装置 |
| 2 | 故障存储 | 15 | 端站强制减速 |
| 3 | 供电电源反馈检测 | 16 | 缓冲器安全保护 |
| 4 | 超载保护 | 17 | 开机自检保护 |
| 5 | 光幕保护 | 18 | 马达防堵转功能 |
| 6 | 关门力矩保护 | 19 | 封星功能 |
| 7 | 门联锁保护 | 20 | 曳引绳防松脱检测 |
| 8 | 非平层区不开门 | 21 | 电子称重 |
| 9 | 下行超速保护 | 22 | 电气安全回路 |
| 10 | 上行超速保护 | 23 | 轿厢意外移动保护装置 |
| 11 | 方向反馈检测 | 24 | 层门和轿门旁路装置 |
| 12 | 抱闸反馈检测功能 | 25 | 门回路检测 |
| 13 | 接触器反馈检测 |  |  |
| 三、特殊运行 |  |  |  |
| 1 | 司机操作 | 5 | 消防层设定 |
| 2 | 司机直驶 | 6 | 轿顶检修操纵 |
| 3 | 独立服务 | 7 | 特定层服务功能 |
| 4 | 基站设定 |  |  |
| 四、人机界面 |  |  |  |
| 1 | 方向显示 | 5 | 外呼按钮微亮提醒功能 |
| 2 | 数字式楼层显示 | 6 | 操纵箱按钮微亮蜂鸣提醒功能 |
| 3 | 楼层显示定制 | 7 | 开门保持延时功能 |
| 4 | 到站钟 |  |  |
| 五、应急功能 |  |  |  |
| 1 | 轿厢警铃 | 4 | 消防迫降 |
| 2 | 轿厢内紧急照明 | 5 | 消防迫降到位反馈 |
| 3 | 内部通话装置 | 6 | 紧急电动 |
| 六、节能功能 |  |  |  |
| 1 | 停梯开关 | 2 | 节能待机 |
| 其它 |  |  |  |
| 1、多局对讲， 2、视频线-6类网络线 3、应急停电装置 |  |  |  |

第四部分 招标文件（格式自定）

报 价 文 件

招标编号：

项目名称：

招标文件内容：     商务部分

招标人：

报价人：       （盖公司公章）

日  期：          年     月    日

- 附件1：          法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：      法定代表人身份证复印件

附件3：                 授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：            授权委托人身份证复印件

附件5：              1、投标函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {招标编号}  的  {招标工程项目名称}  工程采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标人须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方愿以人民币   亿   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角   分（RMB{小写金额} 元）的投标总价（含人工费、设备费、机械费、运输费、搬运费、税费等）按上述条件要求承包上述项目并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的工期     日历天内完成并移交全部工程。

4、我方承诺在报价文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

5、我方同意所提交的报价文件在询价文件的报价人须知中投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

报价人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：		    电话：	           	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本报价函须每页加盖投标人公司法人公章；本报价文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。

2.电梯采购招标清单汇总表

招标清单汇总表

| 序号 | 电梯名称 | 载重量 (kg) | 速度 （m/s） | 停站楼层 | 井道净尺寸 （宽×深）mm | 底坑深度 （mm） | 顶层深度 （mm） | 数量 | 设备价格（元） | 安装价格（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1-DT1/1-DT2 | 1600 | 1.0 | 7/7/7 | 2500*2800 | 1450 | 4500 | 2台 |  |  |  |
| 1 | 1-DT3 | 1050 | 1.0 | 6/6/6 | 2300*2050 | 1400 | 4500 | 1台 |  |  |  |
| 合计： 元，其中设备费 元，税金 元；安装费 元，税金 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人须附详细的产品报价清单，必须充分表示出各类产品的材质、、数量、总价等。（备注：在单价与投标函总价不一致时，以报价清单的单价为准，并调整总价。

附件6： 含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 报价人的营业执照。

- 相关的资质文件证书。

- 企业简介

- 附件7：投标人相关业绩一览表（3-5个代表性业绩）

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 服务时间 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、业绩表附3-5个具有代表性的业绩

2、须附业绩合同复印件加盖投标人法人公章。

技 术 部 份

招标编号：

项目名称：

招标文件内容：     技术部分

招标人：

报价人：           （盖公司公章）

日  期：          年     月    日

（一）投标货物说明

供应商应按照用户需求书的要求，详细列出投标货物的各项技术要求、技术措施或处理，并提供相关货物的实物图片及产品彩页或者说明书。

1.货物技术规格及性能：

……

2.产品用材：

……

3.防护措施：

……

此外，供应商还应对所投标货物其制造商的加工、检测能力进行描述。

货物配置一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号规格 | 性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）投标技术服务方案

供应商应按照用户需求书的要求提供详细的投标技术、服务方案、施工方案（格式自定）。

- （三）技术差异表

供应商应按照招标文件要求，对用户需求书的内容作出全面响应。对响应有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。不论出于何种原因此表未填写，供应商都被认为已清楚了解招标文件要求并对招标文件所需的货物的技术参数作全面响应，供应商必须承担完成用户需求所描述的内容的义务。

- （四）拟安排本项目技术人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种 资格证件 | 发证时间及部门 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

- （五）交货事项

供应商应按照招标文件要求的交货事项相关内容作出全面响应。包括但不限于以下内容：

1.交货时间：

2.交货地点：

3.验收：

（1）验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与供应商共同进行。

（2）在验收时，供应商应向采购人提供货物或服务的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。

（3）由采购人对货物或服务的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝验收。

第五部分 合同样本

电梯购销及安装合同

（仅供参考）

合同编号：

签订地点：   东莞市

签订日期：      年   月     日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及采购编号：             的招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应；

2、乙方完成在投标书中所列的设备的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额合计: 元整； RMB： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 本合同总价：

(人民币)             元整(￥            .00元__)

其中包括：

    - 电梯设备总价（包括电梯的随机附件、备品备件、包装、税费、图纸资料）：

(人民币)_             元整 (￥_          .00元_)；提供13%税率的增值税专用发票。

1.1.2 电梯安装总价（包括因电梯安装需要涉及的改造费用、电梯运输保险、安装调试费、各种搬运及搭设脚手架等费用、办理检测验证手续、向各检测机构交纳的费用、验收时为达到国家电梯相关标准而可能增加的安装整改等发生的费用、贰年质保期服务费、电梯轿厢内装饰、五方通话及轿厢监控系统布线、培训费、技术服务费、税费等的全部费用）。 人民币    元整 (￥     元_)；其中安装费¥      元；增值税费¥    元，提供    %税率的增值税专用发票。

1.1.3 本合同价格为固定不变价。

- 货物产地及标准

  - 电梯全套设备为                全新的(原装)产品。

  - 标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 交货目的地：       东莞市     的甲方指定地点。

- 装运地点：

- 包装、装运和运输

  - 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

  - 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和东莞地区的气候特点，以及露天存放的需要。

  - 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

  - 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

  - 标记内容包括：箱（件）号、毛重、尺码（长×宽×高用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

  - 包装费、运费已包含在合同价内。

- 保险

  - 货物验收合格之前的所有保险费用和派往甲方进行服务的人员投保人身险和其他有关险种，由乙方负责。

装运

  - 装箱单必须注明合同号、装运标志、商品内容、每件包装尺码及重量；

  - 制造厂出具的质量及数量证明书各l式l份。

- 装运条件

  - 乙方须按时将货物直接由装运地点运至甲方指定的汽车可到达的地点(乙方负责卸车)。

- 交货

  - 合同签定后，乙方在按期收到甲方支付的   %定金后30天内（如甲方需推迟送货应提前7天通知乙方），将货物运至目的地。

预定安装工程开始日期及工期：

  - 双方初步拟定于_2021_年      月     日开始安装；30天内完成安装调试验收，具体进场安装日期根据工地实际情况，由甲方另行通知。

- 安装资质保证

  - 乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本合同所述设备的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的设备；

  - 乙方委派的安装队伍须具有相应安装资质, 并持有设备生产厂的安装委托证明书，保证安装达到《设备的安装、调试、保养服务条款》的要求。

- 付款方法

甲方通过以下方式以人民币支付合同款项给乙方：

9.1、合同签定后10天内甲方支付合同总价的30%作为预付款给乙方，乙方提供等额银行预付款保函或担保保函给甲方，且乙方每次请款前需提供等额的增值税专用发票给甲方；否则，甲方有权延迟付款，且不承担任何延迟付款的违约责任，同时，不免除乙方在本合同项下应承担的义务。

9.2、乙方全部设备材料运到现场，经监理单位、甲方项目管理部、乙方三方按合同约定的技术参数要求开箱验视合格（仅对外观及设备完整性验视），且提供《产品合格证明》、《产品检测报告》、《移交清单》，和完整成套的技术质量资料。 甲方支付该批次货款合同总价的50%，乙方每次付款前，需提供同等额的增值税增值发票给甲方，

9.3、待全部电梯安装、调试完成，通过东莞市特种设备检验检测机构或经东莞市场监督管理局检验合格，颁发检验标志或电梯安全合格证给与甲方，电梯安全合格运行且移交、办理完结算手续后，支付该批次电梯合同总价的17%。

9.4、余款3%质保金，质保期2年，甲方扣除质保期内应由乙方承担的维修保养费、违约金后，无息支付给乙方。（剩余3%质保金可以采取银行保函或担保保函形式）

- 质量保证

  - 乙方保证本合同的货物是全新的、全套齐全的、无损的、符合国家关于电梯制造、安装、验收等相关标准规定，保证符合本合同的技术规格和质量的(生产厂家)厂家的原装产品。

  - 电梯货物运抵目的地至开始安装日之前，由乙方妥善保管货物，到电梯开始安装时，双方派代表开箱点验后，在整个安装调试期间，设备部件（货物）仍由乙方负责保管，直至安装调试完工电梯验收合格并移交给甲方为止。

  - 因使用和保养不当而损坏的，乙方可提供有偿服务。

- 验收方式和质保期

  - 设备运抵目的地后，买卖双方需马上派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。箱内物品由双方在安装时共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件，乙方须及时补交给甲方，如因此造成工期拖延，甲方有权索赔。

  - 电梯安装和调试完毕后，按照本合同规定的技术规格，生产电梯厂家的技术规范，国内电梯技术规范和甲方签收的电梯工程图纸进行验收，验收合格并经东莞市技术监督局签发电梯使用登记证和电梯安全合格证后，甲方签署最后验收证明书。如验收发现电梯设备不按合同规定制造，甲方有权提出索赔。验收后双方签署测试报告留作备案，双方各执一份。

  - 本合同的电梯质量保证期(简称“质保期”)为东莞市质量技术监督局验收合格之日起贰年，质保期内免费提供设备在正常使用情况下损坏的电梯零配件。质保期后，有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于使用寿命异常问题(明显短于正常使用寿命)，则由乙方负责免费更换及维修。

  - 质保期内，乙方负责免费提供以下维护服务：

13.4.1 至少每月提供两次定期保养。保养工作须在甲方指定的电梯设备非繁忙时间进行。

13.4.2 提供一年365天、每天24小时的应急服务。一般故障，应在接到电话通知后【1】小时候到达现场，并在【4】个小时修复；紧急故障，应在【0.5】个小时达到现场，并在【1】个小时修复。

13.4.3 提供保养和应急服务的人员需有国家规定相关资质，具有【3】年以上维护保养经验。

  - 自质量保证期满后，应甲方要求，乙方应参考届时市场价格，优惠向甲方提供必需的电梯零配件。

- 电梯配置图：乙方在签订本合同5天内提交电梯配置图给甲方，甲方应在5天内签署确认乙方提供的电梯配置图，双方各留一份。

- 异议索赔

  - 如果货到目的地后，如发现货物质量、规格或数量与合同规定不符，甲方有权凭质检部门或商检部门出具的检验报告向乙方提出索赔，甲方可要求更换货物或要求赔偿，而一切费用(包括检验费、退货及重新发货的运费、保险费、仓储及装卸费等)由乙方负担。

16. 不可抗力

16.1由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定交货时，乙方应立即电报通告甲方，并在15天内航寄事故发生地点的有关政府或商会发给的证明文件给甲方，证明事故的存在。乙方对于人力不可抗拒的原因所造成的事故发生，在甲方未确认前不得解除责任，如人力不可抗拒因素继续存在，致使在合同规定的交货期后仍不能交货，甲方则有权解除合同，买卖双方均不互提索赔。甲方不承担终止合同的责任，但乙方必须在30天内如数返还甲方交付的预付款及利息。

17.违约责任

17.1 如乙方不能按照合同规定的时间交货(除本合同第20条款的不可抗力因素外)，则必须支付给甲方违约金，违约金率按合同总款额每10天0.5％计算，不足10天也按10天计算，违约金总额不得超过货物总值的5％。如超过合约规定交货期限30天后乙方仍不能交货，则甲方有权解除合同，而乙方仍须立即付给甲方双倍的预付款金额。

17.2 由于乙方责任造成电梯安装工期延误，乙方应以每延误三天，按本合同安装费用金额的3‰的标准向甲方交纳违约金，安装工期延误超过40个日历天时，甲方可终止合同，另行安排委托安装，安装费用乙方承担，由此造成的一切损失由乙方负责。

17.3 如甲方逾期付款（以本协议约定的期限及甲方办理请款申请为准），则应支付给乙方违约金，违约金率按拖欠款额每10天0.5％计算，不足10天也按10天计算。违约金总额不得超过货物总值的5％。如超过合约规定交货期限70天后甲方仍不支付提货款，则乙方有权解除合同，没收预付款。

17.4 乙方保证（1）其所提供的设备及相关部件不会直接或间接导致侵犯任何国家、地区的第三人的所有权、知识产权等合法权益；其所提供的设备及相关部件未设置任何抵押、质押、留置等担保物权，不会受第三人的追索。如乙方违反本条约定，导致任何第三人以其知识产权或担保物权等合法权益被侵害为由向甲方主张权利或要求赔偿，甲方有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失，并有权解除本合同。

17.5 乙方应按本协议约定提供质保期内的服务，否则，甲方有权自行或委托第三方进行，由此产生的所有费用由乙方承担，因此造成甲方其它经济损失的，由乙方负责赔偿。

18、双方职责：

甲方职责：

18.1.合同签订生效后5天内对乙方提交的土建图纸进行确认，在确认的图纸上签字盖章交给乙方；

18.2.落实专门联系人负责乙方与其他施工单位交叉作业时的协调工作。

18.3.施工用电源和电梯机房使用的正式电源由甲方提供。

18.4.甲方提供工地现场具有消防、防盗措施和足够面积的库房和工具室，以防止产品零部件、施工设备和工具的遗失。

18.5.按技术监督局规定，电梯必须在验收合格并取得安全检验合格证后方可投入使用，如甲方电梯未验收、未移交前买使用电梯，设备保护由甲方负责。

乙方职责：

18.6.跟进、了解电梯的生产过程，及时将甲方订购的电梯生产情况向甲方汇报。

18.7.负责电梯的运输、保险、装卸、起吊、安装。

18.8.井道脚手架的搭建、完工后的拆除，安装废弃物的清理。

18.9.电梯开箱、清点、分层，如出现错发、漏发现象由乙方负责，在产品移交甲方前负责电梯的保管、保护工作。

18.10.负责电梯安装、调试工作，，并做好井道内的清理工作，负责满足检测部门的电梯合格验收参数。

18.11．在电梯安装完毕，负责向当地政府主管部门报装、报检及申请使用许可验收的相关费用。

18.12.电梯安装、调试过程中的各项安全责任由乙方负责。乙方应当做好各项安全培训、安全防范， 保证各项作业按章操作并符合法律法规对施工安全和消防等的所有相关要求。

18.13.乙方为现场安装及维护人员购买社会保险。乙方对其人员或乙方指定的第三方在安装服务过程中所发生的由自身原因引起的人身或财产的损害负责。在本合同项下服务过程中乙方、乙方人员或乙方指定的第三人，应严格遵守甲方的各项规章制度、安全制度。

18.14 .本合同项下的各项作业应符合可适用的国家和工程所在地相关电梯安装安全技术规范、电梯安装工程安全操作规程及消防法律法规的规定;在施工过程中应遵守可适用的国家和工程所在地相关环境保护法律法规，保证施工现场的清洁，并按照国家和相关地方法律法规规定及甲方的要求，妥善处理施工废弃物（废油、废水、固体废物等，不得随意排放、丢弃。

18.15.按国家规定向甲方提供下列资料：

1.产品出厂合格证书    （ √ ）   2.电梯机房井道图（ √ ）

3.安装使用维护说明书  （ √ ）   4.电梯随机图册  （ √ ）

18.16.及时为甲方提供电梯零配件，服务电话：        。

18.17 .乙方承诺电梯的各种零部件正常供应。

19.争议解决方法

19.1.凡执行本合同所产生的一切争执，双方应通过友好协商解决，双方如不能协商解决时，向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

19.2.本合同经双方代表签字盖章后生效，合同签订后5个工作日内，甲方将采购合同发送招标代理机构存档和主管部门备案。

19.3.本合同之附件一(技术规格)、技术文件（包括图纸、手册等）为合同的有效组成部分。

19.4.本合同合计  页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

19.5.本合同壹式伍份，买卖双方各执贰份，一份送招标代理机构备案，具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 甲方法定代表： | 乙方法定代表： |
| 法人委托人（签字）： | 法人委托人（签字）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户账号： | 开户账号： |

合同附件：

阳光合作协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于 2021年     月     日签署了                      （以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察部

东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822331（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼204室，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察部收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：		  	   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	       签约日期：   年   月   日