竞争性磋商文件

东莞市莞城建筑工程有限公司需采购一家监测服务单位，现将相关情况介绍如下：

## 一、项目名称及内容

1、项目名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-第三方基坑监测服务；

2、采购范围：

（1）水平位移、沉降工作基点埋设、现场监测及成果整理等。

（2）坑顶沉降观测点埋设、现场监测及成果整理等。

（3）坑顶位移观测点埋设、现场监测及成果整理等。

（4）周边道路、管线沉降观测点埋设、现场监测及成果整理等。

（5）锚索应力监测点埋设、现场监测及成果整理等。

（6）地下水位孔、深层水平位移监测点埋设、现场监测及成果整理等

（7）基坑监测详细要求见附件2《广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测平面布置图》。该项目启用基坑工程安全监测信息管理平台，乙方统一接入东莞市住建局建科所“东莞市基坑工程安全监测预警平台”，将各项监测数据上传至东莞市基坑工程安全监测预警平台、进行信息化监测。

（8）监测频率：满足附件2《广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测平面布置图》中的要求以及经甲方和监理单位确认的基坑监测方案。

（9）所有的监测成果文件须满足当地政府相关部门的要求、审核归档等。

（10）本工程基坑监测数量为暂定数量，乙方需按照甲方提供的有关图纸及其他技术资料编制基坑监测方案，基坑监测方案须经相关部门专家论证后并经甲方、监理单位共同确认后方可执行。

3、项目地点： 东莞市 ；

4、服务时间（供货时间/工期）：

（1）收到甲方发出的中标通知书后10个工作日内，基坑监测方案通过东莞市建筑科学研究所专家论证评审并完成相关备案工作；

（2）基坑监测服务期涵盖整个从基坑开挖到回填正负零暂定120天，具体开工日期以甲方书面通知为准。

## 二、项目发布

本采购项目信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站（http://www.dgsy.com.cn/）及莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）发布。

## 三、响应人资格要求

1、响应人必须是具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位法人或其它组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】。

2、资质要求：响应人须具备岩土勘察专业类岩土工程物探测试检测监测乙级和工程测量乙级及以上资质且该资质在有效范围内。【提供资质证书复印件（加盖公章）】

3、未被列入东实集团供应商黑名单。

## 四、采购内容及要求

具体要求详见本磋商文件《用户需求书》。响应人须仔细阅读本用户需求书，因未详细了解本用户需求书造成报价项目遗漏，由响应人自行负责。

## 五、完成时间

详见合同文本。

## 六、支付方式

## 详见合同文本。

## 七、报价

采购限价：¥ 396586.40元（含税）。

本项目发包方式：基坑监测服务费含税总价暂定为 ￥    元（大写人民币：     ），（含税   %增值税专用发票）。最终费用以实际完成工作量乘以综合单价乘以收费系数      计费，综合单价参考《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》及《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》。最终结算价不超投标报价。

基坑监测服务收费系数的有效区间：0.00≤基坑监测服务收费系数≤0.80，供应商在报价一览表上填报的基坑监测服务收费系数必须在上述有效区间内，否则其投标文件作无效投标文件处理。

## 八、评标、定标

1、开标：采购人代表主持，各响应人现场参与（磋商小组回避）。

2、开标后，采购人组建的磋商小组将集中与各响应人一一进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容，并以书面形式通知所有参加磋商的响应人。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，除法律法规规定的允许的情况外，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是响应文件的有效组成部分。（最后报价原则上不应高于第一次报价）。

3、定标原则：采取综合评标办法。按照本磋商文件中规定的评审方法和评分标准，对符合性审查合格的响应文件进行价格、商务和技术的评估，综合比较与评价（详见第二部分 评分标准）。将各响应人的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分；再将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的响应人为第一成交候选人，综合得分次高的响应人为第二成交候选人。

磋商完成后，招标采购工作小组将相关磋商情况按程序审批并确定成交人。

## 九、采取的合同文本

合同签订的依据为磋商文件、响应文件及补充说明等。确定成交人后，成交人在30天内与采购人签订合同。

成交人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

## 十、响应文件的组成部分（响应文件本项资料如有不全，则作无效报价处理）

- 报价函（模板）；

- 商务部分（相关要求详见第二部分评分标准要求）；

- 技术部分（相关要求详见第二部分评分标准要求）；

- 法人证明（模板）以及法人身份证复印件；

5、法人授权书（模板）及被委托人身份证复印件；

6、承诺函（模板）；

7、响应人认为需要提供的其他资料。

响应人须严格按照采购人提供的表单格式报价，响应文件必须装订完整，于骑缝处加盖投标单位企业公章。装有响应文件的文件袋须贴有密封条，于骑缝处加盖企业公章。价格部分、商务部分、技术部分必须单独密封（按以上密封要求执行），否则按密封性不符合要求处理，采购人将拒绝接收响应文件。

## 十一、响应文件份数

正本一份，并提供响应文件扫描件电子版（U盘）。

## 十二、开标时间及地址

1、开标时间：2023年2月26日（星期日）下午14:50。

2、开标地址：东莞市南城区城市风景街莞城建筑工程有限公司5楼开标室

联系人：姚工

联系电话：132-6615-9477

## 十三、注意事项

1、若响应人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃投标资格。

2、采购人向响应人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使响应人利用的资料，采购人对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

4、成交单位对采购文件中技术条款作出的负偏离，采购人如不接受，可要求成交单位以采购文件的要求为准，如成交单位拒绝的，采购人有权取消其成交资格或取消合同。采购人不作任何补偿。

东莞市莞城建筑工程有限公司

2023年2月21日

## 第一部分 投标须知

## 投标须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-第三方基坑监测服务 |
| 2 | 建设地点 | 东莞市 |
| 3 | 项目性质 | / |
| 4 | 发包要求 | / |
| 5 | 质量标准 | 详见《用户需求书》 |
| 6 | 工期要求 | 详见合同文本 |
| 7 | 单位资质要求 | 响应人须具备岩土勘察专业类岩土工程物探测试检测监测乙级和工程测量乙级及以上资质且该资质在有效范围内。 |
| 8 | 报价保证金 | / |
| 9 | 响应有效期 | 90天 |
|  | 响应人不得存在的情形 | 1、响应人不得存在下列情形之一，否则采购人有权取消其参与响应资格或成交资格： （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）被责令停业的； （3）被暂停或取消投标资格的； （4）财产被接管或冻结的； （5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大质量或安全问题的； （6）法律法规规定的其他情形； （7）竞争性磋商文件规定的其他情形：见竞争性磋商公告或竞争性磋商响应须知前附表。 2、响应人在竞争性磋商活动中有下列行为之一的，应视情节轻重，暂停或取消其参与采购人及东实集团旗下采购项目的资格： （1）响应人之间相互串通、或与采购人、代理机构、评审委员会成员串通磋商，损害采购人或者其他响应人的合法权益的； （2）向采购人、代理机构、评审委会成员或其他相关工作人员行贿的； （3）以他人名义磋商或以其他方式弄虚作假，骗取成交的； （4）成交人私自将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的； （5）成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要求提交履约担保的； （6）响应人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的； （7）相关工作人员应当回避而不回避的； （8）其他违法违规的行为。 3、有下列情形之一的，视为响应人串通磋商，其响应无效： （1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜； （3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； （5）不同响应人的响应文件相互混装； （6）不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。 4、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义磋商，其响应无效： 5、有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其响应无效： （1）使用伪造、变造的许可证件； （2）提供虚假的财务状况或者业绩； （3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； （4）提供虚假的信用状况； （5）其他弄虚作假的行为。 6、响应人相关工作人员与采购人或采购代理机构有以下利害关系之一的，应当回避： （一）是其主要负责人的近亲属的； （二）竞争性磋商活动前3年内与其存在劳动关系，担任其董事、监事，是其控股股东或实际控制人，或存在其他经济利益关系，可能影响竞争性磋商活动公平公正的； （三）其他可能影响竞争性磋商活动公平、公正进行的关系。 |

第二部分评分标准

## 评分标准

| 评分项目 | 价格部分 | 商务部分 | 技术部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 20 | 30 | 50 |

- 综合得分＝价格得分＋商务得分+技术得分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（20分） |  |  |  |
| 1 | 价格部分 | 20分 | 价格分计算方法：满足磋商文件要求且磋商价格（基坑监测服务收费系数）最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×价格权重×100。 |
| 商务评分（30分） |  |  |  |
| 1 | 财务状况 | 3分 | 供应商2020-2022年，有连续三年均盈利的得3分，有连续两年盈利的得2分，有一年盈利的得1分，其他的不得分。 注：以供应商提供以经独立第三方审计的财务审计报告及附表复印件的统计数据作为评审依据。 |
| 2 | 认证证书 | 2分 | 供应商具有国家认证认可的监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证的，得2分。 注：需提供有效期内认证证书复印件加盖供应商公章。 |
| 3 | 拟投入本项目的主项目团队 | 10分 | ①项目负责人（1人）： （1）具有高级或以上技术职称的或具有注册土木工程师（岩土）的得2分，此项满分2分。 （2）自2018年01月01日至磋商响应文件递交截止日前在响应人本单位以项目总负责人（或项目经理）岗位完成过一项面积超过三分之二基坑监测项目的，每个得1分，此项满分2分。 ②其他人员（项目负责人除外）：具有中级（或以上）技术职称的每人得1分，此项满分6分。 注: ①需提供相关证书复印件，作为评审依据，否则不得分； ②拟派从事本工程的技术人员应为注册于供应商本单位，不得同时受聘于两个或两个以上单位的。相关人员须附上在供应商处缴纳的社保证明文件（社保证明应为响应文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月的有效证明材料，可以是在供应商总公司或分公司的社保缴纳证明文件，可以是原件或复印件但均需加盖供应商公章），社保缴纳证明文件应具备社保管理机构印章； ③业绩证明资料须提供合同（或协议书）关键页复印件，及与项目相关的发票（张数不限）； ④时间以合同（或协议书）签订时间为准； ⑤如提供的合同（或协议书）无法体现面积指标和项目负责人岗位的，可提供供应商另行出具的有效证明材料复印件； ⑥同一项目的业绩不能重复计分，如重复时按高分值计取。 |
| 4 | 企业业绩 | 15分 | 供应商自2018年01月01日至响应截止日前承接过一项周长超过383米基坑监测项目的，每个得3分，本项满分15分。 注： ①业绩证明资料须提供合同（或协议书）关键页复印件，及与项目相关的发票（张数不限）。 ②时间以合同（或协议书）签订时间为准。 ③如提供的合同（或协议书）无法体现面积指标的，可提供供应商另行出具的有效证明材料复印件。 ④同一项目的业绩不能重复计分，如重复时按高分值计取。 |
| 技术评分（50分） |  |  |  |
| 1 | 监测的实施方案 | 10分 | 优:供应商监测对象选取合理，测点布设有结构分析基础；监测方法非常科学、可靠，结果评价方法符合结构监测要求的为优，得10分； 良:供应商监测对象选取较为合理，监测方法较为科学、可靠，结果评价方法较为符合结构监测要求的为良，得7分； 中:供应商监测对象选取一般，监测方法一般，结果评价方法基本符合结构监测要求的为中，得4分； 差:供应商监测对象选取不合理，监测方法不科学、不可靠，结果评价方法不符合结构监测要求的为差，得1分。 |
| 2 | 工作流程 | 10分 | 优:根据供应商监测的工作流程，周密性强、具有可操作性，保证措施针对性强，内部组织配合程度很高，应急处理方案非常合理，得10分； 良:根据供应商监测的工作流程，周密性强、具有可操作性，保证措施针对性较强，内部组织配合程度比较高，应急处理方案合理，得7分； 中:根据供应商监测的工作流程，周密性一般、具有可操作性，保证措施针对性-般，内部组织配合程度一般，应急处理方案一般合理，得4分； 差:根据供应商监测的工作流程，周密性差、可操作性差,保证措施针对性差，内部组织配合程度、应急处理方案不够完善，得1分。 |
| 3 | 设备配置方案 | 10分 | 优:根据供应商报投入设备种类、数量、采用先进机械、监测设备等综合评比为优的，得10分； 良:根据供应商拟投入设备种类、数量、采用先进机械、.监测设备等综合评比为良的，得7分； 中:根据供应商拟投入设备种类、数量、采用先进机械、监测设备等综合评比为中的，得4分； 差:根据供应商拟投入设备种类、数量、采用先进机械、监测设备等综合评比为差的，得1分。 |
| 4 | 安全、文明作业方案 | 10分 | 优:根据供应商的安全、文明作业方案的合理性、科学性、完整性及可操作性等方面综合评比为优的，得10分； 良:根据供应商的安全、文明作业方案的合理性、科学性、完整性及可操作性等方面综合评比为良的，得7分； 中:根据供应商的安全、文明作业方案的合理性、科学性、完整性及可操作性等方面综合评比为中的，得4分； 差:根据供应商的安全、文明作业方案的合理性、科学性、完整性及可操作性等方面综合评比为差的，得1分。 |
| 5 | 进度保障 | 10分 | 优:根据供应商的进度安排，节点控制很好，目标明确，进度保证实现措施充分，工作计划分配体系完整，实施畅通，得10分； 良:根据供应商的进度安排，节点控制比较好，目标明确，进度保证实现措施比较充分，工作计划分配体系完整，得7分； 中:根据供应商的进度安排，有一定的进度安排节点控制方法，有确定进度目标，得4分； 差:根据供应商的进度安排，进度安排节点控制方法不完善，有确定进度目标，得1分。 |

## 附件一报价函

报价函

东莞市莞城建筑工程有限公司：

针对贵司广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测服务项目，我司愿意以基坑监测服务收费系数    （必填），税率   （必填）%  暂定总价（含税）（必填）元   承接此项目。

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

一、价格文件

（一）首次报价一览表

| 项目编号 | 项目名称 | 计费基数（元） | 服务收费系数 | 投标暂定总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 495733.00 |  |  |  |

注：

1.供应商应严格按照表格格式填写报价。

2.报价应包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

3.本项目不接受有选择性的磋商报价。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：

（二）报价明细表

| 广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目基坑支护---基坑监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 测点埋设费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） |  |  | 合价（元） |
| 1 | 水平位移、沉降工作基点埋设费 | 点 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 坑顶沉降观测点埋设及辅助材料 | 点 | 29 |  |  |  |  |
| 3 | 坑顶位移观测点埋设及辅助材料 | 点 | 29 |  |  |  |  |
| 4 | 周边道路、管线沉降观测点埋设及辅助材料 | 点 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 锚索应力监测点埋设及辅助材料 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | 地下水位孔 | 米 | 60 |  |  |  |  |
| 7 | 深层水平位移监测点埋设及辅助材料 | 米 | 99 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现场监测费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 测点数量 | 监测次数 | 监测总点次 | 单价 | 合价 |
| 1 | 垂直位移基准网 | KM | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 水平位移基准网 | 点 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 水平位移监测 | 点.次 | 29 | 64 | 1856 |  |  |
| 4 | 坑顶沉降监测 | 点.次 | 29 | 64 | 1856 |  |  |
| 5 | 锚索应力监测 | 点.次 | 6 | 64 | 384 |  |  |
| 6 | 周边道路管线沉降 | 点.次 | 10 | 64 | 640 |  |  |
| 7 | 地下水位观测 | 孔.次 | 6 | 64 | 384 |  |  |
| 8 | 深层水平位移观测 | 点.次 | 9 | 64 | 576 |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 总价合计 | 一+二 |  |  |  |  |  |
| 1.测点埋设费价格参考广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价，监测费按照工程勘察设计收费标准2002版计算。 2、本项目从基坑开挖到回填正负零暂定120天，基坑开挖小于5米期间约30天，按1次/2天监测，预计15次；基坑开挖大于5米期间约40天，按1次/1天监测，预计40次；底板浇筑后≤7天，按1次/2天监测，预计3次，底板浇筑后时间7-14天，按1次/3天监测，预计2次，底板浇筑后时间14-28天，按1次/7天监测，预计2次，底板浇筑后时间＞28天，按1次/10天监测预计2次，总监测次数预计为64次； 3、结算时监测项目、监测点数以通过专家论证的监测方案为准。 4、最终结算工程量以现场实际发生的工作量为准 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二法人证明

法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

东莞市莞城建筑工程有限公司：

本证明书声明：注册于（国家名称）的　　    （响应人名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须附法定代表人身份证复印件）。

特此证明

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职务：

附件三法人授权书

授权委托书

东莞市莞城建筑工程有限公司：

本委托书声明：在下面签字的（填写法定代表人姓名、职务）代表（填写响应人名称）委托在下面签字的（填写受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就东广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测服务（填写项目名称）项目等相关服务的磋商和合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于    年    月    日至    年    月    日签字生效，特此声明。

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

受委托人（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件四承诺函

承诺函

东莞市莞城建筑工程有限公司：

我司就参加广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测（项目名称）项目投标工作，作出以下承诺：

我公司已充分了解采购项目情况，本次报价完全响应竞争性磋商文件的要求，我公司所提供的基坑监测服务基坑监测服务（服务内容）等于或优于采购人需求，并承诺如不满足采购人需求，采购人有权取消合同并进行违约处罚。

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

日期：

## 附件五用户需求书

一、项目简介

1、项目名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测服务。

2、项目概况：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目规划用地面积约23748.62平方米，总建筑面积约49606平方米。建设仓储物流（冷链），配套建设约1000个公共停车位等。（具体建设规模及内容以批复方案为准）。

二、基坑监测内容、监测频率

1、水平位移、沉降工作基点埋设、现场监测及成果整理等。

2、坑顶沉降观测点埋设、现场监测及成果整理等。

3、坑顶位移观测点埋设、现场监测及成果整理等。

4、周边道路、管线沉降观测点埋设、现场监测及成果整理等。

5、锚索应力监测点埋设、现场监测及成果整理等。

6、地下水位孔、深层水平位移监测点埋设、现场监测及成果整理等

7、基坑监测详细要求见附件2《广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测平面布置图》。该项目启用基坑工程安全监测信息管理平台，乙方统一接入东莞市住建局建科所“东莞市基坑工程安全监测预警平台”，将各项监测数据上传至东莞市基坑工程安全监测预警平台、进行信息化监测。

8、监测频率：满足附件2《广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测平面布置图》中的要求以及经甲方和监理单位确认的基坑监测方案。

9、所有的监测成果文件须满足当地政府相关部门的要求、审核归档等。

10、本工程基坑监测数量为暂定数量，乙方需按照甲方提供的有关图纸及其他技术资料编制基坑监测方案，基坑监测方案须经相关部门专家论证后并经甲方、监理单位共同确认后方可执行。

三、监测依据

按国家有关标准及程序进行验收，包括但不限于下列规范（如有新规范，以新的为准）：

1、《广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测监测平面布置图》及相关说明书。

2、《建筑基坑工程监测技术标准》（GB 50497-2019）。

3、工程地形图及岩石工程勘察报告。

4、本项目设计文件相关法律、法规以及工程建设行业标准技术规范要求等。

四、验收

供应商应在监测工作全部完成后7日内向采购人提供监测总结报告等材料。若采购人发现服务质量与合同文件要求不符，采购人有权要求供应商限期整改。若供应商拒绝整改或未在规定时间内整改，采购人有权单方解除合同并无需支付剩余监测费用，同时供应商需向采购人支付暂定合同价10%的违约金。

五、服务期

1、收到甲方发出的中标通知书后10个工作日内，基坑监测方案通过东莞市建筑科学研究所专家论证评审并完成相关备案工作；

2、基坑监测服务期涵盖整个从基坑开挖到回填正负零暂定120天，具体开工日期以甲方书面通知为准。

六、工程款支付

1、转账方式支付（成交供应商收款信息以合同落款处确定的成交供应商银行账号信息为准）；

2、乙方监测方案通过甲方、监理单位及东莞市建筑科学研究所专家论证评审后支付合同暂定价的10%进度款；

3、乙方按每月完成监测工作量并提交监测结果给甲方，甲方按照每月实际完成产值的80%支付工程进度款；

4、工程进度款累计支付达合同基坑监测部分暂定价款总额的80% 时，则停止支付进度款；

5、甲方在乙方全部监测结束，提交监测资料且满足住建局的相关要求后，乙方提交完整的结算资料，经结算定案后一个月内付清余款。所有的付款需提交等额的增值税专用发票给甲方。

七、报价要求

1、计费标准：测点埋设费价格参考广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价，监测费按照工程勘察设计收费标准2002版计算，暂估服务费49.57万元（含税）；（按8折计取39.66万元（含税），以此作为采购最高限价）

## 第三部分 合同条款

合同编号：

广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测服务合同

项目名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测服务

项目地点：东莞市南城街道

甲方（建设单位）：东莞市莞城建筑工程有限公司（公章）

乙方（监测单位）：                          （公章）

签订日期：2022 年   月   日

签订地点：东莞市

广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测服务

甲方（建设单位）：东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方（监测单位）：

甲方现委托乙方承担 广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测服务 工作，本着平等、公平、诚实信用等原则，经双方协商一致，签订本合同。

### 第一条   本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号）、《广东省建设工程勘察设计管理条例》、《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）等相关法律法规及规范。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4 招标公告、招标文件、投标文件及中标通知书。

### 第二条   项目概况：

广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目规划用地面积约23748.62平方米，总建筑面积约49606平方米。建设仓储物流（冷链），配套建设约1000个公共停车位等。（具体建设规模及内容以批复方案为准）。

### 第三条   基坑监测内容、监测频率：

3.1、水平位移、沉降工作基点埋设、现场监测及成果整理等。

3.2、坑顶沉降观测点埋设、现场监测及成果整理等。

3.3、坑顶位移观测点埋设、现场监测及成果整理等。

3.4、周边道路、管线沉降观测点埋设、现场监测及成果整理等。

3.5、锚索应力监测点埋设、现场监测及成果整理等。

3.6、地下水位孔、深层水平位移监测点埋设、现场监测及成果整理等

3.7、基坑监测详细要求见附件2《广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测平面布置图》。该项目启用基坑工程安全监测信息管理平台，乙方统一接入东莞市住建局建科所“东莞市基坑工程安全监测预警平台”，将各项监测数据上传至东莞市基坑工程安全监测预警平台、进行信息化监测。

3.8、监测频率：满足附件2《广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测平面布置图》中的要求以及经甲方和监理单位确认的基坑监测方案。

3.9、所有的监测成果文件须满足当地政府相关部门的要求、审核归档等。

3.10、本工程基坑监测数量为暂定数量，乙方需按照甲方提供的有关图纸及其他技术资料编制基坑监测方案，基坑监测方案须经相关部门专家论证后并经甲方、监理单位共同确认后方可执行。

### 第四条   合同价款、付款及结算方式：

4.1、合同价款：

4.1.1、基坑监测服务费含税总价暂定为 ￥    元（大写人民币：     ），（含税   %增值税专用发票）。最终费用以实际完成工作量乘以综合单价乘以收费系数      计费，综合单价参考《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》及《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》。最终结算价不超投标报价。

基坑监测服务收费系数的有效区间：0.00≤基坑监测服务收费系数≤0.80，供应商在报价一览表上填报的基坑监测服务收费系数必须在上述有效区间内，否则其投标文件作无效投标文件处理。

4.1.2、合同暂定（含税）总价款为¥         元（大写人民币             ），其中：增值税率为       %，税金金额¥         元，不含税暂定合同总价款为¥          。

4.1.3、当最终工程量少于预算表工程量时，按实际发生工程量结算；当监测失效超过4个月后，最终工程量超过预算表工程量时，按时结算。

4.1.4、合同价款详见附件3：《广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测工程量清单》。

4.2工程款支付、结算方式：

4.2.1、本合同约定的工程款以转账方式支付（乙方收款信息以合同落款处确定的乙方银行账号信息为准）。

4.2.2、乙方监测方案通过甲方、监理单位及东莞市建筑科学研究所专家论证评审后支付合同暂定价的10%进度款；

4.2.3、乙方按每月完成监测工作量并提交监测结果给甲方，甲方按照每月实际完成产值的80%支付工程进度款。

4.2.4、工程进度款累计支付达合同基坑监测部分暂定价款总额的80% 时，则停止支付进度款。

4.2.5、甲方在乙方完成单项监测工作后，提交监测资料且满足住建局的相关要求后，乙方提交完整的单项结算资料，结算资料经甲方审核通过并双方完成结算后一个月内付清单项监测工作余款。所有的付款需提交等额的增值税专用发票给甲方。

4.2.6 、按照现行税收政策规定，每次付款前，乙方必须提供合法、有效、与本合同总价款条款中增值税税率一致的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约；在甲方除支付质保金（若有）外的最后一期款项前，乙方须连同当期支付款项发票和质保金（若有）发票一并提交给甲方；若后期出现质保问题，按照质保责任和条款，部分或全部扣除质保金（若有）的，不退还相应金额的发票。若合同执行期间，遇国家税务政策调整所引起的合同价格变化，按照不含税价格调整结算价格。

4.2.7、虚开发票违约责任：乙方应按照相关法律规定，如实开具发票，不得开具虚假发票，或由非乙方公司代开发票（税务局按规定代开的发票除外）。否则，甲方有权要求乙方在一周内重新开具发票，并有权提前终止合同，要求乙方支付虚开额度20%的违约金，该金额不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方另行追偿；同时，甲方有权将收到的发票、联系人、联系方式送交乙方公司所在地的税务机关处理。

### 第五条   双方职责：

5.1、甲方职责：

5.1.1、甲方负责及时提供给乙方关于本项目工程所需的资料。

5.1.2、甲方做好各方协调工作，保证监测工作顺利进行。

5.1.3、甲方协助落实水位管及沉降观测点埋设所需的水电，费用由乙方与本项目3号地下室施工总承包单位商定。

5.1.4、甲方负责协调基坑挖土施工进度、线路安排设计，协助乙方制定具体监测日程安排。

5.1.5、监测期间若发生计划变更，或遇其它特殊情况，甲方负责及时通知乙方。

5.2、乙方职责：

5.2.1、乙方落实监测所需的材料、设备及仪器。

5.2.2、负责测水位管、水平位移点及沉降观测点、支撑内力点埋设及相应的保护措施。

5.2.3、协同甲方、监理单位及总包单位制定监测日程安排。

5.2.4、根据所定的监测计划进行现场监测，发现位移、沉降等变化接近或超过警戒值时或其它异常现象，应及时通知甲方和监理单位。

5.2.5、每次监测完毕及时整理现场监测资料，并于24小时内提供监测结果并送交甲方。

5.2.6、乙方必须每次作业前，提前通知甲方和监理方，每次监测、观测完成后5天内出纸质报告并报给甲方，否则，甲方不予承认。

5.2.7、工程监测现场部分完成后三日内清理完现场的设备、建筑垃圾和其他堆积物，拆除相关的临时设施，交工前清理现场达到工完场清的要求。

5.2.8、因乙方提供的数据、资料不准确或不及时，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方由此引起的损失。

5.2.9、凡乙方未能完成协议文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方损失。

5.2.10、乙方必须是通过东莞市相关部门的备案，允许承担该项目测绘工程的单位。

5.2.11、该工程建设项目启用基坑工程安全监测信息管理平台，乙方统一接入住建局建科所“东莞市基坑工程安全监测预警平台”。

5.2.12、每次监测外业完成后3天内，提供监测简报1式4份；监测发现有危险征兆时，当场提交监测数据，并根据工地例会要求加密监测；在全部监测工程完成后，乙方将整套监测成果及数据处理的结果、结论移交甲方，1式4份，并附电子文档1份。

### 第六条   双方义务：

6.1、甲方提供地下管线图，全程跟进钻孔孔位施放，以避开地下管线。

6.2、甲方责成施工单位对监测点进行妥善保护，不得在监测点处堆放建材或其他障碍物。另外，监测单位须同施工单位交底协调好、避免监测点受到破坏或堆放建材而妨碍对该点进行监测，如有破坏甲方不负任何责任。

6.3、乙方在基坑开挖前必须提交系统的监测方案，须通过东莞市建筑科学研究所专家论证评审并完成相关备案工作，提报本项目监理单位审批（监测方案以审批为准），相关专家论证费用已包含在合同综合单价中，监测方案应包括监测项目、监测方法及精度要求、监测点的布置、观测周期、监控时间、工序管理、记录制度、报警标准及信息反馈系统等。

6.4、乙方对报告、成果文件的准确性负责，由于乙方的疏漏、错误造成工程质量事故的，乙方除负责补救措施外，还须赔偿甲方由此造成的损失。

### 第七条   违约责任

7.1、合同生效后，无正当理由，乙方擅自中途解除合同，乙方应退还甲方支付的费用并向甲方赔偿合同总价 20% 的违约金。

7.2、因乙方观测及监测质量不符合相关规范标准规定的，由乙方无条件继续完善工作，并承担对甲方造成的相应损失（包括但不限于合同总价 20% 的违约金、甲方因此应向第三方支付的违约或损失赔偿及其他费用、返工费用、其他实际损失、行政处罚、差旅费、符合国家规定标准的律师费及其它实现债权的费用、可得利益损失等）。

7.3、乙方不能按甲方通知的时间进场观测和监测，每逾期一天，按照合同总价的千分之三向甲方支付违约金，并承担对甲方造成的相应损失。逾期达3天的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应退还甲方已支付的费用，并按合同总额的 20% 向甲方承担违约金。给甲方造成损失的，还应当承担赔偿责任。

7.4、乙方不能按甲方要求的期限完工的，每逾期一天，按照合同总价的千分之三向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此而造成的损失。逾期达3天的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应退还甲方已支付的费用，并按合同总额的 20% 向甲方承担违约金，给甲方造成损失的，还应当承担赔偿责任。

7.5、甲方超过合同规定的日期付费时，在接到乙方书面催告函件30日内仍未能按合同约定付款的，甲方应按延误天数和当时银行贷款利率，支付违约金。

7.6、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的监测成果，乙方有义务保密。无甲方正式书面许可，不得提供或泄露给第三方。否则，甲方有权要求乙方承担由此造成的损失。

7.7、乙方未及时履行本合同规定的义务或未按国家有关规范进行观测和监测的，甲方有权解除合同；甲方解除合同的，乙方应退还甲方已支付的费用，并按合同总额的20%向甲方承担违约金，给甲方造成损失的，还应当承担赔偿责任。

7.8、乙方擅自中途更换本项目工作主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起三日内更换。否则，乙方每次支付2000元作为违约金（甲方有权从应付乙方的合同价款中直接扣除），并要求停工或解除合同，由此造成的观测期限延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

7.9、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故、违反甲方工程管理规定等情况时，乙方每次支付2000元作为违约金（甲方有权从应付乙方的合同价款中直接扣除），由此给甲方造成损失的，还应予以赔偿。

7.10、合同履行期间，由于工程中途停建而终止合同或在测量人无过错而甲方要求解除合同时，已进行测量工作的，按实际工作量结算，除此之外，甲方无需承担其他任何责任。

### 第八条   服务期

### 8.1、收到甲方发出的中标通知书后10个工作日内，基坑监测方案通过东莞市建筑科学研究所专家论证评审并完成相关备案工作；

### 8.2、基坑监测服务期涵盖整个从基坑开挖到回填正负零暂定120天，具体开工日期以甲方书面通知为准。

### 第九条   验收

乙方应在监测工作全部完成后7日内向甲方提供监测总结报告等材料。若采购人发现服务质量与合同约定要求不符，甲方有权要求乙方限期整改。若乙方拒绝整改或未在规定时间内整改，甲方有权单方解除合同并无需支付剩余监测费用，同时乙方需向甲方支付合同暂定价10% 的违约金。

第十条    其它

10.1、若甲方因乙方履行合同的过程或交付的工作成果而遭受第三方诉讼、索赔或政府行政处罚，甲方有权独立参与针对该项诉请的应诉抗辩或和解。由于甲方参与应诉抗辩或承担判决、和解所发生的一切费用（包括但不限于基于判决、裁定、政府处罚等承担的费用、损失赔偿、诉讼费、律师费、差旅费等）由乙方承担。乙方同意，在有关诉请结案前，甲方对诉请等额的未付款项暂停支付直至诉请案件结案。如甲方应诉答辩需要乙方配合的，乙方应在收到甲方通知后将对由此而引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩配合或协助提供相应的证据。

10.2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电子邮件、会议纪要等资料，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

10.3、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决；如协商未能达成一致，向项目所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

10.4、合同由双方法定代表人或委托代理人签字，加盖公章后生效。本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具同等的法律效力。

10.5、本合同经双方签字盖章后生效。双方履行完合同约定的义务后，本合同即行终止。

附件1：《阳光合作协议》

附件2：《广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测平面布置图》

附件3：《广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测工程量清单》

附件4：《建筑施工安全生产协议书》

附件5：中标通知书

附件6：响应文件

附件7：磋商文件

（以下无正文）

| 甲方名称：东莞市莞城建筑工程有限公司 （盖章） | 乙方名称： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 住 所：广东省东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区8层01单元 | 住 所： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话： 开户银行： 银行帐号： 日期： 年 月 日 | 电 话： 开户银行： 银行帐号： 日期： 年 月 日 |

附件1：阳光合作协议

阳光合作协议

甲方（采购方全称）：东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方（供应方全称）：

甲乙双方于 2023年  月   日 签署了 广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测服务合同 （以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 一、甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部

东实集团举报邮箱：dgsyxf@163.com

东实集团举报电话：0769-28820703（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部收，邮编523000。

三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份, 具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（公章）：                            乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：                  法定代表人（授权代表）：

签约日期：2023年 2 月    日              签约日期：2023年 2 月     日

附件2：《广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测平面布置图》

附件3：《广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测工程量清单》

| 广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目基坑支护---基坑监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 测点埋设费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） |  |  | 合价（元） |
| 1 | 水平位移、沉降工作基点埋设费 | 点 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 坑顶沉降观测点埋设及辅助材料 | 点 | 29 |  |  |  |  |
| 3 | 坑顶位移观测点埋设及辅助材料 | 点 | 29 |  |  |  |  |
| 4 | 周边道路、管线沉降观测点埋设及辅助材料 | 点 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 锚索应力监测点埋设及辅助材料 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | 地下水位孔 | 米 | 60 |  |  |  |  |
| 7 | 深层水平位移监测点埋设及辅助材料 | 米 | 99 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现场监测费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 测点数量 | 监测次数 | 监测总点次 | 单价 | 合价 |
| 1 | 垂直位移基准网 | KM | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 水平位移基准网 | 点 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 水平位移监测 | 点.次 | 29 | 64 | 1856 |  |  |
| 4 | 坑顶沉降监测 | 点.次 | 29 | 64 | 1856 |  |  |
| 5 | 锚索应力监测 | 点.次 | 6 | 64 | 384 |  |  |
| 6 | 周边道路管线沉降 | 点.次 | 10 | 64 | 640 |  |  |
| 7 | 地下水位观测 | 孔.次 | 6 | 64 | 384 |  |  |
| 8 | 深层水平位移观测 | 点.次 | 9 | 64 | 576 |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 总价合计 | 一+二 |  |  |  |  |  |
| 1.测点埋设费价格参考广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价，监测费按照工程勘察设计收费标准2002版计算。 2、本项目从基坑开挖到回填正负零暂定120天，基坑开挖小于5米期间约30天，按1次/2天监测，预计15次；基坑开挖大于5米期间约40天，按1次/1天监测，预计40次；底板浇筑后≤7天，按1次/2天监测，预计3次，底板浇筑后时间7-14天，按1次/3天监测，预计2次，底板浇筑后时间14-28天，按1次/7天监测，预计2次，底板浇筑后时间＞28天，按1次/10天监测预计2次，总监测次数预计为64次； 3、结算时监测项目、监测点数以通过专家论证的监测方案为准。 4、最终结算工程量以现场实际发生的工作量为准 |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件4 ：建筑施工安全生产协议书

建筑施工安全生产协议书

甲方：东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方：

为了切实加强施工现场的安全生产管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保项目施工期间各项工作顺利进行。根据国家《安全生产法》、《安全生产管理条例》等相关法律法规规定，经双方协商，在签订《广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-基坑监测服务合同》（以下简称主合同）的同时，签订本安全生产协议，作为项目合同的必要补充条件。

一、安全责任协议内容：

1.1、甲乙双方都应本着安全第一、预防为主的原则，签订安全生产协议书。甲方应对乙方人员进行进场前安全教育，逐日进行安全检查。乙方必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，管理人员为义务安全员，必须负责安全生产工作。甲乙双方相互协助检查工程项目中有关安全、防火等工作，共同预防事故发生。

1.2、乙方须坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

1.3、乙方必须建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

1.4、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

1.5、甲乙双方必须认真对本班组职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

1.6、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。施工期间，乙方指派          同志（联系电话：          ）负责有关安全，消防保卫、劳动保护等工作。

1.7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理等各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理等以及督促检查义务，对于查出隐患，乙方必须限期整改。甲乙双方都应监督施工人员自觉穿戴好安全防护用品。

1.8、乙方对施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示确认施工现场，作业环境、操作施工设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中产生后果自负。

1.9、乙方所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

1.10、机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕并按规定验收后方可使用，严禁在未检验或检验不合格情况下投入使用，否则由此发生后果概由擅自使用方负责。

1.11、乙方施工人员对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲方工地负责人和安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除更动。乙方人员擅自拆除更动所造成的后果，均由乙方自行承担。

1.12、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、区的特种作业人员安全技术培训考核后持证上岗，起重吊装作业必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电气、机械设备。

1.13、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用。电焊、气焊割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。擅自乱拉电器线路造成后果均有肇事方负责。

1.14、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路保护，甲方应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时和甲方联系，采取保护措施。

1.15、乙方在施工过程中禁止以下行为：（1）乱砍伐树木；（2）将危险废物混入生活垃圾或者其他废物；（3）任意倾倒生活垃圾、粪便、或者其他固体废物；（4）装载、运输过程中散落生活垃圾、或者其他固体废物；（5）排放有毒有害的废气和粉尘超过规定排放标准；（6）在非指定地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；（7）施工、运输、装卸和生产中产生大量粉尘和扬尘；（8）有动力装置的车废气排放超过规定标准；（9）任意排放未达到标准的工业废水、生活污水、建筑泥浆和其他生产经营活动产生的污水；（10）在住宅区、文教区和其他特殊地区设立产生噪声污染的生产、经营项目。

1.16、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

二、文明工地安全管理制度细则：

安全目标：轻伤在2‰以下，杜绝重伤和死亡事故的发生，杜绝发生机械事故。

安全约定条款：乙方必须达到省级文明工地的安全要求，否则按协议书有关条例执行。

2.1、安全设施管理：乙方不得擅自拆除、更动施工用电、脚手架及防护措施，对于现场机械、电器设备应符合要求，否则发生安全事故由乙方负责。

2.2、安全带：对于高空作业必须戴安全带操作，否则甲方有权停止其工作，并严肃批评教育甚至罚款处理。乙方高空作业时如不按安全规定操作所发生人身伤亡事故，一律由乙方负责。

2.3、安全帽：对于进入现场必须戴安全帽，如不戴安全帽进入现场，甲方处罚乙方每人每次20元，并赶出工地。

2.4、室外高空作业：乙方人员应首先检查脚手板、护身栏杆、架子扣件是否牢固方可操作，如发生隐患，应立即向甲方报告。直至加固到符合安全要求方可施工，否则乙方不得施工。

2.5、室内作业：必须检查脚手板、马凳是否牢固，特别在“四口五临边”，操作人员必须有安全防范措施和配备安全工具，否则所发生安全事故由乙方负责。

2.6、日常安全教育：由乙方班组长进行班前安全教育，做好记录并反馈至项目部；每次组织安全教育大会，若不参加每人每次处以100元罚款；乙方进场人员没有进行安全教育，每发现一人处罚 100 元。

2.7、违章处理：对乙方有下列违章行为之一的人员每次处罚 100 元。

①高处作业未穿防滑鞋，未按规定铺板和设置防护栏杆。

②2米以上（含2米）高处作业未系好安全带。

③没有防护设施或防护设施不全的高处作业。

④非特种作业人员从事特种作业，特种作业人员不持证上岗。

⑤非本工种人员乱摸乱动机电设备。

⑥未执行本工种安全技术交底，违章作业、冒险蛮干。

⑦不走正式安全通道，翻爬栏杆、脚手架等违章行为。

⑧高处作业向下抛投物体。

⑨机电设备缺防护装置，未按操作规程操作。

⑩破坏现场各种防护装置、防护设施和安全标志，未经工程管理部门批准，随意挪动或拆除。

三、现场施工安全管理措施：

3.1、乙方必须确保所有进场的人员，年满18岁且身体健康。老、弱、病、残、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生的一切后果均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

3.2、在施工工地由于乙方内部管理不严而误伤他人，由乙方承担全部责任。乙方人员与其它人员发生打架斗殴事件，责任自负，并且甲方将按《文明施工规定》严加处罚。乙方人员外出发生走失和其它任何不安全事件责任由乙方自负，甲方概不负责。

3.3、乙方人员和家属未经项目部许可不得在施工现场和生活区内摆摊设点，开食堂、卖副食，以防止中毒和发生意外。

3.4、施工现场所有材料进场必须按规定码放整齐、达到文明工地要求，工序交接时（钢筋料：余料、扎丝、套筒、保护帽、垫块、清理干净、竖向报验时无任何相应材料，并清扫周围地面；木工：顶板、梁内、结构架内材料、地面清扫、拆模后材料清理、地面粗扫等；混凝土工：板面扫水、放线后楼面清扫干净、拆模后楼面清除清扫每次浇砼后施工面、车辆进出口路面清扫、余料处理等；外架工：每日检查密目网、防护、脚手板、拉结点、外架上的材料清理等；钢筋加工：钢筋分类、分项、码放整齐，挂标示牌、废料进箱施工区域清扫等）所有工种完工报验时，必须达到以上规定，并检查外架上无任何材料。宿舍要随时保持干净、整洁、卫生，物品摆放整齐有序、无异味排好值日表并有专人负责。甲方将组织不定期检查，各班组、各房间，评比打分。对最差房间或班组进行 500~1000 元处罚。

3.5、乙方人员在施工现场，生活区有节约设施材料及水电的责任，对随意浪费者，甲方将对其处以该设施材料原值 1~3 倍的罚款。

3.6、严禁赌博、集众闹事、酗酒等不文明行为出现，对违反者视情节轻重除对当事人处以 100~500 元罚款，并对所属班组处以 500~1000 元罚款。情节严重的交公安部门处理。

3.6、施工现场内（包括生活区）严禁乱倒垃圾，严禁随地大小便，一经发现，乱倒垃圾每人每次 100 元，随地大小便每人每次 200 元。

3.7、施工过程中必须注意成品、半成品的保护工作，对成品、半成品造成破坏的，除令其修补完好外，另外处以 200~500 元罚款。严禁偷盗和损坏公物。违反者对当事人处以被盗材料原价 2~5 倍罚款。

3.8、临时用电：乙方必须从甲方指定的电箱，并由专业电工接用电源，严禁私自乱拉乱接。

3.9、机械管理：乙方自带机械设备及工具，安全由乙方负责。使用甲方机械，必须遵守操作规程，合理使用，按要求进行维护及保养，禁止野蛮操作。因自身因素违章操作造成事故，由乙方独自承担。

3.10、治安保卫：

①乙方人员必须遵守现场各项规章制度及国家、地方有关法律法规。

②乙方人员必须符合有关外来人口管理规定，做到手续齐全，并按有关规定办理证件。

③所有人员携带物件出门必须有物资部开据出门证。

④外来人员必须持有关证件到门卫处办理来客登记。

⑤任何人不得翻越围墙及大门，不得扰乱门卫秩序。

⑥乙方集体宿舍不得男女混住，不得卧床吸烟，不得私自留宿外来人员。

⑦宿舍不得存大量现金（1000元以上）及贵重物品，以防被盗。

3.11、消防保卫：

①施工现场严禁吸烟，不得随便动用明火，施工用火必须办理动火令。

②电气焊割作业必须符合国家禁火区域划分和分级动火审查手续动火。

③木工棚、钢筋棚应符合防火安全要求，刨花、木屑、锯末应及时清理，做到工完场清。

④易燃易爆及危险品进入现场必须登记，并有专人看管。

⑤教育施工人员必须具备灭火常识，会使用灭火器材，下班前对灯、闸、锁等认真检查。

3.12、其它：在工地现场所发下的整改通知、处理措施、工作联系单等与《发包合同》、《招标文件》、《建筑施工安全责任合同》、《工地文明施工规定》、《施工方案》、《技术交底》、及《保证书》，《承诺书》等与本合同具有同等法律效力。

四、违约责任：

如造成安全事故，责任方除依法承担法律责任外，还应承担因此给对方及第三方造成的全部损失。

本协议经双方签字盖章齐全后生效，协议作为分项承包合同附件，工程完工结算完毕，合同自行失效。

以下无正文。

甲方（盖章）：东莞市莞城建筑工程有限公司

法定代表人或其授权委托人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

### 附件5：中标通知书

附件6：响应文件

附件7：磋商文件