## 1号楼-初中男生宿舍
主要施工计划时间
序号 | 施工内容 | 计划开始时间 | 工期 | 计划完成时间 | 备注 | 外架开始时间 | 外架结束时间 | 时长
1 | 11号地下车库
2 | 水电预埋 | 2025-05-02
3 | 门窗框安装 | 2025-10-04 | 40 | 2025-11-12
4 | 外墙抹灰工程 | 2025-10-29 | 60 | 2025-12-27
5 | 装饰装修（含地坪） | 2025-12-28 | 135 | 2026-05-29
6 | 机电安装工程 | 2025-09-29 | 200 | 2026-05-04
7 | 划线及标识工程 | 2026-05-20 | 30 | 2026-06-18
8 | 操场工程 | 2026-03-01 | 90 | 2026-05-29
9
10 | 1号食堂、宿舍楼I段 |  |  |  |  | 2025-09-10 | 2026-02-09 | 153
11 | 水电预埋 | 2025-03-24
12 | 外门窗框安装 | 2025-11-07 | 45 | 2025-12-21
13 | 外墙抹灰工程 | 2025-12-22 | 40 | 2026-01-30
14 | 幕墙骨架 | 2025-12-29 | 30 | 2026-01-27
15 | 涂料/真石漆 | 2026-03-07 | 85 | 2026-05-30
16 | 通体砖 | 2026-01-10 | 75 | 2026-04-12
17 | 幕墙面板 | 2026-03-07 | 80 | 2026-05-25
18 | 电梯工程 | 2026-01-05 | 70 | 2026-04-02
19 | 室内抹灰 | 2025-11-07 | 98 | 2026-02-12
20 | 精装修 | 2025-12-07 | 186 | 2026-06-28
21 | 机电安装 | 2025-11-17 | 180 | 2026-06-02
22
23 | 1号食堂、宿舍楼II段 |  |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-12-23 | 215
24 | 水电预埋 | 2025-03-24
25 | 外门窗框安装 | 2025-08-01 | 45 | 2025-09-14
26 | 外墙抹灰工程 | 2025-09-20 | 45 | 2025-11-03
27 | 幕墙骨架 | 2025-09-27 | 50 | 2025-11-15
28 | 涂料/真石漆 | 2026-01-08 | 90 | 2026-04-25
29 | 通体砖 | 2025-11-04 | 30 | 2025-12-03
30 | 幕墙面板 | 2026-01-23 | 60 | 2026-04-10
31 | 电梯工程 | 2025-09-27 | 70 | 2025-12-05
32 | 室内抹灰 | 2025-08-01 | 72 | 2025-10-11
33 | 精装修 | 2025-09-10 | 232 | 2026-05-17
34 | 机电安装 | 2025-09-12 | 200 | 2026-04-17
35
36 | 2号宿舍楼 |  |  |  |  | 2025-05-30 | 2026-01-04 | 220
37 | 水电预埋 | 2025-03-24
38 | 外门窗框安装 | 2025-08-08 | 30 | 2025-09-06
39 | 外墙抹灰工程 | 2025-10-02 | 45 | 2025-11-15
40 | 幕墙骨架 | 2025-10-02 | 50 | 2025-11-20
41 | 涂料/真石漆 | 2026-01-20 | 90 | 2026-05-07
42 | 通体砖 | 2025-11-16 | 30 | 2025-12-15
43 | 幕墙面板 | 2026-01-30 | 60 | 2026-04-17
44 | 电梯工程 | 2025-10-10 | 70 | 2025-12-18
45 | 室内抹灰 | 2025-08-08 | 78 | 2025-10-24
46 | 精装修 | 2025-09-17 | 238 | 2026-05-30
47 | 机电安装 | 2025-09-25 | 200 | 2026-04-30
48
49 | 3号体育馆 |  |  |  |  | 2025-05-25 | 2026-04-12 | 323
50 | 水电预埋 | 2025-03-26
51 | 幕墙骨架 | 2025-09-27 | 45 | 2025-11-10
52 | 面砖施工 | 2025-12-11 | 60 | 2026-02-08
53 | 幕墙面板 | 2025-11-11 | 120 | 2026-03-28
54 | 电梯工程 | 2025-10-07 | 70 | 2025-12-15
55 | 室内抹灰 | 2025-09-27 | 75 | 2025-12-10
56 | 精装修 | 2025-12-11 | 150 | 2026-05-27
57 | 机电安装 | 2025-09-02 | 235 | 2026-05-12
58
59 | 4号图书馆 |  |  |  |  | 2025-05-22 | 2026-03-22 | 305
60 | 水电预埋 | 2025-03-28
61 | 幕墙埋件施工 | 2025-09-09 | 45 | 2025-10-23
62 | 外墙抹灰工程 | 2025-10-31 | 45 | 2025-12-14
63 | 幕墙骨架 | 2025-11-10 | 60 | 2026-01-08
64 | 外立面涂料/通体砖 | 2025-11-15 | 90 | 2026-03-02
65 | 幕墙面板/格栅施工 | 2026-01-09 | 120 | 2026-05-26
66 | 电梯工程 | 2025-11-07 | 70 | 2026-01-15
67 | 室内抹灰 | 2025-10-24 | 50 | 2025-12-12
68 | 精装修 | 2025-12-13 | 150 | 2026-05-29
69 | 机电安装 | 2025-11-28 | 135 | 2026-04-29
70
71 | 5号高中教学楼 |  |  |  |  | 2025-09-10 | 2026-04-09 | 212
72 | 水电预埋 | 2025-08-01
73 | 外门窗框安装 | 2025-11-15 | 45 | 2025-12-29
74 | 外墙抹灰工程 | 2025-12-08 | 60 | 2026-02-05
75 | 外立面装饰施工 | 2026-02-06 | 125 | 2026-06-28
76 | 电梯工程 | 2026-01-15 | 70 | 2026-04-12
77 | 室内抹灰 | 2025-11-29 | 75 | 2026-02-11
78 | 精装修 | 2026-03-02 | 120 | 2026-06-29
79 | 机电安装 | 2025-12-09 | 165 | 2026-06-09
80
81 | 6号初中教学楼 |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2026-01-08 | 249
82 | 水电预埋 | 2025-03-11
83 | 外门窗框安装 | 2025-08-15 | 45 | 2025-09-28
84 | 外墙抹灰工程 | 2025-08-17 | 75 | 2025-10-30
85 | 外立面装饰施工 | 2025-10-31 | 150 | 2026-04-16
86 | 电梯工程 | 2025-09-21 | 70 | 2025-11-29
87 | 室内抹灰 | 2025-08-03 | 90 | 2025-10-31
88 | 精装修 | 2025-11-01 | 180 | 2026-05-17
89 | 机电安装 | 2025-08-23 | 200 | 2026-03-28
90
91 | 7号报告厅 |  |  |  |  | 2025-05-10 | 2026-04-11 | 337
92 | 水电预埋 | 2025-03-16
93 | 外墙抹灰工程 | 2025-08-13 | 60 | 2025-10-11
94 | 幕墙施工 | 2025-10-12 | 150 | 2026-03-28
95 | 电梯工程 | 2025-09-21 | 70 | 2025-11-29
96 | 室内抹灰 | 2025-08-13 | 60 | 2025-10-11
97 | 精装修 | 2025-10-12 | 200 | 2026-05-17
98 | 机电安装 | 2025-08-27 | 220 | 2026-04-21
99
100 | 8-10号门卫室
101 | 水电预埋 | 2026-03-11
102 | 装修及机电安装施工 | 2025-03-21 | 70 | 2025-05-29
103
104 | 室外工程
105 | 东区、南区管网、室外景观结构 | 2025-12-10 | 60 | 2026-02-07
106 | 北区、西区管网、室外景观结构 | 2026-01-01 | 60 | 2026-03-19
107 | 东区、南区园林建筑 | 2026-02-08 | 60 | 2026-04-26
108 | 北区、西区园林建筑 | 2026-03-20 | 70 | 2026-05-28
109 | 室外小操场、篮球场施工 | 2026-04-30 | 60 | 2026-06-28
110 | 室外园林景观施工 | 2026-04-27 | 65 | 2026-06-30
111
112 | 实验验收计划
113 | 正式通水 | 2026-05-01 | 30 | 2026-05-30
114 | 正式通电 | 2026-05-31 | 30 | 2026-06-29
115 | 项目完工 | 2026-06-30 | 1 | 2026-06-30
116 | 消防联动调试 | 2026-07-01 | 30 | 2026-07-30
117 | 规划验收 | 2026-07-01 | 20 | 2026-07-20
118 | 绿建、节能等专项验收 | 2026-06-01 | 25 | 2026-06-25
119 | 竣工预验收、销项整改 | 2026-06-26 | 15 | 2026-07-10
120 | 竣工验收 | 2026-07-11 | 20 | 2026-07-30
121 | 消防验收 | 2026-07-31 | 21 | 2026-08-20
Formulas:
计划完成时间 = [计划开始时间]+[工期]-1
计划完成时间 = [计划开始时间]+[工期]+17
计划开始时间 = [计划开始时间, row above]