路面及交通工程劳务分包采购用户需求书

一、工程概况

施工范围：东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线工程范围内路面及交通工程劳务专业分包。

施工内容：1、现状水泥砼路面铣刨约69000平方。2、车行道路面沥青摊铺摊铺约67700平方。3、人行道蓝灰色沥青混凝土摊铺约12500平方。4、人行道现浇聚合物胶黏剂盲道约1260平方。5、道路及人行道交通标识划线约3350平方。6、标识牌1个。

合同内容包括以上施工内容的人工（含配合施工机械）、辅材（沥青为甲供材，其余为乙供）、制安调试、交通临时封闭和疏导、安全和质量、与其他分包单位的配合、多余垃圾、土方弃置外运、包工完场清、包清洗渣土车辆、包配合检查及验收等，所有施工内容及工程量最终按实计算。备注：完整具体工程量和施工内容以招标清单、图纸和项目进场后现场交底和收方为准。

工期节点：本采购项目暂定工期为180个日历天（含国家法定节假日），具体工期以中标后3天内进场与项目部联合编制进度计划及关键节点，并以双方签字确认的进度计划作为施工工期要求。

二、施工技术要求

1、施工管理要求：现场因施工要求需分段封闭、分段施工以及多专业交叉施工等情况，乙方需无条件配合甲方施工安排进行施工。根据现场施工进度和计划要求安排，甲方组织进行分段分区域场地移交。乙方正式签收接收场地后需及时组织进行施工，涉及到道路沥青施工需在施工前提交此段区域施工必要的临时围闭和交通疏导施工方案至甲方审核，甲方同步向相关主管单位报备，经同意后方可进行施工。现场施工时对有可能因施工导致对其他成品造成破坏的需进行有必要合理的保护措施（不限于道路两侧道牙、安装完成的井盖雨水篦子等），如后续施工过程中因乙方施工操作、管理不当等原因造成对其他成品造成破坏的一切责任损失由乙方承担。

2、施工质量标准：

1、沥青摊铺：

1） 施工放样

路线应按照“道路平面图”及“道路中桩逐桩坐标表”等进行准确定位。路 线纵断面放样应注意高程设计线位置，各道路设计高程关系要根据“道路纵断  图”、“道路标准横断面图”及“道路平面图”相互校核使用。施工前应复核现 状道路的高程及控制坐标，并注意平面位置与竖向的顺接。

2）环境限制‌

- ‌雨期‌：严禁施工，下承层潮湿或雨天会导致骨料与沥青粘附失效；需提前搭设防雨棚，缩短施工段落。

- ‌风力‌：≥6级时不宜施工。

3）基层处理‌

- 清扫基层浮土、杂物，恢复中线并画边线，洒水湿润至饱和无明水。

- 喷洒透层油：表面需均匀喷洒乳化沥青PC-3透层油，用量保证1.1L/m2确保完全密水。

- ‌裂缝处理‌：基层裂缝≤2mm用水泥砂浆填补，＞2mm需开槽嵌密封胶+贴网格布10；阴阳角做半径≥50mm圆弧处理。

- 4）接缝工艺‌

- 横向冷缝切除松散层，涂乳化沥青后热接；纵向热缝搭接≥100mm。

- 5）碾压施工和缺陷防治‌

- ‌离析控制‌：摊铺机料斗及时收拢，缺料处人工补细料。

- 特殊部位‌：检查井周边采用平板振捣器补压，路缘石边缘人工修整。

- 机械碾压过程中配合注意找平，及时铲高补低，填补处要翻松料，重新压实成整体。

- 交通标线：

- 1）各类交通标线采用热熔标线，标线厚度为2 mm。标线划定前应清扫干净路面，并按规范要求涂抹底漆；同时，为提高交通标线的夜间视认性，在热熔标线涂敷的同时按规范要求撒布玻璃珠。所以标线采用热熔标线，玻璃珠含量 ≥ 3 0 % ,耐磨性：200转/kg后减重≤50mg,抗压强度≥15Mpa,软化点：100 - 120℃,标线厚度除减速标线厚度为实测≥4mm外，其余均为≥2mm。白色反 标线的亮度因数应大于或等于0.35,黄色反光标线的亮度因数应大于或等于0.27在多雨地区易积水路段和人机非混行路段，宜采用水下反光标线材料或附加突起路标。新施划标线的初始逆反射亮度系数应符合现行国家标准《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T21383的规定，白色反光标线的逆反射亮 度系数不应低15 0 mcd·m- 2·1x- ¹,黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 100 mcd·m - 2·1x-¹。标线在正常使用期间，反射标线的逆反射系数应满足夜 间水下视认要求，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于8 0 m c d·m²·1x ¹ ,黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于50med·m-2·1x -¹。热熔普通型标线厚度不小于0.7-2.5mm,标线抗滑值不小于45BPN,标志反光膜采用IV类——通 常为微棱镜型结构，称超强级反光膜，使用寿命一般为10年 。

- 2）交通标线要求达到醒目、整齐具有耐磨性、耐溶剂性。标线施工必须严格按照操作规范，标线的厚度不得低于设计要求。减速线的标线作加厚处理。废除的 旧标线须作覆盖或清除。

- 3）在相交道路划定标线时，如设计标线位置与现状标线重合时，要检查旧标线是否可以利用，如旧标线已剥落，残缺不全，应该清除重新划线。标线位置不重 合时，清除旧标线，按设计要求重新划线。并应与设计范围外现状交通标线顺接。

- 3、现浇聚合物胶黏剂盲道：

- 1）‌放线与定位‌

- 按设计图弹线定位，贴胶带标记边界，转弯处设提示盲道（长度＞盲道宽度）。

- 避让井盖、树穴，距路缘石≥500mm2。

- 2）‌料浆配制与摊铺‌

- ‌配比‌：严格按供应商比例混合胶黏剂、骨料、水，单次拌合量限 ‌15–20分钟用完‌。

- ‌摊铺‌：模具固定后填筑料浆，厚度 ‌3–5mm‌，略高出模具边缘。刮板刮平后振捣密实，导盲条深度≥5mm，导盲点≥3mm7。

- 3）‌脱模与养护‌

- ‌脱模时机‌：料浆初凝后（约 ‌40–60秒‌）轻提模具，避免变形。

- ‌养护要求‌：自然养护 ‌24–48小时‌，温度＞25℃时覆盖保湿膜。养护期内禁踩踏、防水浸，终凝后涂刷耐磨面漆。

- 基层处理及材料要求

- 沥青路面‌：清除油污、浮尘及松散颗粒，铣刨至骨料外露，修补裂缝（＞2mm裂缝需开槽嵌胶+贴网格布），阴阳角需做半径≥50mm圆弧过渡。

- 聚合物胶黏剂‌：乳液无结皮、结块，粉料无受潮；混合后初凝时间 ‌20–40分钟‌（需现场调试）。

- ‌骨料‌：金刚砂掺量 ‌15–30%‌（提升耐磨性），禁用过期材料。

- ‌底漆/面漆‌：环保型底漆增强附着力，耐磨面漆提升抗污性。

- 5）关键注意事项

- ‌离析防治‌：搅拌时间≥3分钟，运输距离≤30分钟。

- ‌接缝处理‌：分段施工时采用热接缝，纵向搭接≥100mm3。

- ‌应急措施‌：突发降雨立即覆盖防雨布，已施工面报废返工。

等等其他施工内容按照设计图纸和合同要求进行施工。

三、验收标准与罚则

1、验收依据：甲方确认的样板效果/现场样板段以及图纸和甲方交底要求。

2、不合格处理：施工不合格以及施工过程中意外造成其他成品损坏的需24小时内返工，费用由乙方承担。（整改超出时限要求进行500元/次进行处罚）

四、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：所有人员进场前完成安全培训及技术交底；特殊工种必须持有效证件，人证合一。

2、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。施工垃圾、生活垃圾必须分类收集，及时清理至指定地点堆放由甲方安排统一外运，严禁焚烧。如有施工或运输过程中有土方、垃圾等散落施工区域外需安排工人及时清扫干净。

3、环境保护：施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业，确需施工需办理许可并公告。

4、消防管理：动火作业办理动火证，配备看火人和灭火器材。消防通道畅通，消防器材定期检查维护。

5、形象管理：人员着装统一（反光衣），佩戴安全帽。（安全帽、反光衣统一由甲方进行提供，最终合同结算时按实进行扣除此项费用）

6、工人实名制打卡管理：进场前组织所有工人配合参加工人实名制打卡和工资发放相关交底培训，期间配合甲方对所有工人进行信息采集、考勤监督、月度工资核算等管理要求，定期对班组工人进行重复交底以确保无漏打卡、错打卡等情况。过程中如有工人未100%有效打卡，按 100元/人/天处罚乙方。

五、施工配合要求

1、视现场实际情况需求，乙方无条件配合项目相关一切要求，根据工程实际需要，包括但不限于赶工、工序调整且不予费用调整增加（甲方正式签发的签证、变更除外）。甲方有权要求乙方增加人员、设备投入或进行夜间、节假日加班。乙方须在接到甲方书面（或有效指令）通知后24小时内响应并落实。

2、乙方必须确保投入足够的、合格的人力、物力资源，以满足合同要求和甲方进度指令。按照甲方要求配置足额有经验的管理人员（最少配置专职安全员一名、项目负责人一名）及必要的施工机具（斗车、铁锹、电锤、热熔机等）；

3、如乙方在甲方要求的时限内（书面通知明确）无法满足现场实际进度、质量或安全需求，甲方有权委托第三方进场完成该项工作，由此产生的一切费用（包括但不限于第三方费用、管理费、延误损失等）均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

4、乙方所有施工人员必须购买团体意外险，保险额度需满足工程要求和地方规定。

5、合同范围施工过程所产生的水电费用（如有）按实进行扣除。

6、本项目受场地因素限制不向乙方提供工人生活区、办公区，由乙方自行解决。

7、乙方中标后进场前需向甲方提供银行开具的工人工资保函。