采购公告

至：投标人

东莞市城市工程建设集团有限公司就  东莞市沙田中学（暂定名）室内电气与给排水工程（3#、7#）     进行 公开采购 现将有关事项说明如下：

- 项目名称：  东莞市沙田中学（暂定名）室内电气与给排水工程（3#、7#）

- 项目编号：  ZBCG-2025-238

三、工程地点：  东莞沙田

四、采购限价：本项目采购控制价为 1253134.22元（含税 9 %）,按采购控制价下浮2.00%作为最高限价，即下浮后最高限价为 1228071.53元， 其中不含税价为1126671.13元，（大写） 壹佰壹拾贰万陆仟陆佰柒拾壹元壹角叁分；税金 101400.40元，（大写）壹拾万零壹仟肆佰元肆角整（投标人报价不得高于采购限价）。

五、工程概况：本项目总用地面积为 92727.86 平方米，总建筑面积 146572.85 平方米，拟建设内容主要包括：1 号食堂宿舍楼、2 号宿舍楼、3 号体育馆、4 号图书馆、5 号高中教学楼、6 号初中教学楼、7 号报告厅、8~10 号门卫、11 号地下车库等单体以及辅助功能建筑等，同时建设室外绿化、道路、停车场、室外管线等室外配套工程。其中最大建筑物层数为 12 层，最大建筑高度约 49.50 米，结构最大单跨跨度约 42 米，最大单体建筑面积为 47387.09 平方米。

本工程室内电气与给排水工程（3#、7#）主要包括配电箱安装，敷设电缆近8000米、桥架约1600米、电气管线约15000米，配套安装灯具约500套、开关插座约500个及完整防雷系统；给排水工程包含约2300米管道敷设等施工，具体以施工图纸及清单为准。

- 分包工程主要范围：主要工作内容包括：

一、室内电气工程：

1、3号体育馆、7号报告厅施工图中所有电力、照明、防雷接地的所有施工内容，包含但不仅限于桥架、配管（含电气套管、线盒等）、电缆电线、配电箱、灯具及其他末端、开关、插座、防雷接地、等电位等

2、承包范围的套管预留预埋及封堵

3、3号体育馆、7号报告厅正式电梯做施工期间临时使用时，提供、安装及后续拆除电缆。配合主体结构阶段的电梯电气的预留预埋。

二、室内给排水工程：

1、3号体育馆、7号报告厅施工图纸建筑内范围内所有给排水工程，包括但不限于生活给水系统、热水系统、雨水系统、污水系统、废水系统、冷凝水系统（不含多联机冷凝水）、压力排水系统等；

2、承包范围的套管预留预埋及封堵

3、3号体育馆、7号报告厅空调套管的预留预埋。

- 三、其它

1、以上采购范围未尽事宜，详见施工图纸及采购清单，并满足设计要求。

- 2、采购人已委托其它分包内容：电气预埋因进度需要已安排其他单位施工，在中标人进场后，前面的预埋单位的预埋工作自然终止，后续预埋由中标人施工。

七、承包方式：

1、本工程固定综合单价是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。包括且不限于所需的施工设备、劳务、管理、材料（甲供材除外）、损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的脚手架及操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理、水电费、利润、税金（增值税除外）及政策性文件规定的各项应有费用及采购文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。

2、甲供材：  配电箱、电缆、灯具、洁具、水泵、远传水表等，详见甲供材料表。

八、工期：计划从2025年12月25日开始施工，至2026年06月10日竣工完成，日期167日历天，中标后3天内进场与项目部联合编制进度计划及关键节点，并以双方签字确认的进度计划作为施工工期要求

九、投标文件的递交时间及开标地点：以密封形式于   2025   年  12 月   15  日  15  时   00分前递交，截止时间为  2025 年 12 月 15 日  15 时  00 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街8栋3层城工集团开标室。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

5、本工程要求开具工人工资支付保函：（计划工期15天内完工的零星项目无需开具工人工资支付保函）。

专业分包单位需要提供合同总额3%的工人工资支付保函。

十一、采购文件获取：城工集团公司官网（http://www.dggcc.cn）。

十二、其他及特别内容说明：

1、参考品牌（同等或优于）：   具体详见附件    ；进场需经采购人审核同意方可使用。

2、工程质量标准为：达到国家或行业质量检验评定的合格标准，获评广东省建设工程优质奖， 争创国家优质工程奖及鲁班奖。

十三、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市城市工程建设集团有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋4层城工集团。

联系人：黄工                   邮政编码：523000

联系方式：15017133726                   传真：0769-39009090

东莞市城市工程建设集团有限公司

2025 年 12  月  10   日