采  购  文  件

东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-装修工

程

项目编号： ZBCG-2025-288

东莞市城市工程建设集团有限公司

2025 年 12 月

第一部分 采购公告

至：投标人

东莞市城市工程建设集团有限公司就 东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-装修工程 进行 公开采购 现将有关事项说明如下：

一、项目名称：  东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-装修工程项目编号： ZBCG-2025-288

二、工程地点：  东莞市石龙镇

三、采购限价：本项目采购控制价即采购限价为¥4,466,990.89 元（含税 9 %） ， (大写)肆佰肆拾陆万陆仟玖佰玖拾元捌角玖分；其中不含税工程价款为 : (小写)¥4,098,156.78元， (大写)肆佰零玖万捌仟壹佰伍拾陆元柒角捌分；税金 : (小写)¥368,834.11元， (大写)叁拾陆万捌仟捌佰叁拾肆

元壹角壹分。（投标人报价不得高于采购限价）

五、工程概况：本项目位于东莞市石龙镇东风路，涉及建筑共有 11栋，总建筑面积约 32791.98 ㎡ ，主要建设内容为外墙安全整治工程、楼道维护翻新工程、楼顶防水工程、排水工程、管线整治、无障碍适老化设施等。

六、工程范围：

本次招标为装修专业分包，具体工作范围包括但不限于以下内容：

承包范围：包括且不限于屋面防水工程、楼栋内外墙油漆工程、混凝土工程、保温隔热层、水泥砂浆地面、屋面防滑砖铺贴、外墙阳角护角、扶手安装、门禁系统、空调外机及排水管拆装、防盗网翻新、防盗网上部铁皮板安装等（详见施工图纸及清单）。

七、承包方式：

承包方式：包工、甲供材范围：混凝土、铁皮板、600*600 防滑砖、聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料、1.2 厚合成高分子防水卷材、聚合物乳液、砂浆、全铝合金百页、可视对讲住户分机。其余均为乙供材(包括不限于以下材料）：脚手架材料(钢管、扣(含螺丝)、脚手板）、腻子、真石漆、无障碍扶手、铝合金金属条、聚酯纤维无纺布、 φ4 钢筋、挤塑聚苯板、排水管、配线、同轴电缆、配管、接线盒、交换机、 电控锁、应急按钮、楼宇对讲电控防盗门主机、可视对讲分配器、 UPS 主机、浪涌保护器、油漆、防锈漆、基层处理剂、UPVC 排水管De110、防盗门、周转材等辅材材料，包机械、包质量、包安全、包工期、包验收、包施工方案、包文明施工等专业分包方式。

资料与验收：施工过程配合工程量记录、材料进场包审批报审、过程检验批资料；完工后提交完整、合格的竣工资料（包括施工记录、材料证明、竣工图等）。

其它：施工范围内所有材料的场内二次搬运；配合各类检查、验收、赶工等工作。 由此产生的返工，窝工，材料损失及其他一切损失均包含在综合单价中。

八、工期：具体开工日期以甲方下发的开工令载明的日期为准，工期为 133 天（含国家法定节假日）；具体工期以甲方下发的指令进度计划作为施工工期要求，施工过程中项目部有权根据关键节点计划进行实施或者调整，乙方应无条件服从并配合实施。

九、投标文件的递交时间及开标地点： 以密封形式于 2025年 12   月  29  日15 时 30分前递交，截止时间为 2025年 12   月  29  日15 时 30分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街 8 栋 3 层城工集团开标室。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求及用户需求书列明的质量管控要求。

5、本工程要求开具工人工资支付保函，专业分包单位需要提供合同总额 3%的工人工资支付保函。

6、本项目履约保证金：设立（详见合同条款约定第十一条）

十一、采购文件获取：城工集团公司官网（http://www.dggcc.cn）。

十二、其他及特别内容说明：   /  。

十三、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市城市工程建设集团有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街 8 栋 4 层城工集团。

联系人：李工                            邮政编码：523000

联系方式：15989633350                  传真：0769-39009090

东莞市城市工程建设集团有限公司

2025年 12 月 24 日

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1、中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3、资质要求：具备 建筑装修装饰工程专业承包二级资质或以上资质。

4、具备有效的安全生产许可证。

5、本次采购不接受联合体投标。

6、投标人应是公司库内的合格供应商。或当投标人为采购人供应商库外单位时，应经过采购人采购小组在合作意愿、公司实力、团队能力、履约能力等方面进行综合评价，综合评分合格后，方可接受其投标。

7、凡自采购公告发布之日起前半年内被采购人履约评价为不合格的不得参与本项目。

二、踏勘现场：

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期一个日历天之前联系采购人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明及施工图纸等相关资料。如因投标人于本采购开标前未到现场踏勘，不得参与投标。

三、合同签订时间： 由中标人收到中标通知书后（30 天内），与采购人签订合同。

四、结算原则：（详见第五部分合同文件）

五、工程付款方式：（详见第五部分合同文件）。

六、投标文件份数：商务部分正本  1 份，副本  1 份， 电子版本 1 份（包含签字盖章版 PDF 扫描投标文件、报价清单Excel 版本， 以 U 盘存储提交），技术部分由中标人对现场进行详细勘查后提供给采购人。

七、定标方式：最低价法（有效标中不含税价格最低者为中标单位）。

八、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的90 天。

九、如需勘察现场请联系采购人项目负责人  张生 133-7779-3359。

十、否决投标规定：

（1）投标文件未密封和未按本采购文件要求装订的；

（2）未按投标文件要求编制、未按采购文件要求递交附件资料、签字和盖章的；

（3）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（5）投标文件没有对采购文件做出实质性响应；

（6）投标文件没按采购文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）投标文件里有出现采购文件规定以外的标记；

（7）采购文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（8）在开评标过程中，若采购人认为某投标人的报价明显低于其他投标报价或可能明显存在低于成本报价恶意竞标的情况，采购人有权要求该投标人作出书面说明，并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由采购人认定该投标人以低于成本报价恶意竞标，应当否决其投标。

十一、重新采购和不再采购

有下列情形之一的，采购人可不再重新采购：

（1）经评议有效投标的投标人数量不足 3 个的；

（2）采购制度规定的其他采购失败情形的。

出现上述情形后， 由采购小组根据实际情况对本次采购作出延缓采购工作或转为谈判(有效投标的投标人数量 2 个)、直接委托(有效投标的投标人数量 1 个)等方式。

谈判程序为：谈判小组集中与单一投标单位分别进行谈判，并进行二次报价，谈判过程中的任何一方不得透露与谈判有关的其它投标单位的技术资料、价格或其它信息。

谈判定标方式：最终价低者（不含税价格最低者为中标单位）。

十二、报价相同情况处理

如果有两个或以上的投标人的报价相同且同为最低报价时，则报价相同且同为最低报价的投标人进行二轮或多轮报价，直至确定有且仅有一家投标人为最低报价，确定报价最低者为中标单位。

十三、不平衡报价

1、投标人应对工程量清单的单价按国家相关定额进行均衡报价，不得将先期施工的项目报价过高，而将后期施工的项目报价过低；也不得将可能增加工程量的项目报价过高，而将可能减少工程量的项目报价过低。对于变更增减工程中对应工程项目存在严重不平衡报价时，变更增减工程应按调整后的单价执行。严重不平衡报价的应当按如下原则进行修正和处理：投标人投标价分部分项清单项目填报的综合单价(P0)与发包人采购控制价或预算价相应清单项目的综合单价(P1)偏差超过一定幅度时，即当 PO<P1X (1-L) X (1-15%)或 PO>P1X (1+15%)时［L 为报价浮动率，L= (1 一中标价/采购控制价)X100%,上式中中标价、采购控制价均不含安全防护、文明施工措施等单列费］,投标人填报的综合单价 P0 视为严重不平衡报价。

2、严重不平衡报价应按照如下规定调整：

1）当 P0<PlX(l-L)X(l-15%)时，该类项目的综合单价按照 PlX(l-L)X(l-15%)调整。

2）当 PO>P1X(1+15%)时，该类项目的综合单价按照 P1X (1+15%)调整。

3、调整后的综合单价只是作为变更增减工程结算单价的依据，合同内完成工程量价款的计价应按调整前承包人投标单价执行。

第三部分 用户需求书

东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-

装修专业分包

采购用户需求书

一、工程概况

工程名称： 东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-装修专业分包

工程地点： 广东省东莞市石龙镇东风路

工期要求： 【计划开工日期：2026 年 1 月 1 日，计划竣工日期：2026 年 5 月 13日，总 日历天数：133 天】

二、分包内容及范围

本次招标为装修专业分包，具体工作范围包括但不限于以下内容：

承包方式： 包工、甲供材范围：混凝土、铁皮板、600*600 防滑砖、聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料、1.2 厚合成高分子防水卷材、聚合物乳液、砂浆、全铝合金百页、可视对讲住户分机。其余均为乙供材(包括不限于以下材料）：脚手架材料(钢管、扣(含螺丝)、脚手板）、腻子、真石漆、无障碍扶手、铝合金金属条、聚酯纤维无纺布、 φ4 钢筋、挤塑聚苯板、排水管、配线、同轴电缆、配管、接线盒、交换机、电控锁、应急按钮、楼宇对讲电控防盗门主机、可视对讲分配器、UPS主机、浪涌保护器、油漆、防锈漆、基层处理剂、UPVC排水管De110、防盗门、周转材等辅材材料，包机械、包质量、包安全、包工期、包验收、包施工方案、包文明施工等专业分包方式。

承包范围：包括且不限于屋面防水工程、楼栋内外墙油漆工程、混凝土工程、保温隔热层、水泥砂浆地面、屋面防滑砖铺贴、外墙阳角护角、扶手安装、门禁系统、空调外机及排水管拆装、防盗网翻新、防盗网上部铁皮板安装等（详见施工图纸及清单）。

施工界面划分：①与主体工程的界面划分:内外墙墙面抹灰由其他单位按图纸施工;因抹灰质量问题引起的装修缺陷由劳务负责修复(或劳务支付第三方装修单位修复返工费用和甲供材浪费的费用);

②与机电工程的界面划分:照明由其他单位施工，照明自行开槽、开洞口部分由照明 自行封堵收 口;

人员配置：项目负责人 1 名，施工员 1 名，安全员 1 名；

资料与验收： 施工过程配合工程量记录、材料进场包审批报审、过程检验批资料；完工后提交完整、合格的竣工资料（包括施工记录、材料证明、竣工图等）。

其它：施工范围内所有材料的场内二次搬运；配合各类检查、验收、赶工等工作。由此产生的返工，窝工，材料损失及其他一切损失均包含在综合单价中。

三、施工技术标准及要求

执行标准与规范（包括但不限于）：

《建筑结构荷载规范》

《混凝土结构设计规范》

《砌体结构设计规范》

《建筑内部装修设计防火规范》

本项目施工图纸等设计文件。

其他：符合安全、消防、环保等规定。

四、施工配合要求

1、视现场实际情况需求，乙方无条件配合项目相关一切要求，根据工程实际需要，包括但不限于赶工、工序调整且不予费用调整增加。甲方有权要求乙方增加人员、设备投入或进行夜间、节假日加班。乙方须在接到甲方书面（或有效指令）通知后24 小时内响应并落实；不得以任何理由延误项目整体施工进度计划及关键节点的完成；

2、乙方必须确保投入足够的、合格的人力、物力资源，以满足合同要求和甲方进度指令。按照甲方要求配置足额有经验的管理人员。

3、如乙方在甲方要求的时限内（书面通知明确）无法满足现场实际进度、质量或安全需求，甲方有权委托第三方进场完成该项工作，由此产生的一切费用（包括但不限于第三方费用、管理费、延误损失等）均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

4、乙方所有施工人员必须购买意外伤亡险，保险额度需满足工程要求和地方规定。

5、施工过程中所需临水临电由乙方自行考虑解决（接电开关箱、发电机或移动电箱等），甲方不提供电源及水源接驳；

6、本项目受场地因素限制不向乙方提供工人生活区、办公区、饭堂；由乙方自行解决。

7.根据本项目的检测方案合同要求的检测项，涉及到本合同清单施工范围内施工内容，乙方无条件配合完成检测并保证合格。

8、乙方需指派管理人员配合甲方每日现场完成工程量的收方；并形成纸质版记录，共同签名确认无误；此工程量收方记录表作为日后合同结算的依据；要求乙方项目部管理人员需认真重视并配合。

8、乙方自身施工及破坏区域的临时防护围栏由乙方自身负责；措施费用不单独计取；由乙方报价时综合考虑。

9、工序报验：严格执行“三检制 ”（ 自检、互检、交接检），每道工序完成后，报总包及监理验收合格，方可进入下道工序。

五、验收标准与罚则

验收依据：甲方确认的效果、现场确认的施工样板段以及图纸和甲方交底要求、相关对应的分部工程验收规范；

不合格处理：施工中不合格的工程及存在质量缺陷的分部分项工程/工序，需在甲方要求的时间内进行返工，费用由乙方承担；不得因个别不合格工程或工序影响整个项目进度完成节点（整改超出时限要求进行500 元/天进行处罚）；

六、工期、质量与安全要求

工期： 必须满足总进度计划要求，接受甲方进度管理，延误将按合同约定承担违约金。

质量： 工程质量标准为【合格】，并确保通过业主、代建、监理、设计单位的验收。必须严格按照设计图纸、施工规范和技术交底施工。

文明施工管理：严格执行“工完场清 ”制度。施工产生的建筑垃圾、生活垃圾必须分类收集，及时清理至指定地点堆放，安排统一外运，严禁焚烧。如有施工或运输过程中有土方、垃圾等散落施工区域外需安排工人及时清扫干净。涉及扬尘较大的施工必须进行湿作业。涉及污染公共区域的施工必须做好保护性措施。

消防管理：动火作业办理动火证，配备看火人和灭火器材。消防通道畅通，消防器材定期检查维护。

形象管理：机械设备应按照集团要求张贴安全警示标语、机械设备信息及机械操作规程；所有施工人员着装统一，正确佩戴安全帽反光衣。（安全帽、反光衣统一由甲方进行提供，按照实际施工人员进行领取；最终合同结算时按实进行扣除此项费用）；

安全早会管理：每日班前 7 点，组织当日所有施工人员集中至安全讲评台，配合甲方项目管理人员进行每日班前安全早会宣贯、交底；过程中双手靠背；正确佩戴好安全

帽反光衣；认真听从管理人员对当日需注意的重点事项进行交底；并在形成的交底记录中进行签名确认；

第四部分 投标文件（格式）

投  标  文 件

采购编号：

项目名称：                       投标文件内容：     商务部分

# 采购人：

投标人：      （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

附件 1：

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址 ：

成立时间：             年        月          日

经营期限：

姓    名：           性别：       年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：       年     月     日

附件 2：附营业执照及法人身份证复印件。

# 附件 3：                授权委托书

本人      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自递交投标文件起至   年    月     日。（不少于90 天）

代理人无转委托权。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

# 附件4：附委托代理人身份证复印件。

# 附件 5：

# 投 标 函

致： 东莞市城市工程建设集团有限公司

1 、根据你方采购工程项目采购编号为   {采购编号}   的   {采购工程项目名称}   工程采购文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标人须知、合同条款、采购图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方以含税总价为 ¥             （含  %税），大写：人民币   亿   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角   分 ；不含税价为¥            大写：人民币   亿   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角   分   作为该工程的投标报价，按上述采购图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的结算原则、付款方式、工期      日历日内完成并移交全部工程。

4、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

5、我方同意所提交的投标文件在采购文件的投标人须知中投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                     （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                            （签字或盖私章）邮政编码：             电话：                   传真：

项目负责人（拟派驻）：              联系电话：

日期：       年     月      日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖 ”填写。

附件 6：报价总表

报价总表

东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-装修工程采购投标费用汇总表

| 序号 | 采购编号 | 采购控制价（元） | 采购限价（元） | 投标人报价 （不含税） |  | 投标人报价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZBCG-2025 -288 | 5,194,175.46 | 4,466,990.89 |  |  |  |  |
| 汇总报价 |  |  | 小写：（含税 %） |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写：（含税 %） |  |  |  |  |

投 标 人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）邮政编码：         电话：                传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖 ”填写。）

附件 7：工程量清单

# 附件8： 包含但不限于以下资料（复印加盖公章）

1 、投标人的营业执照

2 、投标人的资质证书

3 、投标人的安全生产许可证

4 、电子税务局纳税人信息截图

电子税务局纳税人信息截图示例（须可见公司全称）：

附件 9：其他资料（如有）

（1）企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料；联合体参加投标时，可根据本项目评标办法要求提交）；

（2）其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）

备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章；如以联合体形式投标的，由联合体牵头人加盖公司法人公章。

第五部分 合同样本

甲方合同编号：

乙方合同编号：

施工合同

工程名称： 东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-

装修工程

工程地点：        东莞市石龙镇

发包方（甲方）：  东莞市城市工程建设集团有限公司

承包方（乙方）：

签约地点：            东莞市南城区

签订日期：     年     月     日

发包方（甲方）：东莞市城市工程建设集团有限公司     承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定， 甲、乙双方在平等、 自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行  东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-装修工程   施工达成一致意见，特签订本合同， 以资信守。

# 第一条  工程概况

1、工程名称：  东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-装修工程

2、工程地点：  东莞市石龙镇

3、建设规模： 本项目位于东莞市石龙镇东风路，涉及建筑共有 11栋，总建筑面积约 32791.98 ㎡ ，主要建设内容为外墙安全整治工程、楼道维护翻新工程、楼顶防水工程、排水工程、管线整治、无障碍适老化设施等。

第二条  承包范围和内容

本次招标为装修专业分包，具体工作范围包括但不限于以下内容：

1、承包方式：  包工、 甲供材范围：混凝土、铁皮板、600*600 防滑砖、聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料、1.2 厚合成高分子防水卷材、聚合物乳液、砂浆、全铝合金百页、可视对讲住户分机。其余均为乙供材(包括不限于以下材料）：脚手架材料(钢管、扣(含螺丝)、脚手板）、腻子、真石漆、无障碍扶手、铝合金金属条、聚酯纤维无纺布、 φ4 钢筋、挤塑聚苯板、排水管、配线、

同轴电缆、配管、接线盒、交换机、 电控锁、应急按钮、楼宇对讲电控防盗门主机、可视对讲分配器、UPS 主机、浪涌保护器、油漆、防锈漆、基层处理剂、UPVC 排水管De110、防盗门、周转材等辅材材料，包机械、包质量、包安全、包工期、包验收、包施工方案、包文明施工等专业分包方式。

2、承包范围：包括且不限于屋面防水工程、楼栋内外墙油漆工程、混凝土工程、保温隔热层、水泥砂浆地面、屋面防滑砖铺贴、外墙阳角护角、扶手安装、门禁系统、空调外机及排水管拆装、防盗网翻新、防盗网上部铁皮板安装等（详见施工图纸及清单）。

3、资料与验收：  施工过程配合工程量记录、材料进场包审批报审、过程检验批资料；完工后提交完整、合格的竣工资料（包括施工记录、材料证明、竣工图等）。

4、其它：施工范围内所有材料的场内二次搬运；配合各类检查、验收、赶工等工作。由此产生的返工，窝工，材料损失及其他一切损失均包含在综合单价中。

5、人员配置：

项目负责人 1 名，施工员 1 名，安全员 1 名。

6、安全文明施工项目：施工范围全部绿色施工安全防护相关维护，完成分包范围相关的安全文明施工，包括①乙方负责配备劳务安全员，场容场貌维护、材料堆放整理、每日工完场清、现场防火、道路清洗、桩基工程施工产生的垃圾清运、临时围档内的合同范围内施工相关的临时防护。②乙方负责桩基作业防护、桩基施工进出口防护、垂直方向交叉作业防护、安全防护用品、应急预案、非正常情况施工防护、施工扬尘污染防治等费用，现场保洁、配合行政部门检查相关工作。若甲方需由乙方负责处理的，乙方应无条件施工。③乙方应根据甲方要求完成工人《劳务工人一人一档》资料。④其中安全帽、反光衣等由乙方提供采购计划、甲方统一购买，乙方根据领用记录承担费用。 （其中：安全帽，反光衣等按采购人当批次实际采购单价价格为准）。

7、施工过程中所发生超出合同范围的增减工程内容，乙方需在 2 个工作日内提交报价清单，甲方对乙方清单价格初步审定后，乙方需按要求进行完成。由此产生的费用如有争议由甲乙双方另行协商（协商价格不得高于市场价且不得高于公司其它项目类似工作价格）。

8、施工范围内所有材料的场内二次搬运；施工范围内的测量放线；配合各类检查、验收、赶工、试块制作等工作。 由此产生的返工，窝工，材料损失及其他一切损失均包含在综合单价中。

根据施工实际需要的门字架、模板、方条、钢管脚手架、彩条布、雨鞋、雨衣、雨棚等措施、施打过程中所需的所有大/小型机械设备或工具，全部乙方自行提供；

第三条 本分包工程与其它分包工程的施工界面划分

1、与主体工程的界面划分 :内外墙墙面抹灰由其他单位按图纸施工 ;因抹灰质量问题引起的装修缺陷由劳务负责修复(或劳务支付第三方装修单位修复返工费用和甲供材浪费的费用) ;

2、与机电工程的界面划分:照明由其他单位施工，照明自行开槽、开洞口部分由照明自行封堵收口。

第四条 质量标准

乙方应严格按照采购文件、施工图纸、说明文件和国家、行业和广东省的《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方现场代表的监督。工程质量标准为： 中华人民共和国现行国家标准、国家工程质量验收标准：达到“合格 ”或以上，且需满足甲方设计图纸需要、技术要求和《用户需求书》。

第五条 合同价款

1 、 暂定含税合 同总价（ 大写）：人 民 币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分  ，（小写）： ¥            元。其中，不含税工程价款（大写）： 人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分，（小

写）： ¥            元；增值税税金（ 大写）：人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分，（小写）： ¥             元。

2、本工程为合同暂定总价，工程量清单中的单价包含乙方完成本合同义务而甲方需向乙方支付的一切可预见及不可预见的全部费用，包括且不限于包工、包材料费（甲供材除外）、包甲供材的存放与运输、施工机械使用费（甲供机械除外）、包小型机械设备操作用工、施工升降机安全监控管理系统费、赶工措施费、安全文明施工费、场地清理费、总包配合费、管理费、利润、原材料与半成品的检测、试验费、水电费（甲方不提供临水临电接驳点，乙方自行解决）、工程竣工四方验收合格并移交甲方前的成品与半成品保护、工程竣工验收、所有措施费及规费、工程税金（增值税除外）及风险、包保险费用、包工期、包质量、包安全生产、包现场文明施工、包治安、包与其他分包单位的配合等完成图纸所有工程内容的全部费用。同时在施工期间对价格波动、汇率变化等因素变动而不作调整。

3、结算原则：

结算方式：固定单价合同，工程量按双方确认的竣工图及签证变更资料按实计算，工程结算价=中标单价×工程量+签证变更金额，最终结算价以甲方审核为准。

1）本工程固定综合单价是采购文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。包括不限于施工设备（甲方提供除外）、劳务、管理、材料（甲供材除外）、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及采购文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用（钢板桩租赁单价除外）。

2）签证变更计价方式。

（1）清单中有相同综合单价的，按清单中的相同综合单价计算；

（2）清单中有类似综合单价的，按类似综合单价计算；

（3）清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按乙方中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)x100%。

3）在合同履约过程中，乙方出现以下情形之一的，甲方有权随时更换或者增加第三方单位进行施工，第三方单位实际施工产生的工程款实结算并由乙方承担。（1） 乙方延期完成合同约定的工期节点或甲方下发的工作指令单的工期节点达一次及以上的；（2） 乙方未能达到合同约定的工程质量标准的一次及以上的；（3） 乙方未能按照国家、行业施工标准进行施工，经甲方发现超过一次及以上的。

若乙方出现以下情形之一的， 甲方有权解除合同，乙方应按合同价的 10%支付违约金，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有

关的所有工程资料，同时， 甲方对乙方已完成合格部分的工程量进行按实结算。

（1）乙方延期完成合同约定的工期节点或甲方下发的工作指令单的工期节点达两次及以上的；

（2）乙方未能达到合同约定的工程质量标准的两次及以上的；

（3）乙方未能按照国家、行业施工标准进行施工，经甲方发现超过两次及以上的。

第六条  工期

（一）具体开工日期以甲方下发的开工令载明的日期为准，工期为  133个日历天（含国家法定节假日）；具体工期以甲方下发的指令进度计划作为施工工期要求，施工过程中项目部有权根据关键节点计划进行实施或者调整，乙方应无条件服从并配合实施。

（二）如遇下列情况，乙方须在发生签证事由两日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表书面签证，工期相应顺延， 甲方不再承担其他责任（包括但不限于乙方人员、设备窝工、停工费用等）；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延。

1、因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、 甲方变更设计影响施工；

2、一周内连续下雨累计超过24小时及以上，或一天内持续下雨达6小时及以上的（施工条件不受天气影响的除外）；

3、一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

4、 甲方工程师未按照合同约定及时提供所需指令、回复等；

5、发包人风险事件

6、不可抗力因素（地震、海啸、瘟疫、战争、政府法律条文变动）。

(三)乙方有责任与其他承包商配合，各个承包商之间发生或协调有关的争议时应提交甲方，并由甲方协调解决。 甲方的决定将成为最终决定并约束有关各方。

（四）若因乙方原因造成工期延误， 甲方有权对乙方进行以下处罚：

1、未能在甲方设定的关键工程进度节点如期完工的，须向甲方每天支付违约金5000.00元， 甲方可在工程进度款中直接扣除。

2、如果超过竣工日期仍未竣工，延期违约金按每天¥5000.00元计，甲方可在工程进度款中直接扣除，违约扣除不超过合同总价20%。同时，工期延误超过10天的， 甲方有权解除本合同。

3、关键节点如下： 以进场后甲方下发的指令单为准。

（五）如乙方不能按期完成承包范围内的工程项目， 甲方有权委托第三方代乙方完成，因此造成的第三方代工费用及甲方损失由乙方承担，并在工程结算的总造价中扣除。

（六）如遇国家调整税率，按调整后税率及相关细则执行。

第七条  结算

（一）工程竣工完成，需提供整套完整的分部分项验收资料给甲方单位确认后并提交给甲方，乙方提供的分部分项验收资料应根据《《建设工程质量管理条例》（279 号令）、《城市建设档案管理规定》（建设部 90 号令）、《建设工程文件归档整理规范》 （GB/T50328—2001）、《城市建设档案著录规范》 （GB/T50328—2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50328—2013）和《广东省建设厅关于统一使用《广东省建筑工程分部分项验收技术资料统一用表〉的通知》的要求完成工程文件整理及档案的移交， 以实现甲方工程档案管理的规范化、标准化。

（二）工程分部分项验收报告经甲方单位认可后 30 个工作日内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，按照合同约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算， 甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料六个月内完成审核（如乙方递交的资料不完整，相应时间顺延），如工程分部分项验收报告经甲方认可后超过 30 个工作日内，乙方无正当理由不递交竣工结算报告及完整的结算资料， 甲方有权单方面进行竣工结算并认可结算成果，作为乙方竣工结算价款。乙方按现场实际施工完成的工程量报送的结算金额必须真实准确，不得虚报、冒报。

（三） 乙方需按照甲方要求提供整套的分部分项验收与结算资料给甲方，如乙方提供的资料未按甲方要求，或不能满足甲方预审的，乙方需在 3 个日历天内能按甲方要求返工，重新整理资料，经甲方审核后必须达到第六条第一点规范的要求。若乙方最终提供的整套分部分项验收与结算资料仍不能达到甲方要求的或者拒绝按甲方要求提供分部分项验收与结算资料的，甲方有权拒绝向乙方支付工程价款，无需承担任何违约责任，直到乙方提供的资料达到规范要求的标准为止。

乙方报送竣工结算资料的内容和要求如下：

（1） 乙方在工程分部分项验收后，提交分部分项验收报告和资料，经甲方单位认可后在 30 个工作日内，按甲方要求向甲方递交完整的竣工结算报告及结算资料。

（2）主要竣工资料由以下部分组成（包括但不限于）

A）结算书

①封面：必须有项目名称、项目特征、经济指标、编制人员签名及资格证编号和联系电话、施工单位负责人签名、施工单位名称及公章、编制日期及送审日期。

②编制说明

③汇总表

④结算清单

B)工程量计算式

C)有效的现场签证单（原件）

D)有效的认质认价函

E)竣工资料：开、骏工报告；质量等级认证；施工合同及补充协议；经甲方确认的竣工图。

F）按广东省统表以及满足东莞市档案馆竣工资料目录所要求的标准完成竣工结算资料的准备。

（3）不符合以上要求的结算资料，视为不合格，乙方需无条件返工，且甲方有权拒绝办理工程结算。

（四） 乙方应在甲方项目部发出的书面变更（或签证）指令 3 天内向甲方商务管理中心提交工程变更（或签证） 申请单，预估变更（或签证）费用，变更（或签证）累计费用超出暂定合同价5%时，乙方应及时向甲方发出成本预警，征得甲方同意后方可继续施工。乙方未能及时发出成本预警造成超出本合同限额的变更（或签证）费用， 甲方有权不予结算。

第八条  工程质量、安全及验收

# （一）工程质量与安全

1、质量标准要求详见第三条及与项目部工程技术交底为准。

2、甲方有权随时监督和检验工程质量及施工进度。如甲方发现乙方施工人员素质欠缺及工程质量不达标的，有权通知乙方到场，经甲乙双方确认后，乙方必须更换班组重新施工达到工程验收标准。如乙方拒绝重新更换班组进行施工或者重新施工后工程质量仍不达标的， 甲方有权解除合同，要求乙方在 3 个工作日内全面退场，仅按乙方已完成合格部分的工程量进行结算，因质量不合格造成的材料和返工损失及其他损失由乙方承担，且乙方需向甲方支付不大于本合同总价 20%的违约金。

3、乙方在提请甲方检查、验收（包括工序、隐蔽工程、分项工程、竣工工程）前，应先自检，自检合格，测量、记录有关数据和文字及图片影像资料并登记在质量技术记录表上后，凭表书面请求甲方检查、验收，甲方应在接到申请后48 小时内组织检查验收，未经验收通过，乙方不得进入下一工序或隐蔽。验收时，第一次验收不合格，要求乙方限期整改完毕报甲方验收，若乙方未能在限期内整改，或虽经整改但经甲方第二次验收仍不合格的， 甲方有权解除本合同，已完成的合格工程按 80%结算，余款作质量违约金，并限期办理有关退场手续，造成甲方损失的，乙方应承担损失赔偿责任。

4、合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。

5、甲方在领取施工许可证或者开工报告之前，应按照国家有关规定办理合同工程质量和施工安全监督手续。乙方应在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。

6、甲方不得以任何理由，要求乙方在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。乙方应加强对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。

7、乙方应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。

8、甲方应组织乙方和有关单位进行安全检查，授权甲方工程师按合同约定的安全文明施工内容监督、检查乙方实施安全文明施工。

9、乙方应及时执行甲方发出的安全文明施工的工作指令，并按工作指令限定的期限和安全文明施工内容编制安全文明施工措施计划，提交给甲方批准后实施

10、在合同工程实施、完成及保修期间，乙方承担下列责任：

（1）乙方应严格按照国家有关安全文明施工的标准与规范制定安全文明施工操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对施工作业人员的施工安全教育培训，对他们的安全负责。

（2）乙方应对合同工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。

（3）乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强经甲方批准的输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程， 以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。

（4）乙方应按甲方的指令制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

（5）乙方违反本条规定或由于乙方原因造成安全事故的，由乙方承担责任，由此增加的所有费用和延误的工期均由乙方承担；但由于甲方原因造成安全事故的，由甲方承担责任。

（6）由于乙方原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

（7）乙方工作人员在施工现场应穿戴有甲方统一标志的工作服或工作证。乙方安排到甲方施工的人员（即乙方人员）必须为与乙方签署劳动合同的人员。

（二）验收

1、验收的依据和标准：以甲乙双方确认的施工图纸及说明、施工技术文件，有关设计变更和技术交底及会议纪要，质量标准的评定以中华人民共和国现行国家标准、国家工程质量验收标准以及符合东莞市相关主管部门的规定为依据。

2、验收方式：根据国家有关施工验收规范及甲方提出的相关技术指标要求，乙方提交工程验收资料，并向甲方提出验收申请， 由甲方（建设单位）按本合同约定规范规定组织相关单位验收。

3、工程具备分部分项验收条件，乙方按国家工程分部分项验收有关规定，提前 15 天向甲方提供完整竣工资料、分部分项验收报告及工程质量保修书。乙方认为符合验收条件后组织、 甲方初步验收。

4、初验合格后， 甲方与建设方联系，确定验收日期，组织建设方、 甲方、乙方参加的分部分项验收。 甲方应在分部分项验收当天后 5 天内提出整改意见，乙方按意见整改。

5、分部分项验收参加单位为建设单位、 甲方、乙方、设计单位，工程分部分项四方验收文件所标示的最后日期即为实际竣工日期。

6、分项工程施工前，乙方必须先做样板，经甲方验收合格后方可大面积施工。

7、如工程质量达不到合同约定的标准并在合理时间内整改一次无效， 甲方有权委托第三方代乙方完成，因此造成的第三方代工费用及甲方损失由乙方承担，并在工程合同总价中扣除。

8、乙方应于验收申请时将完整的工程技术档案和竣工资料一式二份交付给甲方。

9、甲方或相关单位对本合同工程的验收合格，均不免除乙方对工程施工的质量保证责任，只要甲方有证据证明乙方工程存在质量问题，不论是否验收合格， 甲方均有权追究易乙方的违约责任。

10、工程完工后一个月内提交一套符合市档案线上审查通过的资料（如有）。

11、本条第          /          款/项不适用于本合同。

第九条  材料设备供应

（一） 由甲方供应的材料及设备

1、 甲方将甲供材料、设备送到至施工现场，并提交列明材料品种、规格、颜色、材质等清单，由乙方签收。

2、 甲供材料货到现场后，保管责任由乙方负责。如发现遗失或损坏， 由乙方负责赔偿（采保费已包含在投标报价内）。

3、 甲方必须对所提供材料、设备的质量负责。

4、乙方需在甲供材料使用前 10 天上报材料计划，如因乙方未及时上报材料计划或上报材料计划有误而导致甲供材料延误的，工期不予顺延，乙方承担全部责任。

（二） 由乙方购买、提供的材料及设备：

1、本工程所需的设备、材料等物资的供应均由乙方根据图纸、采购报价方案要求负责采购。

2、乙方提供的设备、材料必须达到国家及行业合格标准，并按有关规定提供厂家批号、出厂

合格证、当年报验的质量检验书等资料证明，乙方必须对所提供的材料的质量负全责。

3、乙方提供材料的，应向甲方提交列明材料品种、品牌、规格、颜色、材质等的清单，经甲方代表核实签字验收合格后，方可组织材料，设备进场。

4、进场材料和设备必须是采购文件中甲方指定的品牌，若乙方对所有用于本工程的材料变更或代用其它材料的，应向甲方发出正式书面通知，经甲方及设计单位同意并由甲方现场代表签字认可后，方可用于本工程，否则，甲方现场工程师均有权制止，并要求乙方退回全部材料和设备，同时，乙方必须承担返工及另行购料安装所引起的一切费用。对甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。。

5、乙供材料必须符合国家标准及规范，并经甲方现场工程师进行现场验收合格后，方可进场施工，验收未合格材料须立即退场，由此产生的一切损失由乙方承担。

6、乙方提供的材料和设备，乙方应会同甲方进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按照合同约定及相关规范要求的规定，进行材料和设备的送检检测，检测合格且通过甲方单位验收合格后方可用于本工程，乙方负责材料送检工作。

7、 甲方有权对产品质量取样送相关技术质量监督部门检验。如检验结果达不到国家标准，乙方必须立即停工并在两日内办理材料、设备退场及退货，并承担相关费用和由此给甲方造成的损失。影响甲方工期的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第十条  付款方式

1、工程款支付节点：

（1）工程预付款：本工程没有预付款；

（2）工程进度款：在当期工程款项支付前，如发现当期完成工程项有不合格时，将扣除不合格项费用的费用，乙方还应立即进行修补工作，费用自理；不合格项经整改或修补达到“合格 ”的，在达标的当期支付其对应的费用；不合格项经整改或修补后经验收仍不合格的，应在结算中扣除不合格项费用。

（3）按已完工程造价的 80%支付，工程完工累计支付至合同（暂定）总价 80%时，暂停支付工程进度款。签证变更按甲方初审价的80%支付。

（4）待工程全部调试完毕，并经甲方竣工验收合格， 甲方在收到乙方提交的结算书 60 天完成结算初审，支付至过程结算价的90%；

（5）经甲方成本部复审的结算价为本工程最终结算价，双方办理最终结算事宜并提供材料商结算清单以及劳务结算清单起 15 日内，支付到结算总价97%，乙方根据最终结算价及累计收款多退少补。

（6） 甲方付款前，乙方必须足额提供增值税税率为        %的专用发票给甲方。如遇国家调整税率，按调整后税率及相关细则执行。乙方每次收取工程款时，需提供上月工人工资表给甲方。否则甲方有权拒绝支付工程款，乙方承担违约责任。

（7）工程质保金：结算总价的  3  %作为该项目工程质保金，乙方在工程质量保修期正常履行保修工作，甲方在竣工验收合格后满 2 年时在乙方递交付款申请 30 天内一次性无息支付质量保证金（扣除所有扣款、赔偿款后的费用总额）给乙方。

2、付款申请

（1）乙方每次请款时必须按甲方要求提供经甲方项目部确认的进度报表、付款申请表以及与请款金额等额的合法税务发票，已经完成的分部分项工程，必须附上分部分项工程质量验收记录表，如未能按甲方要求提供请款的资料和正规合法的税务发票， 甲方有权延迟付款。

（2）在甲方支付至结算总价97%时，乙方需提供至与结算总价等额的合法税务发票。

（3） 以上付款， 甲方将以转账方式支付。

3、支付（双方同意选择第  b   款）

a、工人工资专用账号

（1）本工程进度款的拨付、工人工资的支付及监管，按粤人社规 [2015]3 号文《关于印发广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法的通知》的规定执行。用于支付工人工资的企业基本专用账户须在施工合同中列明。

（2）乙方在建设项目开工前，在项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户，并在用工之日起 15 日内为每个工人办理工资个人账户，并建立劳动用工管理台账。

（3） 甲方拨付工资款项方式为与工程进度款同期支付，且工资款不低于工程进度款的 20%，且确保能足额支付工人工资。

（4）乙方、工人工资开户银行和账号： 由合同双方在甲方支付款项前书面确认。

①乙方银行账号信息：

户名：             /

开户行：          /

账号：            /

②工人工资专用账号信息

户名：              /

开户行：            /

账号：              /

b、乙方不需设立工人工资专用账号

①乙方银行账号信息：

户名：

开户行：

账号：

②代发工人工资：

1）乙方劳务工人需开设由甲方指定银行的工资卡（可邀请银行，到现场统一开具）， 由甲方代发工人工资，个税由乙方自行缴纳。

2）乙方需向甲方提供与工人花名册名单一致的工人工资发放表、工人考勤表及经工人和乙方管理人员签字确认发放工资数额无误的工资发放确认书。

3）如当期工程款甲方按照现场实际进度及合同要求足额支付，该工程款无法满足当月所有工人工资足额发放时，差额部分应由乙方先行支付。

（1） 甲方开票信息： 由合同双方在甲方支付款项前书面确认。

（2）付款申请提交后，经甲方审批通过后，25 个工作日内予以支付。

（3）若因乙方收款账户信息有误或乙方变更收款账户信息而未及时通知甲方导致甲方付款错误或迟延的， 甲方无需承担任何违约责任。

第十一条  施工与设计变更

1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，乙方应在施工前予以复核、确认，乙方不得擅自修改。预估结算价在甲方允许限额内方可施工，否则应在收到资料的三日内联系甲方。

2、施工中如发现设计有错误或者严重不合理的地方，乙方应立即停工并以书面形式通知甲方（最迟不得超过发现之日起三日），由甲方及时会同业主、设计等单位作出修改意见或变更设计文件，并及时将修改或变更的设计文件送达乙方，乙方应按修改或变更的设计文件进行施工。

3、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，并送达给乙方，乙方才予实施。乙方在收到甲方的通知后，须按甲方的要求停工。

4、发生增加工程时，甲方需作书面通知，乙方报价经甲方确认后，乙方必须在所有工程量完工后 15 天内如实、严谨地向甲方报送工程签证，否则甲方有权拒收并视此增加工程不涉及合同价款的增加。

5、若由于甲方变更、修改设计，造成工程预算总价款增加，经甲方签证确认后按本合同第四条

第 3 点的约定进行结算。

6、本条第         /           款/项不适用于本合同。

第十二条  履约保证金（双方同意选择第（二）款）

（一）本项目不设履约保证金。

（二）履约保证金：若乙方以履约保函方式担保的，履约保证金按合同金额的 10%计取，即¥          元(大写：人民币          )，若以现金方式担保的，则履约保证金为¥       元(大写：人民币     )，若乙方未及时缴纳履约保证金， 甲方将在第一笔工程请款中扣收：

单位名称：  东莞市城市工程建设集团有限公司

开户银行：  528000000566888

账    号：  528000000566888

3、履约担保的有效期

从合同签订之日起到乙方按照甲方要求完成竣工图纸编制，经合同双方签字确定后 7 日内保持有效。

4、现金履约保证金的退还

乙方向甲方缴纳的上述履约保证金，在工程完工并验收合格后且经使用方确认工程交工 15 天内，甲方退回上述履约保证金的 50%给乙方。剩余 50%的履约保证金乙方需完成竣工图纸编制并验收合格，甲方收到乙方的请款申请后 15 天内方可退回给乙方（如提请分部分项验收后一个月内乙方无法配合甲方完成竣工图纸，将由甲方组织编制竣工图，所产生的相关费用从剩余 50%履约保证金中扣除，不足以扣除的部分，甲方有权从乙方的工程款或质保金中扣除），履约保证金均以不计取利息的方式退还给乙方。

乙方因违约需向甲方支付的违约金、损失赔偿款、罚款等款项，甲方均有权从乙方的履约保证金、应付工程款、质保金中予以扣减。若因乙方原因导致本合同提前终止、解除或无效的，则甲方有权没收履约保证金，不予退还。

第十三条  缺陷责任期

1、本工程的缺陷责任期为  2 年，缺陷责任期自工程分部分项验收合格(包括工程分部分项验收[即政府质监部门备案的工程竣工质量报告]（如需）、工程竣工四方验收，并以该两份文件所标示的最后日期为基准)并移交甲方之日起计算。

2、缺陷责任期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方自甲方通知送达之日起 7   日内，应无条件予以免费维修完毕。否则， 甲方有权另派施工队伍施

工、维修，一切费用在质保金内扣除，超出质保金的部分， 甲方有权向乙方追偿。

第十四条  工人工资保函（本次采用第（ 二）款）

（一）本项目不设工人工资保函。

（二）本项目要求开具工人工资保函。

1、乙方应在本合同签订后 15 个日历日内向甲方提供一份合同总额 3%（即¥            元）的工人工资支付保函。

2、保函的有效期应自开具之日起至分包工程竣工验收合格且所有工人工资结清之日止。

3、工人工资保函应为见索即付的独立保函，不受本合同或其他合同效力的影响。

4、若乙方未能按照本合同约定及国家法律法规的要求，按时足额支付工人工资，导致出现工人投诉、上访或其他因拖欠工资引发的问题， 甲方有权凭保函向担保机构索赔，担保机构应在接到总包方书面索赔通知后，无条件支付保函项下的款项，用于支付拖欠的工人工资。担保机构支付的款项不足以弥补工人工资拖欠金额的，乙方应负责补足差额部分。

5、在保函有效期内，若因工程变更、工期延长等原因需要调整保函金额或有效期，乙方应在原保函到期前，办理保函的变更或延续手续。如乙方未按时办理保函变更或延续手续，导致保函失效或无法覆盖工人工资支付期间的，视为乙方违约， 甲方有权要求乙方承担由此造成的一切损失。

6、若乙方未按本合同约定提供工人工资支付保函，或提供的保函不符合要求，甲方有权暂停支付工程款，并要求乙方在整改。逾期未整改的， 甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的一切损失。若担保机构未能按照保函约定履行支付义务，乙方应承担连带赔偿责任，同时甲方有权向相关监管部门投诉，要求对担保机构进行处理。

7、若出现使用保函支付拖欠工人工资款项情况，甲方将对本次项目的乙方履约评价等级调为‘不合格 ’。

第十五条  双方义务

# （一） 甲方义务

1、委派现场代表  张波 负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

2、向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供现场施工用水、用电接驳点。

3、提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

4、及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验，接乙方书面通知起  3 个工作小时内参加隐蔽工程验收。

5、接乙方书面工程分部分项验收通知后应在  2 个工作日内组织分部分项验收。

6、对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起   2 个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。

7、接乙方提供工程进度报表后 2   个工作日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。

8、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，如材料堆放场地产生费用的，费用由乙方承担。

9、按相关规定办理施工所需证件、手续，提供有关的资料，包括：按工程所在地的建设行政主管部门的有关文件及规定办理。

10、 甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在 28 天内通知乙方核对工程价款并于工程分部分项验收合格（如需）、工程竣工四方验收并以该两份文件所标示的最后日期为基准)后的六个月内完成结算。

一旦项目过程中出现安全伤亡事故，若经调查发现甲方管理团队存在未履行安全管理职责，如未制定完善的安全管理制度、未组织有效的安全培训等情况，或甲方人员存在违反安全操作规程的行为， 甲方应立即启动内部问责机制。对管理团队，可根据情节轻重，给予从通报批评到解除职务等不同程度的处罚；对涉事人员，除按照甲方内部规定进行处理外，如涉及违法犯罪的，依法移送司法机关。

11、 甲方负责提供场地基准控制点；提供基坑混凝土地面切割破除、土方开挖施工。

# （二） 乙方义务

1、委派现场代表       负责施工期间的全面管理，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

2、根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

3、工程项目开工应提前三个工作日将完整的施工组织设计、网络图和施工技术措施和工程主要负责人名单报甲方确认、备案， 其中配备项目负责人  1   名、安全员（持证）  1   名，机电施工员  1   名，如乙方更换工程主要负责人，应事先征得甲方书面同意。如乙方拒不提供，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担相应的损失。上述人员自工地开工后至分部分项验收结算为止， 甲方随时进行抽查人员的到位情况，少 1 人 1 天处罚 1000 元/次/天。

4、项目负责人必须常住现场，离开现场2天（含2天）以上需经甲方同意。中途更换项目负责人，需提前7天以书面形式通知甲方。甲方有权就不称职的项目负责人向乙方提出更换，乙方应在甲方限定时间内配合更换，逾期未配合更换的，每逾期一天，需向甲方支付违约1000元。

5、乙方材料进场前，须提前一个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。

6、施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。

7、于达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报表并向甲方

发出书面付款申请，若乙方未及时提供前述资料， 甲方可相应顺延付款时间。

8、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。一旦出现任何伤亡事件，根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，若因乙方原因导致安全事故发生，乙方承担因其过错导致的直接责任， 甲方对安全事故承担连带责任，若因乙方原因给甲方造成损失的， 甲方有权向乙方追偿。赔偿范围涵盖直接损失与间接损失，具体赔偿项目和标准依照国家相关法律法规及当地政策执行。

乙方应全面负责施工现场的人材机统筹工作，根据工程进度计划合理调配人力资源，确保各工种人员数量充足、技术资质符合要求且按时到岗；妥善管理施工材料，保障材料供应及时、质量合格，并合理安排材料的存储与使用，避免浪费与损耗；科学调度施工机械设备，确保设备性能良好、运行安全，按时完成维护保养工作，满足施工需求。同时，乙方需建立完善的安全管理体系，制定并执行严格的安全操作规程，配备足额的安全防护设施与器材，对施工人员进行全面的安全教育培训，定期开展安全检查与隐患排查治理工作，采取有效措施防范各类安全事故的发生，确保施工现场安全有序。

9、乙方应配合甲方的场地管理以及处理好与其他在建专业施工队伍的关系，车辆离开施工场地时必须清洗干净，并保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清，未按要求清洗而造成的相关后果由乙方自行承担， 甲方保留向其追责的权利。且甲方有权委托第三方予以处理，因此造成的费用损失， 甲方有权直接在应付乙方的工程款中直接扣除。

10、工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方， 由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

11、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方。不赔偿的， 甲方有权在工程结算款中扣除。

12、乙方进场施工时，应与总承包单位签订有关的协议或合同。

13、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责， 由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

14、因乙方原因造成的不符合本合同约定标准的质量问题及工程隐患而甲方在验收时没能发现

的， 由乙方负责在甲方要求的期限内免费整改。

15、乙方不得未经甲方同意改变或破坏工程楼房的承重结构。

16、工程分部分项验收后，乙方人员必须在两日内清理并撤离施工场地。

17、乙方承包的工程项目，未经甲方书面同意，不得分包或转包给其他任何单位。

18、图纸外（现场变更、临时工程等）的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后两个工作日内办理签证。签证时，乙方应至少提前 4 个工作小时通知甲方，经甲方项目部及乙方共同现场验收签证，并在签证单中签名确认方为有效。甲方、乙方双方各执 2 份，作为工程结算依据。

不按以上要求的事后补签， 甲方可不予以认可及结算，后果由乙方自行承担。

19、同时，属于乙方工程承包范围内的分部分项工程，如乙方不予以实施或未按期完成且甲方已发书面通知后 3 个日历天内(以该通知文件所标示的甲方签发之日起计)仍不实施或不按期完成时， 甲方有权将该分部分项工程作为指定分包工程或独立发包工程或其他方式委托第三方实施的权利，乙方须承担向甲方或甲方所委托的第三方移交施工现场及施工工作面并承担相应的指定分包工程或独立发包工程总承包的配合和管理工作，且所需全部费用及全部损失均由乙方负责； 甲方可在任何时候从乙方的任何工程款中予以扣减。

20、分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式（按甲方要求的格式）通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。 甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验。

21、 甲供材料损耗率必须在定额范围内（具体定额范围按《广东省市政工程综合定额》（2018）约定），超过部分由乙方负责（如有甲供材料）。本工程承包人提供的主材进入施工工地时，分包单位应派人配合发包人进行主材验收，主材进场验收之后分包单位承担保管责任。分包单位按施工图纸、规范、标准合理地进行配料和施工，严禁偷工减料和浪费材料，主材损耗率不应高于定额损耗率 ，未满足上述要求，则超出损耗部分按发包人采购单价×100%从分包单位产值中扣除。处罚费用承包人在支付分包单位进度款时或结算支付时扣除。

22、乙方应在工程分部分项验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起三个工作日内与甲方核对工程价款，于工程分部分项验收后的 三 个月内完成结算。乙方不按以上约定履行义务的，视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。

如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额，则乙方应在收到甲方通知之日起五个工

作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退回给甲方。逾期退还的，每逾期一日，乙方应按退还款项的千分之五向甲方支付违约金。

23、乙方应采取适当的措施对施工现场周围的居民和公众进行安抚并在必要时支付补偿金， 以避免因其施工(包括夜间施工)所产生的施工噪音、震动、光线等扰民因素导致的民扰对工程进展造成影响。乙方应保证甲方不会承担任何与施工扰民或民扰有关的费用，且不会遭受任何与施工扰民或民扰有关的费用和延长工期的索赔。

24、乙方负责从接驳点到作业面的水电管线敷设；所有施工设备、人员、材料；桩位精确定位与复测；成品保护直至验收移交。施工范围内所有材料的场内二次搬运；施工范围内的测量放线；配合各类检查、验收、赶工、试块制作等工作。 由此产生的返工，窝工，材料损失及其他一切损失均包含在综合单价中。根据施工实际需要的门字架、模板、方条、钢管脚手架、彩条布、雨鞋、雨衣、雨棚等措施、大/小型机械设备或工具，全部乙方自行提供；

25、负责向甲方提供完整的竣工图 3 套（含可修改的电子版图纸）。

26、本条第          /          款/项不适用于本合同。

第十六条  违约责任

1、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担违约责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格时，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

2、甲方因自身原因未能按本合同约定进行工程分部分项验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

3、如果甲方未能在约定的时间内支付有关应付的任何款额，甲方可以与乙方达成延期付款协议，甲方应按照延期付款协议的约定向乙方支付。如果未能达成延期付款协议，或虽达成延期付款协议但在延期付款协议约定的延期内仍不能按要求付款，则乙方有权得到未付款额自应付之日起至实际支付日止的利息补偿。除非合同中另有规定，用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期贷款利率计算，利息补偿最高不超合同总价款的2%。

4、乙方未能在合同约定工期内通过分部分项验收【包括工程中间交接验收】、工程竣工四方验收的，每逾期一日，按20000元向甲方支付违约金。逾期超过 10 日，甲方有权解除合同，乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

乙方应全力配合竣工验收【包括工程中间交接验收】、工程竣工四方验收，若由于乙方原因导致验收延误，或者甲方指定的乙方人员不配合甲方的验收工作安排，甲方有权以每次5000元予以处罚，

造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

5、本工程在实施过程的任何一个环节中，经甲方检查或巡检发现质量未能达标，且无法经过修复满足甲方工程质量标准的，甲方有权解除合同。造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，同时， 甲方对乙方已完成合格部分的工程量进行结算。

6、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程合同总价的10％作为违约金；造成甲方工期延误或其他损失的， 乙方应予赔偿。

7、 乙方擅自中途更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则， 甲方有权要求停工，工期不得顺延， 由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

8、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，否则甲方有权以每次 1000-5000 元予以处罚，并有权要求停工或解除合同；造成甲方损失的， 甲方有权要求乙方应予以赔偿。

9、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿； 由此造成的甲方的损失， 由乙方负责全额赔偿。

10、 甲方根据合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成且质量符合本合同约定的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量，或经签证不合格的工程量不得再要求结算。 甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

11、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的 3 日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，并予以赔偿。乙方在施工过程中，经双方协商后约定的施工计划及相关关键节点，乙方应无条件配合实施或者调整，如在履约过程中出现延期或无故不予实施的，按工期处罚条款执行。

12、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位， 甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的10％向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

13、如乙方有与甲方工作人员串通进行假签证、违反廉洁协议或者采用其他违反诚实信用原则的不正当手段等损害甲方利益的行为，应承担下列违约责任：

(a) 如在合同履行过程中被发现， 甲方有权不予支付相应的工程款，并有权单方解除合同， 甲方有权在结算金额中扣下合同总价款 5%作为乙方支付给甲方的违约金，由此造成的损失均由乙方承担。 甲方将乙方在合作单位名单中剔除， 日后不再与乙方进行任何合作。

(b)如在甲乙双方结算完毕后发现的，乙方应退还相应的工程款，同时甲方有权向乙方追究合同总价款 5%的违约金，且乙方应在收到甲方通知之日起 5 天内支付（若乙方逾期支付，则每逾期一日，乙方须按应付未付款金额的 1‰向甲方支付违约金），由此给甲方造成的损失均由乙方承担。甲方将乙方在合作单位名单中剔除， 日后不再与乙方进行任何合作。

14、乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的， 甲方有权办理单方面结算，造成后果由乙方自行承担。

15、乙方现场施工未能达到甲方工程管理要求（包括但不限于工期延误，质量不达标，未按施工标准施工等）造成甲方损失或接受第三方处罚的， 甲方有权要求乙方进行赔偿。

16、乙方对本项目的工期、质量、安全、文明施工， 以及劳资和债务等负全部责任，所发生的一切事故的责任和费用全部由乙方承担。如施工过程中发生工伤、安全、劳资等投诉、群聚等事件，甲方视其事件的严重状况及按甲方管理制度规定确定给予乙方处罚，同时乙方承担给甲方和投诉方造成的一切经济及名誉等损失。

17、乙方应向甲方支付的违约金， 甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的， 甲方可继续向乙方追偿。

18、施工过程中， 甲方提出终止合同，仅需按已完成的合格的工程量依照工程量清单的价格计取工程价款，按实结算给乙方，不承担违约责任。

19、 对于乙方出现本合同约定的违约情形 ， 甲方通过诉讼或仲裁途径追究乙方违约责任的 ， 乙方还应承担由此产生的诉讼（仲裁） 费、律师费(律师费按 《广东省律师服务收费标准》 计算） 交通费、差旅费、保全费 、全担保费、执行费等费用。

20、 由于乙方的原因使其员工(包括乙方使用的劳务分包员工及乙方的供应商的员工等)引发上访 、 闹事、 围堵 、在公共场所或甲方办公场所或甲方关联公司办公场所非法聚集及其他群体性事件 ，造成社会影响的 ，视为乙方违约并由乙方承担相应的后果； 乙方每次违约应向甲方支付人民币 100000 元的违约金 ， 甲方有权在应付乙方工程款中直接扣除。

第十七条   转让条款

未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第十八条  保险条款

建筑工程施工人员人身意外伤害保险由乙方统一投保。发生意外伤害后乙方须立刻通知甲方并在 12 小时内按照保险公司要求准备保险索赔资料。如因乙方准备的索赔资料不齐全导致乙方无法全额索赔，则损失由乙方承担；保险索赔过程中协调费处理费用由乙方承担。发生事故或工伤后，乙

方必须先行承担（垫付）伤者的医疗费、生活费、护理费等费用。如发生意外伤害，超出保险公司索赔范围外费用由乙方承担，双方对此无异议。

第十九条  合同终止

（一）因解除而终止

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的， 甲方可以继续向乙方追偿。

2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效， 甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

3、未经甲方书面同意，乙方将本工程进行分包或转包的， 甲方有权即时解除合同。

4、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

5、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的， 合同权利义务终止：

1、本合同已按约定履行完毕；

2、本合同经各方协商一致而终止；

3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

4、法律法规规定终止的其他情形。

第二十条  保密条款

1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

2、一方违反上述约定的，责任方应按工程预算总价款的 10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第二十一条  不可抗力条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完

全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五日内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。 由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第二十二条  适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第二十三条  通知与送达

凡本合同履行过程中的通知、文件、法律文书等，均以下述方式作为甲乙双方确认之有效送达方式。如任一方变更，须提前书面通知对方，否则，由此导致的相关通知、文件、法律文书等退件、拒收、无法送达等情形均视为送达成功。且如采用邮寄方式送达， 自发出之日起三日后即视为成功送达，如采用电子方式送达的， 自相关信息发出之日即视为成功送达。

甲方：邮寄送达地址：东莞市南城街道风景步行街 8 栋（原地震局）城工公司，收件人：许工， 13724528916；指定联系人（姓名：许工，职务：员工）的电子送达地址：微信号 13724528916。

乙方：邮寄送达地址：                ，收件人：      ，联系电话：              ；指定

联系人（姓名：     ，职务：     ）的电子送达地址：微信号：          ，邮箱：          。

第二十四条  争议的解决

履行合同时发生争议 ，可以和解或者要求有关部门调解 。 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的 ，任何一方可以向本工程所在地人民法院提起诉讼。

第二十五条  其它

1、各方应确保本合同所记载地址或传真号码准确无误 ，如发生变更应及时书面通知其他方 ，否则送达不能造成的一切损失和责任 ， 由该方自行承担。

2、本合同未尽事宜， 由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

3、本合同一式肆份， 甲方持有贰份，乙方持贰份，每份均具同等法律效力。

4、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、本合同约定工程项目所涉及的所有设计图纸、施工图纸等技术文件资料等的著作权归属甲方。

6、履约评价核心条款

（1）考评细则：

①施工质量标准分：30 分，工程进度管控标准分：30 分，安全和文明施工管理情况标准分：10分，成本工作配合情况标准分：20 分，工人工资发放情况标准分：10 分。

②得分 90-100 分=优，得分 80-89 分=良，得分 60-79 分=合格，得分 60 分以下=不合格。90 分以上（含 90 分）归档为甲方 A 类供应商，80-90 分（含 80 分）的归档为甲方 B 类供应商，60-80 分（含 60 分）的归档为甲方 C 类供应商。

（2）适用范围：

①甲方对得分低于 60 分的供应商，从合格供应商名册中剔除，且今后不再录入供应商库。

②甲方对连续两次合作均被评为 A 类供应商优先选用，在价格合理条件下，可获得通过直接委派方式承接未达到甲方公开招采标准的项目的业务合同机会。

7、本合同自双方签字、盖章后生效。

8、其它约定：                         /

附件：

1、附件一：阳光合作协议

2、附件二：工程质量保修书

3、附件三：安全管理细则

4、附件四：分包单位安全生产责任协议

5、附件五：材料产品质量承诺函

6、附件六：绿色施工安全防护措施费工作内容

7、附件七：乙方主要施工管理人员表

8、附件八：专业分包工程资料管理协议

9、附件九：用户需求书

10、附件十：工程量清单报价表

（以下无正文，为双方签字栏）

甲方：                                   乙方：

通讯地址：                               通讯地址：

法定代表人                             法定代表人

（或授权签约人）：                       （或授权签约人）：

投诉监督电话：                           投诉监督电话：

附件一

阳光合作协议

甲方：     东莞市城市工程建设集团有限公司

乙方：

甲乙双方于        年        月        日签署了《  东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-装修工程》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

一、 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况， 甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物 ”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市城市工程建设集团有限公司综合部 ）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙

方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的）， 甲方将在内部通报； 乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的 10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现 2 次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为城工集团（东莞市城市工程建设集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5． 甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：举报受理部门：东莞市城市工程建设集团有限公司综合部

城工集团举报邮箱：dg cg jt@126.com   城工集团举报电话：0769- 39009900 （周一至周五9:00-12:00 和 14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市南城街道城市风景街 8 栋，东莞市城市工程建设集团有限公司综合部收，邮

编 523000。

三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式肆份， 甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日          签约日期：   年   月   日

附件二

工 程 质 量 保 修 书

发包人：（全称）  东莞市城市工程建设集团有限公司

承包人：（全称）

为保证 东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-装修工程 在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1． 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

1、由于承包人施工原因造成的工程质量问题由承包人负责保修及保修费用。

2． 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项分部分项验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

1、 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2、 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 伍 年  ；

3、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 贰   年；

4、供热、供冷系统工程为  贰 个采暖期、供冷期；

5、装饰装修工程为 贰 年；

6、其他项目      无                              。

3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门， 由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后， 由发包人组织验收。

4． 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费， 由造成质量缺陷的责任方承担。

5．其它

5.1  双方约定的其它工程质量保修事项：  无

5.2  本工程质量保修书，由发包人承包人在工程分部分项验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

5.3、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后 7 天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托第三方修理，修理费从质量保修金内扣除。

发 包 人 （公章）：                      承 包 人 （公章）：

法定代表人（或授权代表）：               法定代表人（或授权代表）：

年     月     日                                年     月     日

附件三 安全管理细则

城工集团安全管理分项检查处罚规定

| 序 号 | 检查项目 | 工地存在问题 | 处罚金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进场条件 | ·进场未提交分包合同、公司资质、安全生产许可证、管理人员任命书等报审资料的 | 1000 |  |
|  |  | ·未按规定配备对应专业的项目负责人的 | 2000 |  |
|  |  | ·未按规定配备专职安全员的 | 2000 |  |
|  |  | ·未及时提供新进场人员名单，或进场人员未配合录入实名制或项目人员台账的。 | 1000 |  |
|  |  | · 自带机具未经验收投入使用的 | 1000 |  |
| 2 | 安全生产责任制 | ·分包单位项目负责人未与本单位管理人员签定安全生产责任书的； | 2000 |  |
|  |  | ·班组长未与工人签定安全生产责任书的 | 200 |  |
| 3 | 分部(分项)工程安全 技术交底 | ·每有一人未参加安全技术交底 | 200 |  |
|  |  | ·每有一人交底未履行签字手续 | 500 |  |
| 4 | 安全检查 | ·未认真履行安全检查工作 | 2000 |  |
|  |  | ·未按时按质完成安全隐患整改的 | 1000 |  |
|  |  | ·未及时纠正工人违章违规行为 | 500 |  |
|  |  | ·损坏总包临建设施或安全设施的（除赔偿经济损失外） | 1000 |  |
|  |  | ·未经总包同意擅自拆除安全防护设施或警示标志的且未采取临时加固措施或擅自拆除未及时恢 复 | 1000 |  |
| 5 | 安全教育 | ·新进场工人未进行三级安全教育 | 200 |  |
|  |  | ·变换工种时未进行安全教育 | 200 |  |
|  |  | ·工人未覆行三级安全教育记录签字盖指模的 | 200 |  |
| 6 | 班前安全活动 | ·未每天组织工人落实班前安全活动的 | 500 |  |
|  |  | ·班前安全活动无记录 | 200 |  |
| 7 | 特种作业 持证上岗 | ·一人未经培训从事特种作业 | 200 |  |
|  |  | ·一人未持操作证上岗 | 2000 |  |
| 8 | 工伤事故处理 | ·发生工伤事故未及时汇报总包的 | 2000 |  |
|  |  | ·发生工伤事故未及时积极处理的 | 2000 |  |
|  |  | ·发生工伤事故导致总包造成恶劣影响的 | 20000 |  |

城工集团工程文明施工分项检查处罚规定

| 序号 | 检查项目 | 工地存在问题 | 处罚金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工人管理 | ·工人未穿反光衣进入施工现场的 | 100 |
|  |  | ·工人在施工现场抽烟的 | 100 |
|  |  | ·工人乱扔垃圾的（胶袋、饮料瓶、饭盒等） | 100 |
|  |  | ·工人在施工现场随地大小便的 | 500 |
|  |  | ·工人不按指定安全通道进入施工现场或作业面的 | 500 |
| 2 | 施工现场 | ·未每天落实作业面工完场清的 | 1000 |
|  |  | ·造成道路堵塞不畅通阻碍施工的 | 500 |
|  |  | ·造成工地积水未及时处理的 | 300 |
|  |  | ·造成排水设施、排水不畅通的 | 300 |
|  |  | ·造成泥浆、污水、废水外流的 | 500 |
| 3 | 材料堆放 | ·材料未按总包指定位置堆放的 | 500 |
|  |  | ·材料堆放不整齐的 | 300 |
|  |  | · 易燃易爆物品未分类存放的 | 500 |
| 4 | 人员住宿 | ·工人使用高功率电器 | 200 |
|  |  | ·工人宿舍房间脏乱差或生活垃圾未及时清理的 | 200 |
|  |  | ·宿舍生活用电乱拉乱接的 | 500 |
|  |  | ·工人在宿舍房间煮食的 | 500 |
|  |  | ·工人恶意损坏生活设施的（除经济赔偿外） | 1000 |
| 5 | 防火管理 | ·工人在宿舍内抽烟未妥善处理熄灭烟头的 | 100 |
|  |  | ·工人离开宿舍后留下火源未熄灭的 | 100 |
|  |  | ·工人在宿舍内进行电动车充电的 | 1000 |
|  |  | ·工人离开宿舍后手机充电器插头在插座上未拔的 | 100 |
| 6 | 治安综合治理 | ·发生打架斗殴事件的 | 1000 |
|  |  | ·发生盗窃事件的 | 1000 |
|  |  | ·发生噪音扰民事件的 | 500 |
|  |  | ·安排非项目人员入住工人宿舍的 | 1000 |
| 7 | 生活设施 | ·未经总包同意私设厨房的 | 1000 |
|  |  | ·厨余垃圾未及时清理的 | 300 |
|  |  | ·厨房使用的炉具、气瓶、燃气管不符合消防安全要求的 | 500 |
|  |  | ·工人离开宿舍后未关闭空调或其它电源的 | 300 |

城工集团施工机具检查处罚规定

| 序 号 | 检查项目 | 工地存在问题 | 处罚金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平刨 | ·平刨安装后未经总包验收合格擅自使用的 | 1000 |
|  |  | ·无护手安全装置 | 500 |
|  |  | ·传动部位无防护罩 | 500 |
|  |  | ·未作保护接零、无漏电保护器的 | 500 |
|  |  | ·无人操作时未切断电源的 | 500 |
|  |  | ·使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的，平刨和圆盘锯两项 | 500 |
| 2 | 圆盘锯 | · 电锯安装后未经总包验收合格擅自使用的 | 1000 |
|  |  | ·无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护, ·每缺一项的 | 500 |
|  |  | ·未作保护接零、无漏电保护器的 | 500 |
|  |  | ·无人操作时未切断电源的 | 500 |
| 3 | 手持电动工具 | · I 类手持电动工具无保护接零的 | 500 |
|  |  | ·使用 I 类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的 | 500 |
|  |  | ·使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的 | 500 |
| 4 | 钢筋机械 | ·机械安装后未经总包验收合格擅自使用的 | 1000 |
|  |  | ·未做保护接零、无漏电保护器的 | 500 |
|  |  | ·钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的 | 500 |
|  |  | ·传动部位无防护的 | 500 |
| 5 | 电焊机 | · 电焊机安装后未经总包验收合格擅自使用的 | 1000 |
|  |  | ·未做保护接零、无漏电保护器的 | 500 |
|  |  | ·无二次空载降压保护器或无触电保护器的 | 500 |
|  |  | ·一次线长度超过规定或不穿管保护的 | 500 |
|  |  | · 电源不使用自动开关的 | 500 |
|  |  | ·焊把线接头超过 2 处或绝缘老化的 | 500 |
|  |  | · 电焊机无防雨罩的 | 500 |
| 6 | 搅拌机 | ·搅拌机安装后未经总包验收合格擅自使用的 | 1000 |
|  |  | ·未做保护接零、无漏电保护器的 | 500 |
|  |  | ·离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的 | 500 |
|  |  | ·操作手柄无保险装置的 | 500 |
|  |  | ·搅拌机无防雨棚和作业台不安全的 | 500 |
|  |  | ·料斗无保险挂钩或挂钩不使用的 | 500 |
|  |  | ·传动部位无防护罩的 | 500 |
|  |  | ·作业平台不稳定的 | 500 |
| 7 | 气瓶 | ·各种气瓶无标准色标的 | 500 |
|  |  | ·使用间距小于 5m、距明火小于 10m 又无隔离措施的 | 500 |
|  |  | · 乙炔瓶使用或存放时平放的或未按规定设置灭火器的 | 500 |
|  |  | ·气瓶存放不符合要求的或不同类型气瓶储存间距小于 2m 的 | 500 |
|  |  | ·气瓶无防振圈和防护帽的 | 500 |

| 8 | 翻斗车 | ·翻斗车制动装置不灵敏的 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ·无证司机驾车的 | 500 |
|  |  | ·行车载人或违章行车的 | 500 |
| 9 | 潜水泵 | ·未做保护接零、无漏电保护器的 | 500 |
|  |  | ·保护装置不灵敏、使用不合理的 | 500 |

城工集团施工用电检查处罚规定

| 序 号 | 检查项目 | 工地存在问题 | 处罚金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外电防护 | · 小于安全距离又无防护措施的 | 1000 |
|  |  | · 防护措施不符合要求、封闭不严密的 | 500 |
| 2 | 接地与接零保护系统 | ·工作接地与重复接地不符合要求的 | 500 |
|  |  | ·专用保护零线设置不符合要求的 | 1000 |
|  |  | ·保护零线与工作零线混接的 | 1000 |
| 3 | 配电箱开关 | ·不符合"三级配电两级保护"要求的 | 1000 |
|  |  | ·开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，每一处 | 500 |
|  |  | ·漏电保护装置参数不匹配，每发现一处 | 500 |
|  |  | · 电箱内无隔离开关每一处 | 500 |
|  |  | ·违反“一机、一闸、一漏、一箱 ”的每一处 | 500 |
|  |  | ·安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处 | 500 |
|  |  | · 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处 | 500 |
|  |  | ·开关箱接入配电箱内无线路标记的每一处 | 500 |
|  |  | ·开关箱未设置责任牌、线路图、 电工巡查记录的每一处 | 500 |
|  |  | · 电箱下引出线混乱每一处 | 500 |
|  |  | ·开关箱内使用插座的 | 500 |
|  |  | ·开关箱距离分配电箱大于 30 米的 | 500 |
|  |  | · 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处 | 500 |
| 4 | 现场照明 | · 照明专用回路无漏电保护 | 500 |
|  |  | ·灯具金属外壳未作接零保护的每一处 | 500 |
|  |  | ·室内线路及灯具安装高度低于 2.4m 未使用安全电压供电的 | 1000 |
|  |  | ·潮湿作业未使用 36v 以下安全电压的 | 1000 |
|  |  | ·使用 36v 安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎 | 500 |
|  |  | ·手持照明灯未使用 36v 及以下电源供电 | 1000 |
| 5 | 配电线路 | · 电线老化、破皮未包扎的每一处 | 500 |
|  |  | ·线路过道无保护的或电线设置套管的每一处 | 500 |
|  |  | · 电杆、横担不符合要求的 | 500 |
|  |  | ·架空线路不符合要求的 | 500 |
|  |  | ·未使用五芯线（电缆）的 | 500 |
|  |  | ·使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的 | 500 |
|  |  | · 电线乱拉乱接的 | 500 |
|  |  | · 电缆架设或埋设不符合要求的 | 500 |
| 6 | 电器装置 | · 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求的每一处 | 500 |
|  |  | ·用其他金属代替熔丝的 | 1000 |
| 7 | 用电巡查 | · 电工无证上岗的 | 1000 |
|  |  | ·无接地电阻测试记录的 | 500 |
|  |  | ·无电工巡视维修记录或填写不真实的 | 500 |
|  |  | ·档案乱、内容不全、无专人管理的 | 500 |

城工集团“三宝 ”、“ 四口 ”防护及危险作业检查处罚规定

| 序 号 | 检查项目 | 工地存在问题 | 处罚金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | ·有一人不戴安全帽的 | 100 |
|  |  | ·安全帽不符合标准的每发现一顶 | 100 |
|  |  | ·不按规定佩戴安全帽的有一人 | 100 |
| 2 | 安全网 | ·擅自拆除安全网未及时恢复的 | 500 |
| 3 | 安全带 | ·高处作业有一人未系安全带的 | 100 |
|  |  | ·有一人安全带系挂不符合要求 | 100 |
|  |  | ·安全带不符合标准，每发现一条 | 100 |
| 4 | 预留洞口、 坑井防护 | ·擅自拆除或破坏预留洞口盖板或防护栏杆的 | 300 |
|  |  | ·造成防护不严密的 | 300 |
| 5 | 通道口防护 | ·擅自拆除或破坏通道口防护棚或杆件的 | 1000 |
|  |  | ·造成防护不严密的 | 500 |
| 6 | 高处作业 | ·作业平台未经总包验收合格擅自进行作业的 | 1000 |
|  |  | ·移动式作业平台无抗覆装置的或顶部无设置防护栏杆的 | 500 |
|  |  | ·移动式作业平台底座滑轮未上锁的 | 500 |
|  |  | ·移动式作业平台移动时作业人员在平台上的 | 1000 |
|  |  | ·爬梯材质不符合要求的或使用爬梯登高作业无看护人的 | 500 |
|  |  | ·高空车进场未经验收擅自进行作业的 | 1000 |
|  |  | ·高空车未设置防冲顶装置的 | 500 |
|  |  | ·高空车作业人员攀爬平台栏杆作业的 | 500 |
| 7 | 动火作业 | ·动火作业未提前报总包审批的 | 1000 |
|  |  | ·动火作业未安排监护人在现场监管的 | 1000 |
|  |  | ·动火作业前未将作业范围易燃物品清除的 | 500 |
|  |  | ·动火作业未使用接火斗或防火布的，且未配备灭火器的 | 500 |
| 8 | 有限空间作业 | ·有限空间作业未按“先通风、后检测、再作业 ”原则实施的 | 1000 |
|  |  | ·作业现场未配备监护人的 | 500 |
|  |  | ·作业期间未持续做好通风措施的 | 500 |

城工集团桩基及基坑施工安全检查处罚规定

| 序 号 | 检查项目 | 工地存在问题 | 处罚金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打桩机械 | ·打桩机安装后未经总包验收合格擅自使用的 | 1000 |
|  |  | ·未及时提供桩机进场资料的 | 1000 |
|  |  | ·未及时提供桩机作业人员名单及上岗证的或所提供资料不符合要求的 | 500 |
|  |  | ·桩机工无证上岗的，或作业人员上岗证不符合要求被行政主管部门处罚的 | 1000 |
| 2 | 用电安全 | ·桩机电缆破损严重的 | 500 |
|  |  | ·桩机电缆沿地敷设的 | 200 |
| 3 | 桩机施工 | ·桩机作业人员不佩带安全帽或反光衣的 | 100 |
|  |  | ·桩机起重钢丝绳或吊具破损严重未及时更换的 | 500 |
|  |  | ·每条桩管（预制桩）施打完成后未及封堵管口的 | 200 |
|  |  | ·（灌注桩）桩孔或泥浆池周边未设置防护栏杆及警示标志的 | 200 |
|  |  | ·桩管堆放过高且无防滑移措施的 | 500 |
|  |  | ·桩机移动失稳未及时向总包提出处理的 | 500 |
|  |  | ·桩管起吊范围内工人未撤离的 | 500 |
| 4 | 土方开挖及运输 | ·施工机械进场未经验收使用的 | 1000 |
|  |  | ·施工机械未及时办理环保码 | 500 |
|  |  | ·积土、料具堆放距槽边距离小于安全距离的 | 500 |
|  |  | ·机械设备施工与槽边距离不符合要求 | 500 |
|  |  | ·挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径的 | 200 |
|  |  | ·挖土机作业位置不牢、不安全的 | 500 |
|  |  | · 司机无证作业的 | 500 |
|  |  | ·未按规定程序挖土或超挖的 | 1000 |
| 5 | 作业环境 | ·未按总包要求及时落实排水措施的 | 500 |
|  |  | ·光线不足，未按总包要求设置足够照明的 | 200 |

分包单位日常行为管理条例

1.  项目负责人定期不定时参加甲方组织召开的各类会议，包括：合同的会、每日碰头会、进度质量安全专题协调会、现场工作会等。如果不能参加，应提前 2 小时向甲方负责人请假，若未及时请假无故缺席会议，第一次处以警告，后续有故缺席，每次予以 500 元处罚。

2.  项目开工 2 天前，乙方应将拟投入于本项目的管理人员报甲方确认，无故不上报，每迟一天处以 1000 元经济处罚；拟更换本项目负责人，应于更换前 7 天以书面形式报甲方确认，在甲方未明确下私自更换项目负责人的，每次视情况处罚。

3.  项目负责人应在施工期间常驻项目。遇节假日、公司事宜等事项需离开项目时，应以书面形式提前告知甲方现场负责人，并经同意后方能离开项目现场。若未及时告知，第一次处以警告，若乙方有再次发生这种问题，每次予以 500 元处罚。

4.  项目应每周组织专项的安全、质量巡查，并以书面形式报甲方项目部。累计 2次及以上未上报巡查报告每次按情况罚款予以 500 元处罚。

5.  遇节假日，重大危害性天气等情况时，乙方应安排相应值班人员在项目现场值班并监督到位，经甲方项目部确认后方能离开值班岗位。因值班不到位原因，给项目带来损失的，对值班人员每次予以 1000 元处罚。

基础、结构工程质量管理细则

| 检查项目 | 编号 |  | 工程质量管控要求 | 罚款 金额/ 次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础工程 | 开 挖 及 回 填 | 1 | 土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形措施； 土方施工前应作好施工区域内临时排水系统 ，阻止场外水流入施工场地 ，基坑（槽）；结构施工时应采用集水坑降水、井点降水等措施降低地下水位。 | 1000 |
|  |  | 2 | 填土方必须分层夯压密实并清除杂物、积水、淤泥，无任何有机物（如碎模板)等。 | 500 |
|  |  | 3 | 边 坡 外 回 填 前 ， 若 有 深 埋 的 化 粪 池 ， 应 先 施 工 完 成 后 再 回 填 土 ；边坡回填土完成后，要用压路机压实后，再开挖安装室外给排水电气管网。 | 500 |
|  |  | 4 | 钢筋网喷射砼施工时，钢筋网需在坡面喷射一层砼后铺设，采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被砼覆盖后铺设；锚杆尾端及钢筋网等不得外露。 | 1000 |
|  |  | 5 | （1）土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形的措施； （2）有科学、合理的降水方案。 | 1000 |
|  |  | 6 | 已完成基坑（槽）不能被水浸泡，雨期施工挖方时，不能及时进行下一工序时，应留 150~300 ㎜不挖，保证基底土质符合设计要求，原土严禁扰动。 | 1000 |
|  |  | 7 | 重锤夯实应在地下水位以上稍湿的土方施工 ，每层虚铺厚度以相当锤底直径 ，落锤距2.5~4.5m，最后下沉量为 10~20 ㎜。 | 500 |
|  |  | 8 | 高低基础施工时基土必须按要求放阶，保证基土稳定，距离过近应作支护防止高处基础底部空隙。 | 500 |
|  | 桩 基 础 | 11 | 各种桩基础工程：（1）平面布线准确，桩的平面偏位值和垂直度必须符合设计要求；（2）桩顶入承台深度必须符合要求；（3）桩入承台钢筋锚固长度必须符合要求，锚入承台；抗拔桩内钢筋伸入承台砼；（4）预制管桩破桩必须用机械锯切桩，严禁用锤打破桩；其它桩均应机械凿除桩顶浮浆，要求桩顶平整。 | 1000 |
|  |  | 12 | 预制管桩 ：（ 1 ） 桩身无残缺 、 裂纹 ； 强度 、 规格 、 型号 ， 符合设计要求 ； （2）打桩宜重锤低击，最后三阵锤每阵 10 击的平均贯入度不应大于设计数值； （3）桩尖必须符合设计要求； （4）预制管桩桩底及桩芯砼浇筑完成后才能进入下道工序施工； （5）抗拔桩钢筋需按设计留设，不得随意断开； （6）送桩留下的桩孔应立即回填或做好防护。 | 1000 |
|  |  | 14 | 钻、冲孔桩：（1）钢套筒必须高于地面 200mm；泥浆池除碴方便，泥浆比重大于 1.2；（2）成孔桩底沉碴无杂质、颗粒硬度均匀、强度符合设计要求；且每小时进尺深度与设计岩层持力层基本相符合；（3）钢筋笼配筋、长度、入承台钢筋预留长度符合设计要求；（4）桩身砼强度、抽心强度均符合设计要求；（5）超前钻桩底岩石厚度大于 3 米。 | 1000 |
|  |  | 15 | 桩顶必须按设计要求锚入承台内； 预 制 管 桩 长 度 低 于 设 计 要 求 时 ， 可 采 用接 桩 ， 不 允 许 擅 自 降 低 或 加高 承 台 ；其它桩若低于设计标高，必须加大承台厚度。 | 1000 |
|  |  | 16 | 承台垫层标高应符合设计要求，相同标高差不能超过 20 ㎜，垫层基础土质必须夯实，垫层必须符合要求。 | 500 |

|  |  | 17 | 桩顶锚入承台的钢筋成45 °~60 °锚入承台内，承台顶、底标高必须符合设计要求。 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18 | 灌注桩各工序应连续施工，钢筋笼放入泥浆后 4 小时内必须灌注砼，桩顶应高出设计标高，浮浆层应凿除。 | 1000 |
|  |  | 19 | 承台施工前应验收桩基，不允许未验收进入钢筋和模板工程后才发现桩偏位。 | 1000 |
|  |  | 20 | 干作业成孔的灌注桩必须制订防止缩孔和供氧等措施，放置钢筋笼前应测量孔内虚土厚度，每次浇灌砼高度不得大于 1.5m，完成后孔应有安全围护措施。 | 1000 |
| 二、钢 筋工 程 | 主控项目 |  | 主受力钢筋的质量品种、级别、规格和数量不符合设计要求或使用钢筋代换未办理设计变更 | 1000 |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 材料：钢筋锈蚀、污染严重未进行处理就使用或出现外观缺陷。 | 500 |
|  |  | 2 | 连接： 连接（搭接、焊接、套筒）接头外观质量达不到要求； 同一区间出现两次以上搭接的；如设计有要求但未按设计要求使用钢筋连接； 接头面积百分率超过规范要求；受力钢筋连接接头位置不符合规范要求。 | 500 |
|  |  | 3 | 绑扎：钢筋未按要求绑扎，整条主筋基本未绑扎的； 箍筋、腰筋、拉筋、加强筋等不按要求设置； 钢筋的位置、间距、保护层厚度、垫块及马凳不符合要求。 | 500 |
|  |  | 4 | 加工及锚固：受力钢筋锚固位置、方式错误的： 锚固长度达不到要求； 梁、柱变截面、钢筋变径错误的；钢筋加工的形状及尺寸不符合图纸及规范要求。 | 500 |
|  |  | 5 | 防雷及预埋：防雷不符合要求； 预埋件规格、材料、位置及预埋方法不符合要求；现浇板中的线管布置不符合要求。 | 500 |
| 三、模 板工 程 | 主控项目 |  | 模板支撑系统的强度、刚度及稳定性不符合施工方案的； 未按要求留设清扫口或钢筋安装前及浇捣砼前杂物及积水未清干净的； 后浇带支撑和拆除未按要求施工（或新方案未经审批）。 | 1000 |
|  | 一 般 项 目 | 1 | 支撑：违规使用木支撑体系； 模板支撑与外脚手架连接或支撑于外脚手架、悬挑板上； 立杆底部未铺设垫板及上下托伸出长度大于上下托长度 1/2； 用作模板支撑的地坪未经夯实及砖胎膜未按要求施工； 模板及木方等材料已经明显达不到要求仍使用。 | 500 |
|  |  | 2 | 完成：使用不合格脱模剂； 浇捣砼前模板未浇水湿润； 模板标高或轴线不符合要求； 模板拼缝不严。 | 500 |
|  |  | 3 | 拆除：构件未达到要求的强度进行模板拆除； 模板未按规范要求进行拆除。 | 500 |
| 四、砼工程 | 主控项目 |  | 砼存在严重结构缺陷或强度不足的； 特殊混凝土不符合设计要求。 | 1000 |
|  | 一 | 1 | 偏位：柱及剪力墙发现上下层偏位，梁、板下沉及梁轴线偏移超出规范要求 1cm 以上； | 500 |

|  | 般 项 目 | 2 | 缺陷：构件主要受力部位存在裂缝的； 砼 梁 、 板 、 柱 、 墙 存 在 一 般 砂 化 、 夹 渣 、 蜂 窝 、 孔 洞 、 露 筋 ；板面、屋面未按要求收面； 施工缝及其他未按规范及图纸施工； 砼结构楼板压槽不符合要求； 养护不合格或板面未按要求采用薄膜覆盖自养。 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 修补：砼缺陷处理不符合要求；严重缺陷未经城工集团项目部对方案审批的，乙方擅自对砼缺陷修补且不合格。 | 500 |

附件四

专业分包单位安全生产责任协议

总包单位（甲方）：   东莞市城市工程建设集团有限公司     专业分包单位（乙方）：

为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理 ”的安全生产方针，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法规的要求。同时依据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022 和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 等规范的要求，保证本工程施工有个良好的安全、文明施工作业环境和正常的工作秩序，确保施工安全，避免各类人身伤害事故的发生，明确双方在施工中的安全管理责任， 以约束和规范双方行为，使总包与各分包单位在工作中都能认真执行落实上级及项目的各项管理规定，提高安全意识，为有效的避免事故发生，特签订本协议，具体条款如下：

第一条  工程名称： 东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-装修工程；

工程地点：  东莞市石龙镇

第二条  具体开工日期以甲方下发的开工令载明的日期为准，工期为 87 天（含国家法定节假日）；具体工期以甲方下发的指令进度计划作为施工工期要求，施工过程中项目部有权根据关键节点计划进行实施或者调整，乙方应无条件服从并配合实施。

第三条  安全履约目标

1、基本目标：

①杜绝人身死亡责任事故，杜绝一般及以上安全生产责任事故。

②确保施工现场安全文明施工达到并保持合格标准。

③确保按总包单位安全标准化要求施工，达到并保持合格标准。

④杜绝重大环境事故。

⑤杜绝被各级行政主管部门上网公示批评或被媒体负面曝光。

2、创优目标：（在相应级别前□上打√ )

乙方安全文明施工水平应达到以下创优标准，确保创优目标的整体实现：

确保达到o市住建局标准化评价合格o市文明示范工地o省文明示范工地

第四条  甲、乙双方共同的职责、权利和义务

1、双方分别作为独立的法人单位或独立法人单位授权的派出机构，均必须严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位的安全生产管理工作，健全各自的安全管理体系。

2、施工期间，乙方单位指派          同志负责本项目的施工现场全面安全管理工作。上述乙方授权的人员全权负责本单位安全生产，文明施工的各项管理工作。上述乙方授权的人员负责签字接收甲方单位各项通知、交底等文件，负责甲方安排布置的有关安全生产，文明施工等方面任务的完成和落实工作。上述人员若发生变更，乙方应及时与甲方沟通，并留下书面变更记录。

3、双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的安全管理工作，最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。

4、双方在履行法律、法规要求的安全职责过程中，需要双方合作共同完成的工作，双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律、法规要求的职责得到落实。

5、双方依据国家地方法律、法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，作为双方履行各自安全职责的主要证据。

6、本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故。

7、双方作为法人单位或法人单位授权的派出机构均应当分别履行的责任主要包括：

7.1 具备安全生产条件所必须的资金投入；

7.2 按规定配备安全生产管理机构或人员；

7.3 建立并落实安全生产责任制；

7.4 健全并落实安全生产规章制度和安全操作规程；

7.5 根据工程特点，制定相应的安全技术措施、方案，并确保实施；

7.6 对本单位管理人员和作业人员进行安全生产教育培训并经考核合格后上岗作业，施工生产过程中，要督促作业人员遵章守纪施工；

7.7 向本单位从业人员如实书面告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施以及事故

应急措施并履行签字手续，同时督促作业人员遵照执行；

7.8 落实安全生产有关标准或规范、做好防护措施；

7.9 及时发现和消除生产安全事故隐患；

7.10 及时、如实报告生产安全事故；

7.11独立开展对所属从业人员的安全生产教育工作；

7.12 执行法律、法规、标准、规范的其他要求。

第五条  甲方（甲方）的责任、权利与义务

1、甲方负责制定工程建设总的安全生产管理各项制度，规范工程建设的安全生产管理，协调乙方之间、乙方同其他施工单位之间的关系。

2、在乙方提出关于明确乙方安全责任区的书面要求后，甲方负责根据工程现场情况及双方合同要求，为乙方明确安全责任区，并负责根据工程进展情况，及时变更乙方的安全责任区。

甲方要尽可能以书面的形式为乙方明确安全责任区，并由双方负责人签字确认，分别留存，无法书面明确的安全责任区按安全责任区的划分原则确定。

安全责任区划分的原则见乙方责任第五条 7 点

3、甲方负责编制工程总的施工组织设计及施组中适应本工程特点的安全技术措施；并及时进行审批、下发给相应的乙方；

对于专业乙方单位施工的专业性较强的工程项目， 由乙方负责及时制定施工组织设计或专项施工方案及相应的安全技术措施，具体要求见乙方责任 5、10 点

4、甲方负责根据相关规定，明确在较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志的要求。

较大危险因素的场所和有关设施、设备上主要包括：有限空间作业点、施工现场入口处、施工起重机械、施工机具、临时用电设施、外脚手架、模板支撑架、高处作业平台及卸料平台、出入通道口、预留洞口、坑槽口、基坑临边、平台临边、爆破物及有害危险气体和液体存放处等。

5、甲方负责组织乙方及相关方，进行施工现场安全生产的各项验收工作，验收工作必须履行书面手续， 甲方、乙方、第三方等相关方签字确认。

需要进行安全生产验收的工作由乙方负责申请报验，具体要求见乙方责任第 3.15 条。

安全生产验收工作内容主要包括： 乙方提供的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等的入场验收工作； 乙方报验的分项工程的验收工作；乙方报验的自行安装机械设备与安全防护措施的验收工作等。

乙方需报验的分项工程范围执行国家相关规范要求，需报验的机械设备与安全防护措施范围由甲方确定。

6、为督促和协助乙方做好施工现场安全管理，进一步消除施工现场安全隐患，甲方有权对乙方 的安全责任区进行安全检查，对发现的“人的不安全行为 ”、“物的不安全状态 ”、“环境的不良因素 ”等各类隐患， 甲方可以以文字或口头形式要求乙方及时整改。

乙方必须知晓， 甲方对乙方施工现场进行的安全检查并非本协议要求甲方必须履行的责任， 甲方对乙方安全管理责任区域和范围内的安全隐患未及时得到消除而导致的事故不承担责任。

7、当乙方根据本协议乙方责任第五条 16 点、第五条 18 点要求，书面提出某作业场所存在安全隐患导致无法施工时，甲方负责和乙方共同协商，消除作业场所的安全隐患，保证施工工人的安全，隐患消除完毕，需留存相应的资料，双方签字确认。

8、 甲方负责监督、督促乙方认真开展安全生产教育工作。

乙方必须知晓， 甲方监督、督促乙方对施工工人进行安全教育并非本协议要求甲方必须履行的责任， 甲方对乙方事故人员缺失安全教育不承担责任。

9、甲方有权对于乙方施工人员在生产工作中的违反安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚。 甲方有权对不满足安全管理要求的乙方授权的人员提出更换。

10、 甲方对乙方落实法律法规规章要求、落实合同及本协议要求情况，有权进行监督。对乙方违法行为有权进行举报，对违反合同及本协议的行为，有权及时制止。同时，因乙方违法或违反合同及本协议对甲方造成的损失， 甲方有权进行索赔。

11、甲方有权对乙方不服从管理，拖延、推委和拒不完成甲方安排布置的任务的行为予以制止、纠正和处罚。 甲方有权对不负责任，不讲安全野蛮指挥的乙方管理人员提出更换。

12、其他法律、法规要求作为甲方单位应承担的安全责任。

第六条  乙方（乙方）的责任、权利与义务

1、严格遵守国家和项目所在地有关安全生产法律法规、标准规范，以及甲方制定的有关安全生产、文明施工和环境保护的规章制度和规定， 甲方制定的规章制度和规定包括但不限于以下内容，

对于法律法规、规章制度有要求不一致地方，应执行比较严格的要求，确保完成本协议及合同规定的安全管理目标。

①甲方《安全文明施工标准化参考图册》（2022 年试行版）；

②《关于印发〈施工总承包项目安全管理标准手册（试行）〉 的通知》（莞建通〔2023〕38 号）；

③甲方《安全检查与隐患治理处罚规定》；

④甲方制定的本项目安全环境管理规章制度和规定（合同、协议、洽商、会议纪要等均视同规定）。

2、乙方应按《建设工程安全生产管理条例》的相关规定要求，建立安全管理体系，健全安全管理组织机构，落实安全管理责任，承担因发生安全事故而产生的经济、行政、法律责任。乙方因未及时处理或承担导致甲方被动支付的， 甲方有权从应付乙方的款项中扣除相应费用或向乙方追偿，且乙方须对甲方的任何处置行为和处理结果均予以认可。

3、乙方不得将承接的工程非法再次转包。乙方违反本规定，发生在非法转包单位的伤亡事故，

由乙方承担全部责任。

4、服从甲方的安全监督管理和协调，参加甲方组织的各类安全会议、安全教育培训、安全技术交底、安全检查、安全应急演练及其他安全专项活动。对甲方、监理、建设单位、政府部门下达的指令必须服从，对下达的整改意见必须在规定期限内整改完毕。

5、必须提供齐全真实有效的施工资质、安全生产许可证、项目组织架构等分包手续资料，经甲方审查合格后，方可进入现场施工，并及时办理年检、复审，确保持续有效。项目组织架构需盖公章，包括配备符合对应专业要求的项目负责人、o专职生产负责人、施工员、安全员、o预算员、o材料员、o测量员、电工等管理人员。乙方授权的项目负责人和专职安全生产管理人员必须持有法定代表人身份证明书或授权委托书，同时持《安全生产考核合格证书》上岗； 乙方使用不满足上述条件的人员对现场进行管理， 甲方有权以每日 2000 元/人予以处罚，且本单位施工发生事故时， 由乙方承担全部责任。

乙方管理人员不得擅自离开施工现场，在管理好自身的劳动班组之外应接受甲方管理人员的领导和安排，与现场其他单位协调配合，不再计取配合费。乙方如需更换管理人员，需提前一周书面通知甲方，征得甲方同意后方可更换。

6、乙方特种作业人员必须持证上岗，如发现特种作业人员无证上岗的， 甲方有权以2000元/人予以处罚，无证上岗人员造成的伤亡事故， 由乙方承担全部责任。

7、乙方必须与进入甲方施工现场的工人签订合法的劳动合同，载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项， 以及依法为从业人员办理工伤社会保险等事项。同时，乙方施工人员进入本工程现场，必须向甲方按“实名制 ”的要求提供准确的现场施工工人花名册和身份证明文件，各种劳务用工手续均需齐全， 甲方有权随时对乙方人员与花名册及本合同进行核查，如发现乙方人员与花名册及主合同或本合同相关附件不符， 甲方有权以每次 1000 元/人予以处罚，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。乙方工人进场需录入实名制系统，每日上工时需经实名制门禁进入工地，进场记录作为工人考勤依据；施工过程中临时调整人员时必须及时书面通知甲方。乙方施工人员发生伤亡事故，若事故者未与乙方签订劳动合同，或事故者和花名册不符合，不论双方或第三方的原因造成的事故，均由乙方承担全部责任。

8、乙方应保证本单位工人身体条件符合所从事工作的要求，尤其不得使用未满 18 周岁的未成年工或童工、不应使用年龄超过 55 岁的工人、每个上岗人员提供健康证明。由于乙方施工工人身体条件不符合所从事工作的要求或乙方私自使用上述人员，发生伤亡事故， 由乙方承担全部责任。

9、乙方应主动积极组织班组新进场施工管理人员和工人配合甲方开展三级安全教育和安全技术交底，经教育培训合格后方可进入施工现场上岗作业，三级安全教育记录表和安全技术交底记录表一式三份，甲方、乙方与工人分别留存一份，如未经教育培训合格进入施工现场的，甲方有权以 500元/人予以处罚；

乙方还必须对施工工人做好每日班前会、 日常安全教育，并留下教育资料存档以备查验，如未开展每日班前会的， 甲方有权以 200 元/次予以处罚；

乙方未按照规定组织施工工人参与安全生产教育、安全生产技术交底、每日班前会的，发生伤亡事故的，由乙方承担全部责任。

11、乙方负责为本单位施工工人提供合格的安全带、护目镜、手套等各类安全防护用具和安全防护服装，并不能以货币等非实物的方式代替，其中安全帽、反光衣由甲方统一购买提供。同时乙方相关管理人员必须督促施工工人自觉穿戴好防护用品。

在施工过程中，乙方施工人员（含乙方管理人员）未佩戴或不正确佩戴安全防护用品的， 甲方有权以 100 元/人/次予以处罚，乙方未向工人提供安全防护用品，或提供不合格的安全防护用品，以及乙方施工工人不正确佩戴安全防护用品发生伤亡事故的，由乙方承担全部责任。

12、乙方不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺和设备，乙方的施工机械设

备、 电器设备、各类设施等必须符合国家标准、规范的要求，且受力性能、机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效。乙方对自带的上述设备、设施必须建立管理制度，并进行有效管理，设备的安装、使用、检测和报废必须符合相关标准。

乙方自带的设备设施工具存在缺陷造成的安全生产事故，由乙方承担全部责任。

13、乙方进场的辅助工具包括钢开关电箱、移动式作业平台、高空车、汽车吊、手持电动工具等（包括但不限于），须符合安全标准要求及甲方规定的辅助工具进场条件（合同附件八）要求，将进场报审所要求的资料报甲方，并经甲方与监理验收合格后方能进场使用。如未经过验收合格投入使用的，每发现一次甲方有权以 1000 元/台/次予以处罚；经验收不符合标准要求的，乙方无条件将辅助工具退场。

14、乙方必须按有关临时用电规范和甲方的相关要求设置临时用电设施，并派专职电工负责临时用电设施的维护和接用电作业。二级配电箱以后的电线、电缆、配电箱（含移动电箱）、设备接线端和夜间加班照明均由乙方采购、安装及维护。

15、乙方进入施工现场，须首先向甲方提出关于明确乙方安全责任区的书面申请，确定责任区后，要和甲方履行签字手续。

乙方进入施工现场，未向甲方提出上述要求，或未经甲方明确安全责任区即开始施工，发生伤亡事故，由乙方承担全部责任。

乙方安全责任区划分的原则为：施工区以乙方与甲方签订的合同内容所涉及到的所有工作面、材料存放场地和乙方施工人员进出工作面所必经的施工区域等为乙方安全责任区域，办公区和生活区以乙方施工人员办公、生活的区间为责任区域。

16、乙方进入施工现场后，必须服从甲方关于施工现场安全文明施工管理的各项规定，如因责任区域不清晰或交叉施工责任不清晰而发生互相推诿的，以甲方处理意见为准，所产生的费用由甲方按责任分配，乙方必须服从安排落实相应工作。乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。

17、乙方负责根据甲方的施工安排和专项施工方案（响应的安全技术措施）的要求，在自己的责任区内，合理组织施工。不按甲方施工安排及技术措施方案施工， 自作主张、盲目施工、私自更改施工程序， 甲方有权以 5000 元/次予以处罚，造成的伤亡事故， 由乙方承担全部责任。

18、乙方人员必须严格遵守《安全操作规程》，按操作规程施工，严禁违章作业或指挥作业，乙

方管理人员需及时纠正工人违章作业行为，如因乙方人员违章作业造成的伤亡事故， 由乙方承担全部责任。

19、乙方负责按照安全生产相关的法律法规、标准规范、 甲方签发的技术交底、安全交底、安全作业指导书等要求，及时做好本单位安全责任区内的施工生产和各项安全防护措施等安全生产工作。

对于相关标准、规范及甲方要求进行验收的分项工程及安全防护措施，乙方按标准做到位后，在进行下一道工序施工或操作工人进入工作面之前，必须填写报验表，书面报甲方进行验收。待双方、监理单位及相关方共同验收合格并履行验收签字手续后，方可进行后续工序的施工。双方及相关方分别留存报验资料和验收资料。

乙方未按要求做好分项工程及安全防护措施，或未经验收私自施工（以双方及监理单位签认的验收单为准），每发现一次甲方有权以 2000 元/次予以处罚,并责令整改，限期内未整改的，导致发生伤亡事故， 由乙方承担全部责任。

20、当经双方及相关方共同验收合格的分项工程、施工机械设备及安全防护措施移交乙方后，乙方负责对本单位安全责任区内的分项工程、机械设备及安全防护措施进行日常维护，确保其有效性。

乙方在未向第三方移交分部分项工程及安全防护措施前，对因己方负责范围内的分部分项工程或安全防护措施存在缺陷导致的伤亡事故承担全部责任。

21、乙方不得擅自拆除、变动现场的安全防护设施、安全标志和警告牌。

因施工生产需要拆卸的安全防护设施，乙方必须向甲方提出书面申请。经双方及相关方协商一致并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。安全防护设施拆除后，由乙方负责该区域的安全管理责任。如在该区域发生安全生产事故，由乙方承担全部责任。

安全防护措施的拆除必须留存双方签认的书面记录。如现场随意拆除安全防护设施、安全标志和警告牌的，发现一处处罚 1000 元，若出现整面或整层外架连墙件违规拆除的处罚 20000 元。且乙方对本单位施工工人擅自拆除或未按甲方批准的拆除要求拆除安全防护措施所造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任。

22、乙方进行爆破、 吊装、土方开挖、动火作业、临时用电等危险作业时，必须派专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

乙方进行上述作业时，现场无专人进行安全管理，发生伤亡事故，由乙方承担全部责任。

23、乙方自带进入施工现场的氧气、乙炔、油漆、涂料等易燃、易爆危险物品，必须建立专门的安全管理制度，并设专人管理和发放，同时要书面报甲方同意后，在室外设专库存放。

乙方自带的上述物品，进场前需向甲方项目部提交清单进行备案。

乙方私自使用上述物品或管理不善导致的爆炸、火灾等事故造成的伤亡事故和经济损失， 由乙方承担全部责任。

24、乙方除做好分部分项工程、施工机械设备及安全防护措施有效性的保障工作外，还必须经常性的检查本单位安全责任区内的各类隐患，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素等，对发现的各类隐患要及时处理，并将检查及处理情况记录在案。

乙方需将对本单位安全责任区的检查情况或检查记录，每日及时向甲方进行书面汇报， 以便于甲方协助乙方解决其安全责任区的隐患，保证乙方施工工人的安全。

乙方未履行检查职责或未发现本单位安全责任区的隐患，导致发生伤亡事故， 由乙方承担全部责任。

25、乙方负责在安排本单位施工工人工作任务前，派专人检查工人所在的施工区域、作业环境、安全防护措施、施工机械设备、工具用具等有无安全隐患。若存在安全隐患能够内部解决的，乙方必须及时将隐患解决后方能安排工人作业。若需和甲方协调解决的，乙方必须及时以书面形式向甲方反馈，待双方共同将隐患排除后方准施工。

若乙方安排工人作业前未检查有无安全隐患，或发现隐患不进行整改也没有书面反馈给甲方要求排除即自行组织施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、施工机械设备、工具用具等符合乙方安全要求。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的伤亡事故承担全部责任。

26、当甲方按照甲方责任 3、6 点要求，对乙方安全责任区的隐患提出整改要求后，乙方负责按照甲方文字或口头的整改要求，及时纠正本单位的安全隐患并要以整改反馈单的形式向甲方反馈整改情况。乙方未按甲方要求及时纠正隐患，导致发生伤亡事故， 由乙方承担全部责任。

27、 甲方、监理方或建设单位提出的安全隐患及文明施工问题， 甲方有权按照公司《安全检查与隐患治理处罚规定》对乙方进行处罚。乙方未按要求按质按时完成整改的或屡次不改的， 甲方有权根据实际情况加重处罚金额。

28、乙方负责合理使用甲方提供的设备、临时用电设施、居住住所等安全物质条件。乙方使用甲方提供的上述安全物质条件前，要向甲方提出书面申请，并认真检查物质条件能否满足安全规定并保证己方安全生产需要。对于满足乙方需要的要与甲方履行交接手续，对于不符合安全规定的应及时向甲方提出。 甲方必须积极整改，整改合格后，履行交接手续后方准使用。

违反本规定或不经甲方许可，不正确使用安全物质条件导致伤亡事故，或因乙方原因导致安全物质条件发生缺陷等导致伤亡事故时，由乙方承担全部责任。

本条阐述事项的典型情况包括但不限于下列各项：

28.1 乙方使用甲方提供电器设备，未报请甲方同意，在使用前也未进行检测是否合格后即自行使用的，擅自乱拉电器线路的，甲方有权以 500 元/次予以处罚并责令整改，限期内未整改的，将没收电器线缆或不再提供电器设备，造成伤亡事故的， 由乙方承担全部责任。

28.2 乙方施工人员未经甲方允许私自动用、乱开甲方机械设备的， 甲方有权以 500 元/次予以处罚并责令整改，造成伤亡事故的，由乙方承担全部责任。

28.3 乙方使用甲方提供的机械时，操作人员违反操作规程操作造成伤亡事故，由乙方承担全部责任。

28.4 乙方使用甲方提供的居住住所（活动板房）时，严禁使用大功率电器，发现一处，甲方有权以 500 元/次予以处罚并责令整改，限期内未整改的，将没收该电器设备；严禁宿舍区活动板房内或楼梯间，对电动车进行充电，发现一处， 甲方有权以 1000 元/次予以处罚并责令整改。

29、乙方自行负责本单位的日常用餐，负责采购合格、卫生的食品及配料，并保证食品加工过程的安全性，防止食物中毒等事故的发生，乙方对本单位施工工人发生的食物中毒等事故承担全部责任。

30、乙方食堂的环境卫生及硬件设施应符合甲方《食堂管理制度》的要求。应按照《食品安全法》的要求， 自行办理餐饮服务许可证，食堂工作人员应持健康证上岗。如乙方不按照相关法规度要求设置食堂并办理相关行政许可手续而发生食物中毒等事故的由乙方承担全部责任。

31、乙方负责督促本单位施工工人保持生活住所的干净整洁及良好的住宿习惯，对于发生在施工工人住所的伤亡事故，由乙方承担全部责任。

32、乙方施工人员违反甲方管理规定、违反安全操作规程作业或乙方管理人员违章指挥造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任；

33、乙方施工人员发生以下无法采取有效防护措施进行杜绝的伤亡事故时， 由乙方承担全部责任：

33.1 非工作时间工人突然死亡、2 米以下非高处作业发生摔倒导致伤亡、挪动大件材料发生意外伤亡等；

33.2 高处作业人员系挂安全带，但在摘带移动作业位置时发生伤亡事故的；

33.3 在现场或生活区吸烟，动用电气焊、明火而发生的火灾事故导致伤亡事故的；

33.4 从防护拆除处摔落造成的生产安全事故的；

33.5 专职持证上岗电工接用电作业导致生产安全事故的；

33.6 违规在办公室或宿舍使用电炉、电暖气、电热棒等高耗能电器而导致发生生产安全事故的；

33.7 违规在非指定配电箱接用电，导致生产安全事故的；

33.8 违反临时用电规范接用电，导致生产安全事故的。

34、乙方在非允许施工时间内施工，发生伤亡事故时， 由乙方承担全部责任。

35、乙方施工人员在施工现场外，生活区外发生的违反治安管理规定、违法行为造成的后果，由乙方承担全部责任。

36、乙方负责救治因安全生产事故导致受伤的本单位人员，并承担相应的赔偿责任， 自行处理并办结本单位人员的安全生产事故。

37、乙方负责救治因本单位原因导致发生安全生产伤亡事故受伤害的第三方人员，并根据责任划分承担相应的赔偿责任， 自行处理并办结第三方人员的安全生产事故。

38、因乙方全部责任或主要责任而导致发生安全生产事故的，其经济损失由乙方全部承担，并由乙方具体负责事故的善后处理工作。

39、乙方必须服从其他法律法规要求应承担的安全责任。

第七条  补充条款

1、合同工期内， 甲、乙双方均应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工； 乙方应承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

2、施工过程中当乙方不执行或不按规定时间或期限执行甲方关于安全文明施工的指令，甲方有

权雇用第三方代乙方执行，所发生的费用全部由乙方承担；

3、合同工期完成或因其它原因造成的退场，乙方应自己协调好所属施工人员的撤场问题，禁止发生围堵甲方或政府职能部门的办公场所；对存在的问题产生异议， 由甲、乙双方管理层领导共同协商解决。否则，造成不良影响及后果， 由乙方承担。

4、如因乙方原因造成项目出现本协议条款未提及的情况，而造成甲方经济损失、公司声誉受损、被集团通报批评的、被停工、被处罚的， 甲方有权根据实际情况对乙方进行处罚。

5、本协议中经济损失是指包括但不限于依据《工伤保险条例》规定赔付的各项工伤赔偿费用、处理事故善后事宜的相关费用、事故中损坏的各项设备设施及对第三方受害人的赔偿费用、政府部门的行政罚款、非责任方因事故停工的损失以及因停工导致的窝工损失等。

6、其他：      /

7、本协议作为双方工程合同的补充，与工程合同具备同样法律效力，协议内容如有和国家、地方的有关法律法规规章不符者，按国家和地方的有关规定执行。

8、本协议一经签订，双方必须共同遵守，施工现场发生施工人员伤亡事故时，本协议作为区分双方责任的主要文件，协议未阐明的事项，由双方按照法律法规的规定解决。

9、本协议经双方单位盖章和负责人签字后生效，有效期自签订之日至合同任务结束。本协议一式肆份， 甲方执贰份，乙方执贰份。

甲 方：（签章）                           乙 方：（签章）

法定代表人（或授权代表）：                 法定代表人（或授权代表）：

年   月  日                                    年   月   日

附件五、材料产品质量承诺函

材料产品质量承诺函

致：东莞市城市工程建设集团有限公司

我方作为贵司东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-装修工程   项目的    /材料供应商，为确保所供材料质量符合国家、行业相关标准及合同约定要求，保障施工质量与安全，我方郑重承诺如下：

一、质量保证

1、我方保证具备合法经营资质，所提供的材料产品完全符合国家、行业相关标准及合同约定要求。

2、所有材料均通过正规生产流程制造，具备完整的质量检验合格证明文件，包括但不限于出厂合格证、检测报告、质量认证书等。

二、检验与验收

1、贵司有权对我方所供材料进行随机抽样检测，或委托具备相应资质第三方机构进行复检。若检测结果不符合约定标准，我方将承担全部复检费用，并无条件退换货，或按合同约定承担违约责任。

2、材料到场后，若发现外观破损、 以次充好、擅自更换规格或型号等违规行为，我方承诺在

24 小时内响应并处理。若未能按时响应，将按违约处理。

三、售后服务

1、材料质保期为  /   个月，自验收合格之日起计算。质保期内，因材料质量缺陷导致的问题，我方负责免费维修、更换或赔偿损失。

2、我方提供专业技术支持，协助解决材料使用过程中的技术问题。

四、违约责任

1、若因材料质量问题导致验收不合格、工期延误等，我方无条件重新提供合格材料并承担验收不合格、工期延误等损失，同时按合同约定支付违约金。

2、若因材料质量缺陷引发安全事故，我方承担全部法律责任及相应赔偿。

3、若我方未履行以上承诺，贵司有权单方面终止合同，同时对我方履约项目团队列入永不合作名单，并追究我司因违约造成的直接、间接损失（包括但不限于信誉损失、第三方索赔等）。

承诺方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：     年    月    日

附件六、专业分包绿色施工安全防护措施费工作内容

| 类别 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 文明施工 | 文明施工 | 1.施工车辆出场时应当将车轮、车身清洗干净。 |
|  |  | 2.泥浆池施工及拆除。 |
|  |  | 3.建筑土方、建筑垃圾、工程渣土、泥浆、淤泥等散装物料以及灰浆等流体物料运输由具备相应资质的运输企业承担，运输车辆经车辆法定检测机构检测合格有效，运输作业时确保车辆封闭严密，不得超载、超高、超宽或者撒漏，且按规定的时间、路线等要求，清运到指定场所处理。 |
|  |  | 4.（1）材料堆放（材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等.（2）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放）、现场防火（消防器材配置合理，符合消防要求）. |
|  |  | 5.工完场清，施工垃圾、生活垃圾应分类存置于闭式垃圾站。 |
| 安全施工 | 临边防护 | 1.（1）桩孔周边围挡防护。（2）安全警示标志牌、警戒线。 |
|  | 施工用 电、用水 | 2.（1）乙方自行完成一级或二级配电箱后的施工用电。（2）乙方按施工需要完成施工用水管道及设备。 |
|  | 安全检 测费用 | 3.安全防护用品设施的检测，施工机械的安全检测。 |
|  | 施工机 具防护 | 4.（1）施工机具排放达标。（2）施工机具的临时防雨防护工棚。 |
|  | 其他 | 1.使用定型化电焊机手推车并配灭火器材； |
|  |  | 2.施工现场砂轮需配备防火星罩； |
|  |  | 3.项目资料：包括不限于质检及安检等资料的编制及报送、技术支持及相关方案编制、专家送审等、协助项目部对外业务管理协调等。 |
|  |  | 4.配备安全员并维护乙方作业范围内的安全施工。 |
| 绿色施工 | 噪音与 振动控 制 | 1.对施工现场场界噪声按现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523)的相关要求进行监测和记录，施工厂场界环境噪声排放昼间不超过 70dB(A)，夜间不超过 55dB(A)。 |
|  |  | 2.运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛；装卸材料做到轻拿轻放。 |
|  |  | 3.施工现场使用低噪音、低振动的机具，对现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备搭设封闭式机棚。 |
| 其他 |  | （1）裸土覆盖。（2）洗车槽。（3）临时道路及出入口保洁。（4）洒水车道路清洗。 |

附件七：乙方主要施工管理人员表

| 岗位类别 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |
| 机电施工员 |  |  |  |

附件八：分包工程资料管理协议

分包工程资料管理协议

甲方（委托方）：                                          （以下简称甲方）

乙方（受托方）：                                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，双方就工程资料管理合作事项协商一致，订立本合同，双方应严格执行。

第一条 工程概况及工作内容

1.工程名称：  东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-装修工程

2.工程地点：      东莞市石龙镇

第二条 甲方的权利及义务

1. 负责提供乙方需要的设计图纸一套，提供工程概况信息。

2. 不负责为乙方提供办公场所及办公室（办公用品除外）和住宿。

3. 负责统筹编制工程资料管理各项计划，建立档案室、档案目录。

4. 负责统筹所有材料原材送检、质量证明文件和所需检测检验费用，落实工程实体检测和方案等相关工作。

5. 负责严格检查工程资料的及时性，真实性、合规性、标准性。

6. 负责编制、收集工程前期文件，督办项目部人员及分包单位施工资料，协调工程资料签章流程。

7. 负责统筹施工日记的编写。

8. 负责收集专项施工方案和施工过程隐蔽照片。

9. 负责及时了解工地施工情况，配合有关部门的资料检查。

10.   负责准备现场工程验收资料和会议工作。

11.   负责统筹与本工程相关资料的装订、移交、备案。

第三条 乙方的权利和义务

1. 负责编制分包专业工程资料管理各项计划、开工审批、施工管理文件、工程测量记录、分部工程验收资料、分部工程施工管理和技术文件、子分部施工物资质量证明文件及检验报告、工程功能性检验资料和主要功能抽查报告、子分部工程施工记录资料、保证现场与资料同步，工程归档资料的收集整理应与施工同步。

2. 负责分包专业工程安全管理资料，填写工程项目基本情况、配合组织各班组长及工种人员进行安全交底、各项安全检查及整改、安全教育、班前活动、各项安全应急救援和演练、报审特种人员证件、机械机具进退场、动火审批、人员登记、安全专项方案、参与验收脚手架、模板工程、基坑验收、安全防护用具、施工用电等相关资料编制和收集。

3. 负责报审分包专业工程资料和五方参建单位签章。

4. 负责分包专业工程原材料见证取样和送检合格，负责工程调试、安装测试合格，负责采购各种检测检验设备。

5. 负责编制专项施工方案、拍摄施工过程隐蔽照片。

6. 负责及时完善所有的收发函件（工作联系单）等。

7. 负责及时了解工地施工情况，配合有关部门的资料检查。

8. 负责保证分包专业工程资料合格达到交付（因施工、试验等其他原因除外），甲方视情况给予处罚。

9. 负责分包专业工程竣工图编制、质量资料的整理、装订并及时将资料移交备案，最终交付三套（一套原件资料，两套复印件）保证不因资料问题影响施工及结算。

第四条  未按总承包单位工程验收计划时间提供具备工程验收资料的，工程材料检测不合格未完成销案的，未按竣工图编制计划时间编制竣工图的，未按专业工程资料组卷和移交计划时间整理组卷装订的视为违约，每延迟一天处罚 3000 元，因甲方原因除外。

第五条 工程资料管理的基本管理要求，按建筑工程资料管理规程为行业标准，编号为

JGJ/185-2009 执行，分包工程资料归档要求按照《莞建公司工程竣工验收技术资料统一用表资料目录》 (2023 版)和项目所属地相关部门目录归档，主合同未尽事宜，以本协议条款为准。

第六条 本合同一式肆份， 甲方执贰份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效。

甲方：                            乙方：

法定代表人：                    法定代表人：

或授权委托人：                  或授权委托人：

时间：                           时间：

附件九：用户需求书

东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-

装修专业分包

采购用户需求书

一、工程概况

工程名称： 东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-装修专业分包

工程地点： 广东省东莞市石龙镇东风路

工期要求： 【计划开工日期：2026 年 1 月 1 日，计划竣工日期：2026 年 5 月 13日，总 日历天数：133 天】

二、分包内容及范围

本次招标为装修专业分包，具体工作范围包括但不限于以下内容：

承包方式： 包工、甲供材范围：混凝土、铁皮板、600*600 防滑砖、聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料、1.2 厚合成高分子防水卷材、聚合物乳液、砂浆、全铝合金百页、可视对讲住户分机。其余均为乙供材(包括不限于以下材料）：脚手架材料(钢管、扣(含螺丝)、脚手板）、腻子、真石漆、无障碍扶手、铝合金金属条、聚酯纤维无纺布、 φ4 钢筋、挤塑聚苯板、排水管、配线、同轴电缆、配管、接线盒、交换机、电控锁、应急按钮、楼宇对讲电控防盗门主机、可视对讲分配器、UPS主机、浪涌保护器、油漆、防锈漆、基层处理剂、UPVC排水管De110、防盗门、周转材等辅材材料，包机械、包质量、包安全、包工期、包验收、包施工方案、包文明施工等专业分包方式。

承包范围：包括且不限于屋面防水工程、楼栋内外墙油漆工程、混凝土工程、保温隔热层、水泥砂浆地面、屋面防滑砖铺贴、外墙阳角护角、扶手安装、门禁系统、空调外机及排水管拆装、防盗网翻新、防盗网上部铁皮板安装等（详见施工图纸及清单）。

施工界面划分：①与主体工程的界面划分:内外墙墙面抹灰由其他单位按图纸施工;因抹灰质量问题引起的装修缺陷由劳务负责修复(或劳务支付第三方装修单位修复返工费用和甲供材浪费的费用);

②与机电工程的界面划分:照明由其他单位施工，照明自行开槽、开洞口部分由照明 自行封堵收 口;

人员配置：项目负责人 1 名，施工员 1 名，安全员 1 名；

资料与验收： 施工过程配合工程量记录、材料进场包审批报审、过程检验批资料；完工后提交完整、合格的竣工资料（包括施工记录、材料证明、竣工图等）。

其它：施工范围内所有材料的场内二次搬运；配合各类检查、验收、赶工等工作。由此产生的返工，窝工，材料损失及其他一切损失均包含在综合单价中。

三、施工技术标准及要求

执行标准与规范（包括但不限于）：

《建筑结构荷载规范》

《混凝土结构设计规范》

《砌体结构设计规范》

《建筑内部装修设计防火规范》

本项目施工图纸等设计文件。

其他：符合安全、消防、环保等规定。

四、施工配合要求

1、视现场实际情况需求，乙方无条件配合项目相关一切要求，根据工程实际需要，包括但不限于赶工、工序调整且不予费用调整增加。甲方有权要求乙方增加人员、设备投入或进行夜间、节假日加班。乙方须在接到甲方书面（或有效指令）通知后24 小时内响应并落实；不得以任何理由延误项目整体施工进度计划及关键节点的完成；

2、乙方必须确保投入足够的、合格的人力、物力资源，以满足合同要求和甲方进度指令。按照甲方要求配置足额有经验的管理人员。

3、如乙方在甲方要求的时限内（书面通知明确）无法满足现场实际进度、质量或安全需求，甲方有权委托第三方进场完成该项工作，由此产生的一切费用（包括但不限于第三方费用、管理费、延误损失等）均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

4、乙方所有施工人员必须购买意外伤亡险，保险额度需满足工程要求和地方规定。

5、施工过程中所需临水临电由乙方自行考虑解决（接电开关箱、发电机或移动电箱等），甲方不提供电源及水源接驳；

6、本项目受场地因素限制不向乙方提供工人生活区、办公区、饭堂；由乙方自行解决。

7.根据本项目的检测方案合同要求的检测项，涉及到本合同清单施工范围内施工内容，乙方无条件配合完成检测并保证合格。

8、乙方需指派管理人员配合甲方每日现场完成工程量的收方；并形成纸质版记录，共同签名确认无误；此工程量收方记录表作为日后合同结算的依据；要求乙方项目部管理人员需认真重视并配合。

8、乙方自身施工及破坏区域的临时防护围栏由乙方自身负责；措施费用不单独计取；由乙方报价时综合考虑。

9、工序报验：严格执行“三检制 ”（ 自检、互检、交接检），每道工序完成后，报总包及监理验收合格，方可进入下道工序。

五、验收标准与罚则

验收依据：甲方确认的效果、现场确认的施工样板段以及图纸和甲方交底要求、相关对应的分部工程验收规范；

不合格处理：施工中不合格的工程及存在质量缺陷的分部分项工程/工序，需在甲方要求的时间内进行返工，费用由乙方承担；不得因个别不合格工程或工序影响整个项目进度完成节点（整改超出时限要求进行500 元/天进行处罚）；

六、工期、质量与安全要求

工期： 必须满足总进度计划要求，接受甲方进度管理，延误将按合同约定承担违约金。

质量： 工程质量标准为【合格】，并确保通过业主、代建、监理、设计单位的验收。必须严格按照设计图纸、施工规范和技术交底施工。

文明施工管理：严格执行“工完场清 ”制度。施工产生的建筑垃圾、生活垃圾必须分类收集，及时清理至指定地点堆放，安排统一外运，严禁焚烧。如有施工或运输过程中有土方、垃圾等散落施工区域外需安排工人及时清扫干净。涉及扬尘较大的施工必须进行湿作业。涉及污染公共区域的施工必须做好保护性措施。

消防管理：动火作业办理动火证，配备看火人和灭火器材。消防通道畅通，消防器材定期检查维护。

形象管理：机械设备应按照集团要求张贴安全警示标语、机械设备信息及机械操作规程；所有施工人员着装统一，正确佩戴安全帽反光衣。（安全帽、反光衣统一由甲方进行提供，按照实际施工人员进行领取；最终合同结算时按实进行扣除此项费用）；

安全早会管理：每日班前 7 点，组织当日所有施工人员集中至安全讲评台，配合甲方项目管理人员进行每日班前安全早会宣贯、交底；过程中双手靠背；正确佩戴好安全帽反光衣；认真听从管理人员对当日需注意的重点事项进行交底；并在形成的交底记录中进行签名确认；

附件十：工程量清单报价表