综合材料采购用户需求书

一、工程概况

材料供应工程地点：东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目。

材料供应内容：

| 名称 | 规格型号（mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁皮板 | 2.5 | m2 | 2866.84 |
| 防滑砖 | 600×600 | m2 | 3862.54 |
| 聚氨酯防水涂料 | 双组份 I型 | kg | 9980.03 |
| 聚合物水泥防水涂料 | JS-II | kg | 64092.92 |
| 1.2厚合成高分子防水卷材 |  | m2 | 5523.62 |
| 聚合物乳液 | 聚合物防水砂浆 | kg | 55642.81 |
| 全铝合金百页 |  | m2 | 2431.74 |
| 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 41.39 |
| 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 67.63 |
| 湿拌地面砂浆 | 地面普通找平 M15 | m3 | 26.00 |
| 湿拌地面砂浆 | 地面普通找平 M20 | m3 | 274.45 |
| 湿拌防水砂浆：P6 | 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 145.18 |
| 可视对讲住户分机 |  | 台 | 280 |

完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后下发的采购单为准。

供货周期：开工日期：2026年1月25日；完工日期：2026年5月14日

二、原材料要求

1、本项目清单内包含的所有材料及结合现场实际所需用的材料,确保产品质量合格,需提供产品品牌、商标、规格、型号、技术质量验收报告、生产许可证等相关的技术质量资料。

2、密目式阻燃安全网：符合现行安全规范，即用打火机点3秒，移开后未能继续燃烧的，然后用打火机继续点十多秒点燃后移开，4秒内未能继续燃烧的，视为合格；对于不能达到以上要求的安全网，立即进行退场，不允许进行使用，更换合格的安全网进场。

三、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：；特殊工种（叉车、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。现场机械设备作业及运输车辆工作必须严格遵守甲方安全管理要求，包括现场机械设备作业时必须配备专职人员进行旁站指挥，运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（材料运输车辆、起重设备、叉车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（运输车辆）等相关证件。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。材料运输、转运、卸货等过程中产生的杂物垃圾在完成卸货后自行打扫清理外运。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业。

四、施工配合要求

1、供货周期：项目部下单，必须15天内到场，特殊情况需7天内进场；

2、现场配合：供应商无条件配合现场施工进度要求；

3、质量异常：到场发现批量色差/破损时，48小时内完成退换货；

4、供应商延迟到货：按合同价0.1%/天扣款，超3天启动应急采购；

5、路线规划：提前勘察道路限高/限宽，夜间运输避开市区高峰；

6、到货通知：提前24小时发送货车车牌号、司机电话、预计抵达时间、货物清单及发货照片。

7、材料照管：在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

8、材料运输及卸货：材料运输及卸货过程中供应商需做好必要的材料的成品保护，材料到场后及时通知采购人进行材料验收，验收合格后安排人员、机械将材料进行卸货转运至指定地点。

9、选型定样和材料检测：合同签订后供应商必须配合采购人7天内完成各品种、规格材料选型送样，无条件配合直至最终项目甲方、监理、设计验收合格签字确认。工程实施过程中也必须根据项目的检测方案无条件配合材料送检并保证合格。