- 1、综合单价

- 一.结算原则：

- 结算方式：固定单价合同，工程量按双方确认的竣工图及签证变更资料按实计算工程结算价=中标单价*工程量+签证变更金额，最终结算价以甲方审核为准。

- 1、本工程固定综合单价是采购文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。包括不限于施工设备、劳务、管理、材料（甲供材钢筋、混凝土除外）、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及采购文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。

- 2、签证变更计价方式。

- （1）清单中有相同综合单价的，按清单中的相同综合单价计算；

- （2）清单中有类似综合单价的，按类似综合单价计算；

- （3）)清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)x100%。

- 3.甲方不提供施工用水用电驳点、施工用水用电乙方自行解决。结算时无须扣除施工水电费。

- 4.食宿乙方自理。

- 二、付款方式：

- 工程款支付节点：

- （1）工程预付款：本工程没有预付款；

- （2）工程进度款：在当期工程款项支付前，如发现当期完成工程项有不合格时，将扣除不合格项费用的费用，乙方还应立即进行修补工作，费用自理；不合格项经整改或修补达到“合格”的，在达标的当期支付其对应的费用；不合格项经整改或修补后经验收仍不合格的，应在结算中扣除不合格项费用。领用的安全帽和反光衣费用从当期进度款中扣除。

- （3）按已完工程造价的80%支付，工程完工累计支付至合同（暂定）总价80%时，暂停支付工程进度款。签证变更按甲方初审价的80%支付。

- （4）待工程全部调试完毕，并经甲方竣工验收合格，甲方在收到乙方提交的结算书60天完成结算初审，支付至初审结算价的90%；

- （5）经甲方成本部复审的结算价为本工程最终结算价，双方办理最终结算事宜并提供材料商结算清单以及劳务结算清单起15日内，支付到结算总价97%，乙方根据最终结算价及累计收款多退少补。

- （6）甲方付款前，乙方必须足额提供增值税税率为__ %的专用发票给甲方。如遇国家调整税率，按调整后税率及相关细则执行。乙方每次收取工程款时，需提供上月工人工资表给甲方。否则甲方有权拒绝支付工程款，乙方承担违约责任。

- （7）工程质保金：结算总价的3%作为该项目工程质保金，乙方在工程质量保修期正常履行保修工作，甲方在竣工验收合格后满2年时在乙方递交付款申请30天内一次性无息支付质量保证金（扣除所有扣款、赔偿款后的费用总额）给乙方。

- 工程量计算方式：

1、工程量计算参考GB/T50500-2024年《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)、《广东省园林绿化工程综合定额》(2018)、《广东省通用安装工程综合定额》(2018)及结合现场实际施工情况计算。分包单位按施工图纸、规范、标准合理地进行配料和施工，严禁偷工减料和浪费材料。甲供材损耗率不应高于定额损耗率 ，实际领用量高于定额损耗率部分按发包人采购单价从分包单位产值中扣除。处罚费用承包人在支付分包单位进度款时或结算支付时扣除。（节约率=（图纸预算量（与分包对数的量）-实际用量）/图纸预算量（与分包对数的量）

- 2、施工措施费、安全文明施工费、预算包干费、赶工措施费、夜间施工增加费、机械进出场费及转运费等在综合单价中考虑，不另外计取。

- 3、食宿自理，项目不予提供，均在综合综合单价中考虑；

- 4、具体做法以图纸为准，项目特征描述仅供参考。

- 5、配合机械作业、放线定位、配合现场下料等费用在单价里考虑，不另外计取。

- 6、成孔灌注混凝土桩的计算桩长以成孔长度为准。

- 7、以现场打桩记录按实结算。

- 四、采购控制价情况：

- 本项目采购控制价为¥1,161,789.13元（含税金9%）（大写）壹佰壹拾陆万壹仟柒佰捌拾玖元壹角叁分，拟以询价平均价作为采购限价，即采购限价为¥802,238.69 元（含税金9%）（大写）捌拾万贰仟贰佰叁拾捌元陆角玖分，其中不含税金额为 ¥735,998.80 元（大写）柒拾叁万伍仟玖佰玖拾捌元捌角整，增值税金额为¥66,239.89 元（大写）陆万陆仟贰佰叁拾玖元捌角玖分。

- 本项目1#价为¥1,161,789.13元（含税金9%）（大写）壹佰壹拾陆万壹仟柒佰捌拾玖元壹角叁分;2#价为¥1,161,789.13元（含税金9%）（大写）壹佰壹拾陆万壹仟柒佰捌拾玖元壹角叁分;3#价为¥1,129,478.84元（含税金9%）（大写）壹佰壹拾贰万玖仟肆佰柒拾捌元捌角肆分;4#价为¥802,238.69 元（含税金9%）（大写）捌拾万贰仟贰佰叁拾捌元陆角玖分。